江苏省镇江市“十三五”对口帮扶

陕西省渭南市扶贫协作规划

（征求意见稿）

江苏省镇江市发展改革委

二〇一七年十二月

- 目   录

- 第一章  总  论	1

一、规划背景	1

二、编制依据	1

三、规划范围	3

四、规划年限	3

五、“携手奔小康”结对关系	3

第二章 现状分析	5

一、经济社会基本情况	5

（一）渭南市	5

（二）受帮扶五县	6

二、脱贫攻坚情况	8

（一）贫困现状	8

（二） 致贫因素分析	9

（三）渭南市脱贫攻坚情况	10

（三）扶贫协作工作成效	11

三、机遇和挑战	14

（一）机遇分析	14

（二）挑战分析	16

第三章 总体要求	18

一、指导思想	18

二、基本原则	18

三、发展目标	20

第四章 重点任务	21

一、强化产业合作扶贫	21

二、推广劳务协作扶贫	23

三、强化人才支援扶贫	25

四、开展助学助医扶贫	26

五、动员社会力量扶贫	28

第五章 资金和项目安排	30

一、资金安排	30

（一）资金分配原则	30

（二）帮扶资金规模	30

（三）资金划拨方式	31

（四）资金分配方案	31

二、项目安排	32

（一）项目投向	32

（二）渭南市“十三五”项目安排	32

第六章 保障措施	35

一、加强领导，完善帮扶机制	35

二、强化精准，加强监督考核	35

三、抓好宣传，营造良好氛围	36

四、加强衔接，抓好规划实施	37

江苏省镇江市“十三五”对口帮扶陕西省渭南市扶贫协作项目表	38

- 第一章  总  论

### 一、规划背景

东西部扶贫协作是推动区域协调发展、协同发展、共同发展的大战略，是加强区域合作、优化产业布局、拓展对内对外开放新空间的大布局，是实现先富帮后富、最终实现共同富裕目标的大举措，必须认清形势、聚焦精准、深化帮扶、确保实效，切实提高工作水平，全面打赢脱贫攻坚战。党的十九大报告中明确提出：“从现在到2020年，是全面建成小康社会决胜期。让贫困人口和贫困地区同全国一道进入全面小康社会是我们党的庄严承诺”。为加快西部贫困地区扶贫开发进程、确保如期脱贫摘帽，党中央、国务院作出健全东西部扶贫协作机制、加大东西部扶贫协作力度的重大决策和重要部署。

在新一轮东西部扶贫协作中，镇江市与渭南市继续保持友好扶贫协作结对关系。为贯彻落实党中央、国务院和江苏省委、省政府关于搞好新形势下东西部扶贫协作、坚决打赢脱贫攻坚战的决策部署，贯彻落实习近平总书记关于扶贫开发系列重要讲话精神，进一步做好新形势下镇江与渭南扶贫协作工作，结合两市工作实际，编制本规划。

### 二、编制依据

1、习近平总书记在东西部扶贫协作座谈会、深度贫困地区脱贫攻坚座谈会讲话精神及脱贫攻坚工作系列重要讲话精神；

2、《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》（中发[2015]34号）；

3、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加大脱贫攻坚力度支持革命老区开发建设的指导意见》（中办发[2016]64号）；

4、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强东西部扶贫协作工作的指导意见》（中办发[2016]69号）；

5、《国务院扶贫办<关于认真贯彻落实中共中央办公厅国务院办公厅进一步加强东西部扶贫协作工作指导意见>的通知》（国开办发[2016]42号）；

6、《国务院扶贫开发领导小组关于印发<东西部扶贫协作考核办法（试行）>的通知》（国开发〔2017〕6号）；

7、《江苏省委办公厅 省政府办公厅关于深入推进东西部扶贫协作工作的实施意见》（苏办发[2016]55号）；

8、《中共陕西省委 陕西省人民政府关于贯彻落实<中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定>的实施意见》(陕发[2015]20号)；

9、江苏省对口支援工作领导协调小组关于东西部扶贫协作工作的一系列政策文件；

10、《渭南市“十三五”农村扶贫开发规划（2016-2010）》；

11、镇江市与渭南市签订的对口帮扶协议；

12、其他相关政策文件。

### 三、规划范围

本规划范围涵盖渭南市5个国家扶贫开发工作重点县：富平县、白水县、蒲城县、合阳县、澄城县。共锁定建档立卡贫困户8.5万户，建档立卡贫困人口28.7万人。

### 四、规划年限

本规划期限为2016年至2020年。

### 五、“携手奔小康”结对关系

“携手奔小康行动”，是党中央、国务院的安排部署，是实施精准扶贫、精准脱贫的新举措，是深化细化东西部扶贫协作的新方式。“携手奔小康”要求结对帮扶双方要带着感情和责任，真情实意、真金白银、真抓实干，不断提高工作水平，努力开拓“优势互补、长期合作、聚焦扶贫、实现共赢”的新局面，支持受帮扶地区贫困县打赢脱贫攻坚战，如期实现全面建成小康社会的目标。

为着力推动县与县精准对接，认真践行“两个大局”战略思想，积极承担帮扶任务，不断加大帮扶力度。经镇江市与渭南市充分协商，明确丹阳市与富平县结对，扬中市与白水县结对，句容市与蒲城县结对，镇江新区与合阳县结对，丹徒区与澄城县结对，形成了镇江5市（区）与渭南5县全覆盖的格局，实施“携手奔小康”行动。在县（市、区）结对的基础上，帮扶重心进一步下移，积极探索乡镇、行政村层面进行对接，实施精准扶贫，争取在年内每个结对县（市、区）组织3-5对结对乡镇、行政村。

表1   镇江市与渭南市结对帮扶县名单

| 镇江市 | 渭南市 |
| --- | --- |
| 丹阳市 | 富平县 |
| 扬中市 | 白水县 |
| 句容市 | 蒲城县 |
| 镇江新区 | 合阳县 |
| 丹徒区 | 澄城县 |

- 第二章 现状分析

### 一、经济社会基本情况

### （一）渭南市

渭南市地处陕西关中渭河平原东部，是陕西省的“东大门”，自古有“三秦要道，八省通衢”之称。渭南还是新欧亚大陆桥的重要地段，是丝绸之路经济带起点段的关键组成部分，西北唯一一个拥有三大国家级经济区叠加政策的设区市。总面积1.3万平方公里，常住人口560万人。下辖2区（临渭、华州）2市（韩城、华阴）7县（潼关、大荔、澄城、合阳、蒲城、富平、白水）和国家级高新区、省级经济技术开发区、卤阳湖现代产业综合开发区、华山风景名胜区。

2016年，渭南市实现生产总值1488.62亿元，第一产业增加值224.81亿元，第二产业增加值690.18亿元，第三产业增加值573.63亿元，人均生产总值27743元；全社会固定资产投资2289.51亿元；社会消费品零售总额574.01亿元；地方财政收入65.7亿元；城镇居民人均可支配收入27485元，农村居民人均可支配收入9415元。

渭南市四季分明，光照充足，雨量适宜，土地肥沃，历来是西北最优越的农业生态区，被命名为中国苹果、酥梨之乡、花椒之乡、枣乡和柿乡。粮食、棉花年产量分别占全省的20％和90％，素有陕西“粮仓”、“棉库”之称。矿产资源丰富，其中煤、钼、金、石颇具优势，是我国十大煤炭产地之一，黄金年产量全国第三，被誉为“渭北黑腰带”、“中国钼都”和“华夏金城”。奇险俊秀的国家5A级景区—西岳华山，傲居五岳之首，是驰名中外的旅游胜地。风景秀丽的洽川，融“山河湖滩泉”于一体，是黄河流域最大最完整的干流湖泊型湿地风景区。以桥陵为代表的规模宏大的渭北帝王陵墓群，一展盛唐雄风，是中国封建皇室宫廷文化的缩影。

### （二）受帮扶五县

1、富平县

富平县位于陕西省中部，地处关中平原和陕北高原的过渡地带。是全国著名的“奶山羊之乡”、“柿子之乡”，其种植业和养殖业较为发达。总面积1242平方公里，全县常住人口74.33万人，其中农业人口68万人。2016年，全县完成生产总值139.4亿元，地方财政收入4.5亿元，社会固定资产投资189亿元，社会消费品零售总额65.9亿元，城镇居民人均可支配收入28213元，农村居民人均可支配收入9537元。

2、白水县

白水县位于陕西省东北部，是中国苹果之乡，文祖仓颉故里，有仓颉造字、杜康造酒、雷祥造碗、蔡伦造纸“四圣播文明”的传说。全县总面积986平方公里，常住人口28.17万人，其中农业人口23.26万人。2016年，全县完成生产总值68亿元，地方财政收入2.42亿元，全社会固定资产投资完成88亿元，社会消费品零售总额22亿元；城镇居民人均可支配收入28665元，农村居民人均可支配收入9369元。

3、蒲城县

蒲城县地处陕西省东部，素有“中国酥梨之乡”、“将相故里”的美誉，周边有唐桥陵、唐泰陵等雄伟的唐代帝王陵墓，同时还是国民革命军上将杨虎城和清朝宰相王鼎的家乡。全县总面积1585平方公里，常住人口74.98万人，其中农业人口63.4万人。2016年，全县完成生产总值165亿元，地方财政收入5.53亿元，社会消费品零售总额68.4亿元，城镇居民人均可支配收入28535元，农村居民人均可支配收入9625元。

4、合阳县

合阳县地处陕西省关中平原东北部，是国家级生态示范县和全国25个“国家级无公害水果生产基地县”之一，苹果、红提葡萄、生猪等特色农产品享誉西北。全县总面积1437平方公里，常住人口45万人，其中农业人口38.72万人。2016年，全县完成生产总值76.71亿元，地方财政收入1.8亿元，社会消费品零售总额37.36亿元，城镇居民人均可支配收入26600元，农村居民人均可支配收入8600元。

5、澄城县

澄城县地处陕西省关中平原东北部，是陕西省首批百万头生猪大县、全国生猪标准化生产基地县，同时澄城地处世界苹果黄金生产带，是全国优质苹果生产基地，另外澄城尧头陶瓷烧制技艺、澄城刺绣荣列国家级非物质文化遗产保护名录。全县总面积1121平方公里，常住人口39.24万人，其中户籍农业人口26.9万人。2016年，全县完成生产总值79.04亿元，全社会固定资产投资102.71亿元，地方财政收入2.85亿元，社会消费品零售总额34.58亿元，城镇居民人均可支配收入27124元，农村居民人均可支配收入8302元。

### 二、脱贫攻坚情况

### （一）贫困现状

截止2015年底，渭南市共有5个国家扶贫开发工作重点县，包括：富平县、白水县、蒲城县、合阳县、澄城县。按照精准识别的原则，共识别出国家贫困标准下建档立卡贫困户8.5万户、贫困人口28.7万人。

表2.1  渭南市5个贫困县建档立卡贫困人口概况

| 序号 | 渭南市贫困县 | 贫困户（户） | 贫困人口（万人） | 五县贫困人口 占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 富平县 | 17535 | 58541 | 20.38% |
| 2 | 白水县 | 12749 | 39938 | 13.90% |
| 3 | 蒲城县 | 20965 | 73491 | 25.58% |
| 4 | 合阳县 | 21334 | 72948 | 25.40% |
| 5 | 澄城县 | 12396 | 42335 | 14.74% |
| * | 合 计 | 84979 | 287253 | 100.00% |

### 致贫因素分析

1、基础设施薄弱

受帮扶地区贫困村和贫困人口大多集中在边远地区，远离中心城市，区域边缘性明显，立地条件差，教育、医疗卫生等基本公共服务及供水、供电、交通、水利等基础设施欠账一直较多，公共服务滞后的现状还没有发生根本性改变。

2、公共服务不足

受制于地方财政能力限制，受帮扶地区公共服务投入不够，教育、医疗等公共服务资源匮乏，特别是部分偏远山区，基本公共服务难以全面覆盖，公共医疗水平低、教育资源短缺，贫困群众的因灾、因病、因学致贫返贫现象较为普遍。

3、就业技能较低

贫困群众普遍文化水平不高，自我发展能力不足，主动脱贫意识不强，就业技能较低，在市场竞争中处于劣势地位，使贫困家庭陷入了“贫困—受教育程度低—知识技能少—就业能力弱—贫困”的恶性循环。

4、劳动力缺乏

贫困家庭成员中体弱、多病、年老丧失劳动能力的成员居多，多数家庭缺少精壮劳力。贫困家庭多数成员不但无力增加家庭收入，反而增加家庭负担，家庭长期处在贫困之中，生存基础和抵御风险能力薄弱。

5、专业人才匮乏

贫困地区生产生活条件艰苦，对教师、医生和农技等专业技术人才吸引力差，引进难度大，留不住，尤其缺乏能够带动贫困群众致富的生产型、经营型人才。人才结构与经济社会发展需求不匹配，使贫困地区的发展难以得到智力支撑。

### （三）渭南市脱贫攻坚情况

渭南市以实现贫困人口脱贫为目标，以省定连片特困地区扶贫攻坚为主战场，以实施“一村一策、一户一法”方略为重点，统筹搞好专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫，渭南全市农村扶贫开发工作取得明显成效。

贫困人口大幅减少。省定标准2500元以下贫困人口由2010年底的141.17万人减少到2015年底的52.66万人，减贫比例达到62.7％，贫困发生率由36.2％下降到12.5％。

移民搬迁强力推进。以秦岭北麓、渭北旱塬地区和煤炭沉陷区搬迁为重点，全面落实“三无”贫困户安全住房政策，五年累计投入各类资金12.5亿元，搬迁贫困人口1.36万户5.4万人，改善了贫困群众的生存和发展环境。

连片开发深入开展。围绕贫困村主导产业、小型基础设施建设和村居环境改善等，实施320个低收入村整村推进连片开发项目，累计投入资金10亿元，其中财政扶贫资金3.5亿元，共覆盖贫困户5.2万户，改善了贫困地区生产生活条件。

增收工程效果显著。按照产业项目支撑、信贷资金支持、基地龙头带动、配套服务跟进的思路，区域特色产业与扶贫到户有机结合，增强贫困户收入水平和自我发展能力，累计投放产业扶贫项目资金2.23亿元（专项扶贫资金），扶持带动15万户贫困户发展生产、增加收入。

能力建设持续跟进。开展“雨露计划”项目、培训农村贫困劳动力和资助中高职学生9万人，投入财政专项扶贫资金1.2亿元。资助农村贫困家庭大学生1.43万人，投入财政扶贫资金1.1亿元。举办各类培训班2001期，培训40万人次。

社会合力渐趋形成。配合中省单位做好定点扶贫，市县两级组织开展“两联一包”扶贫和干部驻村联户扶贫，共组建驻村工作队1131个，选派驻村干部3315人，组织3万名干部结对帮扶12.47万贫困户。深入开展千企千村扶助行动，全市组织277家企业结对帮扶367个低收入村，累计投入2972.6万元，实施增收帮扶项目799个。

### （三）扶贫协作工作成效

镇江市自1996年起承担对口帮扶渭南市扶贫协作工作，帮扶情谊已长达二十年之久。二十年来两市领导高度重视，两市委、市政府高层领导互访、考察交流活动高达25次。镇江市相关部门积极对接，结合渭南市贫困地区特点，从项目支持、劳务协作、学生资助等各个方面给予了渭南大力支持和帮扶，有效促进了受帮扶地区的经济社会发展。

加强产业帮扶，还利于民。二十年来，镇江争取省级苏陕扶贫协作资金997万元，实施帮扶项目27个；无偿拨付帮扶资金2450万元，涉及项目53个。其中，帮助渭南市建造乡村学校15所，修建乡村卫生院有8所，兴修乡村级公路40.29公里，衬砌渠道16公里、修复水管网30公里、增加灌溉农田16.94万亩。除此而外，镇江市还帮助建成了渭南职专计算机培训中心、渭南果品镇江营销中心、白水苹果标准化示范基地。为增加销售渠道，在镇江设立白水苹果、渭北酥梨品牌形象店，近三年销售白水苹果、蒲城酥梨3843吨，有力提升了白水苹果、蒲城酥梨在江浙市场占有率和品牌影响力，有效缓解了渭南水果销售难的问题，促进了农民致富增收。

推进劳务输出，增加就业。渭南是农业大市，农业人口比重较大，外出“打工致富”是当地农民迅速脱贫的有效途径，而“农民外出打工难”又是贫困家庭走出去的最大障碍。在镇江市的积极协助下，渭南二十年来共输出劳务人员3600多人。

注重人才支援，加强交流。二十年来，渭南挂职镇江干部6名；镇江共拨付了130万元用于对口协作办公信息化改造和干部培训。累计举办经贸干部培训班5期次，培训干部、企业管理人员150余人次，县处级9人。

情系寒门学子，帮困助学。1999-2007年的九年间，镇江筹集55.8万元资助了渭南蒲城县、白水县、合阳县、富平县3600名特困生，解决了3600个贫困户的代际贫穷问题。2003年镇江市教育局向渭南职业中专捐资了10万元用于合作办学。2014年镇江市与渭南市实施援助特困高中生计划，截止2015年底，资助渭南高级中学160人次特困生，共32万元。

引导社会帮扶，情暖关中。2003年8月，渭南发生“03.8”特大洪涝灾害，镇江市向渭南捐助赈灾款10万元、棉衣60套，义卖价值18万元的赈灾明信片6800套。2006年严冬，镇江市向渭南市贫困群众捐赠了价值80万元棉被10600套，帮助受灾群众度过难关。

搭建交流平台，促进经济协作。二十年来，镇江市在渭南成功举办了“镇江民企经贸代表团进渭南”、“渭南—镇江经贸洽谈会”等系列经贸对接活动；渭南市先后在镇江成功举办了“西部东部同携手，渭南镇江共繁荣”、“渭南名优特色产品镇江推介展示会”等经贸活动。同时两市充分利用每年一届的“丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会”开展专题交流活动和专项考察活动，确定年度对口帮扶重点方向、重点项目和年度重要经贸活动，西洽会也成为了两市共商合作大计、推动合作交流的重要平台。这些活动有效促进了两地企业的交流与合作并且取得了积极成效。

### 三、机遇和挑战

### （一）机遇分析

1、全面实施脱贫攻坚战略，为扶贫协作提供政策保障

十八大以来，党中央、国务院高度重视扶贫开发工作，把扶贫开发提升到了新的战略高度，十分关心、重视困难群众“脱贫困、奔小康”，并给予了西部地区更多的政策倾斜。“十三五”是全面建成小康社会的决定性阶段，习总书记多次强调，“全面建成小康社会，最艰巨最繁重的任务在农村，特别是在贫困地区，没有农村的小康，特别是没有贫困地区的小康，就没有全面建成小康社会”。中央全面实施脱贫攻坚战略，各级政府加大脱贫攻坚力度，为渭南市争取政策支持、发挥后发优势提供了政策保障，为补齐全面建成小康社会“短板”提供重要契机。

- 国家实施“一带一路”战略，为扶贫协作带来战略支撑

国家实施新一轮西部大开发，扩大内需，加快转变发展方式，打造丝绸之路经济带，力争把陕西省打造为内陆改革开放新高地和西部大开发的新引擎，围绕实施“一带一路”战略，借助沿黄经济带和秦直道为主的区域发展与扶贫攻坚规划的战略机遇，从政策措施、资金投入、产业布局、人才开发等方面继续支持陕西省的发展，为充分发挥国际国内资源整合优势，加快带动渭南教育、金融、医疗、文化等事业发展，提高渭南在西部地区的影响力提供了战略机遇和重要支撑。

- 积极推动产业结构调整升级，为扶贫协作带来发展机遇

渭南市政府聚焦“四个全面”战略布局，紧扣五大发展理念，推动产业结构优化升级，充分开发渭南市丰富的旅游资源，打造以文化旅游业为核心的第三产业经济带，为渭南完善基础设施、保障和改善民生、社会经济各项事业飞速发展提供了千载难逢的发展机遇。

- 规章制度逐渐完善，为扶贫协作提供制度支撑

渭南市委、市政府《关于打赢脱贫攻坚战实施意见》、《关于贯彻落实<中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定>的实施意见》及分工方案的出台，明确把精准扶贫、精准脱贫列入全市工作大局，为建立起精准扶贫开发机制提供了政策保障、组织保障和制度支撑。

5、自我发展能力不断增强，为扶贫协作奠定坚实基础

近年来，渭南贫困地区基础设施条件明显改善，产业发展初具规模，为进一步加大扶贫开发力度创造了先决条件。到村到户瞄准机制的建立、信息化平台的搭建、省上扶贫考核机制和资金分配办法等改革举措的推出，为精准配置扶贫资源、提高扶贫效率提供了依据。特别是坚持开发式扶贫方针，贫困地区创造和积累了产业扶贫、搬迁扶贫、智力扶贫、金融扶贫等诸多创新经验，贫困群众参与扶贫开发的积极性空前高涨，自我发展、摆脱贫困的愿望明显增强，为精准扶贫打好了基础。

### （二）挑战分析

- 受帮扶地区贫困程度深，返贫现象突出

受帮扶地区贫困人口分布呈小集聚、大分散的特点，所处地区自然环境恶劣、基础设施薄弱、公共服务滞后的现状还没有发生根本性改变，有的地方大量劳动力外出，土地荒芜严重，留守儿童、留守妇女、留守老人和老年性贫困问题突显，同时，因病、因残、因学、因灾致贫返贫现象依然突出，剩余贫困人口脱贫解困难度相对较大，是“十三五”扶贫开发最难啃的“硬骨头”，更难脱贫、脱贫后也更容易返贫。

- 贫困人口经济发展滞后，增收难度加大

受多重因素影响，国内经济下行压力加大，增速放缓，由于贫困地区经济发展滞后，产业科技水平含量较低，竞争力持续下降, 就业创业空间进一步缩小，劳务收入增幅趋缓，农村居民可支配收入与全市平均水平差距仍在不断扩大。

- 贫困地区扶贫任务艰巨，脱贫时间紧迫

镇江市对口帮扶渭南市的5个国家扶贫开发工作重点县，贫困人口有28.7万人。按照渭南市委、市政府的总体部署，2017年，蒲城县要率先摘帽脱贫，2019年，贫困县全部摘帽，现行标准下贫困人口全部脱贫，2020年为一年巩固期，确保2020年之前全市如期实现目标，任务艰巨。

- 扶贫协作参与主体多元，协调难度较大

新一轮扶贫协作工作力度空前、参与主体多元、帮扶形式多样，是一项系统工程，需要各参与方牢固树立“一盘棋”思想，切实做到统一思想、凝聚共识、紧密沟通、密切配合，要做好这项工程，协调好各方联动推进，难度较大。

- 第三章 总体要求

### 一、指导思想

全面贯彻落实党的十八大、十九大和十八届三中、四中、五中、六中全会以及中央扶贫开发会议精神，深入学习领会习近平总书记治国理政新理念新思想新战略，以习近平总书记扶贫开发重要战略思想为指导，贯彻落实党中央、国务院以及江苏省委、省政府深入推进东西部扶贫协作工作的决策部署，坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，充分发挥政府、市场和社会协同作用，将对口帮扶与经济协作有机结合，持续巩固优势互补、长期合作、聚焦扶贫、实现共赢的良好局面，不断增强贫困地区和贫困人口自我发展能力，全力帮助陕西省渭南市打赢脱贫攻坚战，确保渭南市与全国同步进入全面小康社会。

### 二、基本原则

坚持政府主导，社会参与。充分发挥政治优势和制度优势，强化政府在脱贫攻坚中的主体作用和主导作用，创新扶贫考评体系，加强脱贫成效考核，建立完善长效帮扶合作机制。广泛动员党政机关、企事业单位和社会力量参与，实现社会帮扶资源和扶贫协作有效对接，营造社会广泛参与扶贫开发的良好氛围，形成帮扶合力。

坚持精准扶贫，精准脱贫。坚持以“六个精准”统领贫困地区脱贫攻坚工作，引导帮扶资金和项目等帮扶资源聚焦贫困村、贫困户，产业合作、劳务协作、人才支援、助医助学等脱贫方式瞄准建档立卡的贫困人口精准施策，选准脱贫产业项目和造血项目加大投入，变“大水漫灌”为“精准滴灌”，做到真扶贫、扶真贫、真脱贫。

坚持统筹推进，改革创新。脱贫攻坚工作与帮扶双方经济社会发展现实条件相衔接，与国家相关规划相统筹，逐步解决被帮扶地区的区域性、整体性贫困问题。创新结对帮扶工作新方法、新措施，健全帮扶机制，在完善造血式帮扶方式上取得新突破，形成有利于发挥各方面优势、全社会协同推进的扶贫开发大格局。

坚持优势互补，长期合作。立足帮扶双方实际情况，发挥双方的比较优势，以对口帮扶为桥梁，开展多层次、多形式的经济协作交流。加大产业带动扶贫工作力度，着力增强贫困地区自我发展能力，把产业合作、优势互补作为深化供给侧结构性改革的新课题，形成帮扶双方优势互补、长期合作、互惠共赢的局面。

坚持群众主体，内生动力。坚持群众主体地位，保障贫困人口平等参与、平等发展权利，充分调动贫困地区广大干部群众积极性、主动性、创造性，促进外部帮扶与内生动力紧密结合，坚持扶贫励志原则，引导贫困地区干部群众发扬自强自立精神，依靠自身努力改变贫困落后面貌，实现光荣脱贫。

### 三、发展目标

镇江市与渭南市已有二十年的挂钩扶贫协作关系，在之前原有的帮扶基础上，按照中央和江苏省委省政府关于做好新形势下东西部扶贫协作工作的决策部署，切实增强责任意识和大局意识，力争在“十三五”期间，进一步加大投入力度，建立完善稳定的县（区）际结对关系，拓宽协作领域，资金帮扶、产业合作、劳务协作、人才支援、助学助医多种手段并举，合力打造一批经得起检验的精品工程和示范工程，助力一批具有渭南特色的优势产品和品牌出山，有效提升渭南“造血”功能，不断增强渭南发展能力，全力帮助渭南市5个国家扶贫开发工作重点县到2020年实现现行标准下贫困人口全部脱贫，确保实现与全国同步全面建成小康社会目标。

- 第四章 重点任务

### 一、强化产业合作扶贫

产业扶贫是脱贫攻坚的重点和难点，要充分发挥镇江市资金、人才、技术、管理、市场等综合优势，围绕特色种植业、养殖业等扶贫产业，加大对渭南市特色产业的帮扶力度，推动形成农业与二三产业融合发展的现代产业体系，增加贫困人口收入，促进建档立卡贫困户精准脱贫。

帮助发展特色产业。坚持因地制宜、因势利导的原则，立足渭南市资源特色和优势，支持受帮扶地区大力发展以特色种养为重点的山地特色农业，加强对贫困地区农民专业合作社和基地的支持，助推农业产业结构优化调整。依托镇江市营销平台和网络，加强帮扶两地特色农产品对接，打造渭南农特产品知名品牌。

加强旅游产业合作。发挥镇江旅游项目品牌建设及管理以及市场推广经验等综合优势，加大对受帮扶地区“秦岭生态旅游带”、“黄河风情旅游带”、“渭北人文旅游带”和“红色旅游及航空旅游带”等重点旅游产业带上的帮扶力度，通过“六个一批”精准扶贫思路，重点做好精准扶贫研判、旅游规划覆盖、旅游项目建设、市场营销推广、旅游人才培训、扶贫示范工程、强化规范管理，大力实施精准扶贫，带动贫困地区经济社会发展和贫困人口脱贫，为贫困人口创业、就业和增收提供机遇和平台，推动旅游产业又好又快发展。

鼓励特色园区合作共建。鼓励镇江市句容国家现代农业示范区、镇江新区“中国-意大利农业创新示范园”、北汽华东（镇江）产业基地等特色农业园区及科技园区与受帮扶地区开展人员交流和技术合作。紧密结合渭南扶贫产业发展，以生态养殖、农产品加工、农产品物流等为重点，支持受帮扶地区农业特色产业园区建设。支持渭南市承接镇江产业转移，鼓励恒顺醋业、奥士达牧业、雨润集团、鱼跃医疗、恒神纤维等镇江市知名企业到渭南打造加工基地。加速两地产业融合，提供更多就业岗位，加强与当地贫困人口之间的利益联结机制。

搭建产学研合作平台。发挥镇江市科教优势，每年组织4场专题对接活动，重视发挥高校和科研院所的作用，积极搭建产学研合作平台。鼓励镇江高校院所、科研团队与贫困地区进行对接，以贫困地区特色优势农业产业为主，开展科技创新创业服务。鼓励高校院所在贫困地区建设实验室和创新中心，支持适合贫困地区发展的项目在镇江孵化园区离岸孵化，在受帮扶地区实现产业化。

专栏1        产业合作扶贫重点工程

| 序号 | 合作重点 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 特色农业产业园扶贫工程 | 富平县美原镇葡萄扶贫产业园项目；白水县兴华标准化苹果示范基地项目；蒲城椿林汉村甜桃现代科技农业产业园区项目；蒲城县尧山镇闫家村金银花现代农业科技园区；合阳县黑池镇千亩黄花菜扶贫产业园；合阳县伊尹千亩樱桃扶贫产业园等。 |
| 2 | 养殖基地扶贫工程 | 富平县奶山羊良种繁育基地项目；白水县鸿兴塬生猪养殖场建设项目；白水县八百里黑山羊养殖基地建设项目；蒲城县东府生态关中黑猪养殖专业合作社项目；蒲城县金粟山养鸡专业合作社现代蛋鸡产业园项目；蒲城县椿林镇兴林村养牛合作社产业园建设项目等。 |
| 3 | 旅游产业扶贫工程 | 中国澄城体育小镇：打造以山地体育运动和农业观光体验为主题的人文旅游；澄城县尧头窑文化：以窑洞为特色的陕西特色小吃及餐饮街等。白水县仓颉、杜康文化旅游扶贫项目：以传统文化为背景，建设人文旅游街区，打造有渭南特色精品民宿。 |
| 4 | 营销平台 | 搭建农产品交易市场、交易中心等营销平台，加大电子商务人才培训，指导电商扶贫项目等，多渠道销售农产品，打造渭南农产品品牌。 |
| 5 | 创新创业服务平台 | 发挥镇江市科教优势，每年组织4场专题对接活动，提供创新创业服务。帮助搭建园区孵化基地建设、新型农民创业培训中心等。 |

### 二、推广劳务协作扶贫

充分发挥镇江市的综合优势，围绕农村劳动力转移就业、技术技能培训、返乡农民工创业等重点，加大帮扶力度，建立和完善劳务输出对接机制，提高劳务输出脱贫的组织化程度，促进贫困地区农村劳动力提高素质和稳定就业。

携手推进农村劳动力转移就业。发挥镇江市人力资源优势，依托职业培训机构，加强农民实用技术、农村劳动力转移就业、农民专业合作组织带头人、农村致富带头人等的技术技能培训，着力提高渭南贫困人口的就业和发展能力。支持渭南市发展农民专业合作社和农产品加工项目，围绕现代畜牧业、设施农业、农产品加工等产业开展招商引资，搭建就业服务平台，促进农村贫困人口就地就近转移就业。支持渭南市搭建劳务输出服务信息平台，完善劳务输出工作机制，促进农村贫困人口跨区域转移就业。

积极搭建校企合作平台。针对渭南市内高校和职业院校的发展现状，积极引导镇江市内企业与学校合作，搭建交流平台。精选一批建档立卡贫困家庭子女进行重点培养，用足用活两地扶贫政策，最大限度减轻学生入学成本。鼓励校企双方开展合作共建，根据市场需求，打造一批品牌专业，提升渭南市的办学水平和就业质量。

搭建高校毕业生赴镇江就业平台。两地人社部门搭建方便快捷的一站式平台，零距离服务渭南市的高校毕业生，提升渭南市内高校毕业生尤其是贫困家庭毕业生初次就业率，提高就业质量。

专栏2          劳务协作扶贫重点工程

| 序号 | 合作重点 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 春潮行动 | 每年组织2场就业技能培训。每年组织2场创业培训。鼓励用工企业给予企业技能岗位的农村转移就业劳动者1次岗位技能提升培训。优先保障有劳动能力的建档立卡贫困人口培训。 |
| 2 | 技能脱贫 行动 | 鼓励镇江市技职业院校每年招收1个班，定向委培30名高级技工。 |
| 3 | 劳务协作 帮扶行动 | 两地人社局每年组织不少于2次的招聘会，搭建方便快捷的一站式平台，提高贫困人口就业率。帮助、指导渭南市搭建基层就业服务平台，促进就地就近转移就业。建立劳务输出基地，搭建劳务输出服务信息平台，带动一批未就业贫困劳动力转移就业。 |

### 三、强化人才支援扶贫

建立健全干部互派长效机制。镇江市着重挑选管理能力强、脱贫经验丰富、能带动群众的干部，与受帮扶地区干部一同投入到受帮扶地区的扶贫攻坚和两地协作发展中，促进观念互通、思路互换，将镇江的好经验、好做法带到受帮扶地区，结合实际，不断发展扶贫理念，推动贫困人口稳定脱贫。渭南市有计划选派一定数量的干部到镇江市挂职锻炼，学习镇江先进的经验，进一步开阔视野。两市建立党校合作交流机制，每年组织党政干部到对方干部教育基地开展政治、经济、文化等领域的教育培训。

鼓励人才合作交流。组织实施“人才对口帮扶计划”，鼓励镇江市高等院校、医院、科研院所与渭南市内高校、医院和科研院所合作，支持镇江高层次专业技术人才到渭南市内任教、任医或担任职务，帮助渭南市解决重点领域技术需求。鼓励镇江市内企业特别是农业产业企业与受帮扶地区企业建立良好关系，逐步建立扶贫与扶智、人才支持与项目支持相结合的长效机制。

强化职业技能人员培训。加大对受帮扶地区村干部、农村合作组织经营管理人员等致富带头人的培训力度。鼓励镇江市农业方面专家赴渭南进行培训，以培养造就现代农业生产经营者队伍为目标，以服务现代农业产业发展和促进农民职业化为导向，以农业科研院所、龙头企业、农村专业合作社等为载体，加强当地新型职业农民培育，与受帮扶地区共同开展“新型职业农民培训计划”，带动规模产业发展和农民增收致富。

协助实施教育卫生扶贫工程。开展教育结对扶贫，鼓励开展互派一线教师交流、管理人员交流等多种形式的帮扶活动，加大对乡村教师队伍建设的支持力度，协助开展受帮扶地区特殊教育和远程教育培训。开展卫生人才结对帮扶，各结对辖市区医疗机构选派卫生技术人员协助帮扶地区开展学术交流和技术培训，并根据结对帮扶关系，接受渭南各地卫生技术人员进修学习。

专栏3         人才支援扶贫重点工程

| 序号 | 合作重点 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智力帮扶工程 | 每年组织2次人才交流活动，主要邀请镇江市高等院校、科研院所的科技、管理和营销人才等高层次专业技术人才到渭南任教、技术指导、技术培训等。（组织部、人社局） |
| 2 | 农村脱贫精英培育工程 | 每年组织2批受帮扶地区村干部、农村合作组织经营管理人员等致富带头人赴镇江市进行培训。（组织部、人社局） |
| 3 | 两地教师互派工程 | 每年互派30名中小学优秀骨干教师，通过挂职、顶岗、研修、培训等方式，达到热爱教育、提高能力的目的。（教育局） |
| 4 | 卫生人才交流学习计划 | 每年互派30名卫生技术人员，通过学术交流、专题讲座等形式，开展卫生计生业务培训。 |

### 四、开展助学助医扶贫

开展助学关爱活动。选择受帮扶地区更需要关心和关爱的农村中小学，以因贫失学和农村留守儿童为重点，通过发放困难助学金和学习书籍等多种形式，帮助因贫失学学生重返校园。鼓励开展“名师志愿助学活动”，充分利用全市中小学名师资源，发挥名师师德高尚、业务精湛的优势，本着公益惠民的原则有针对性的开展助学关爱活动。

培训特殊贫困学生。依托镇江和受帮扶地区的教育培训机构和师资力量，根据受帮扶地区特色产业和镇江市企业的用工需求，在机构内部开设扶贫特色产业培训班，引导和支持镇江市相关企业与培训班建立合作关系，在企业内部建设实训基地，共同培训未考上大学的贫困家庭的学生，帮助其取得一技之长。

开展助医扶贫。开展精准健康帮扶，协助开展贫困人口重大疾病集中救治。支持受帮扶地区县乡村医疗卫生服务网络标准化建设，积极促进远程医疗诊疗和保健咨询服务向贫困乡镇、村延伸。定期组织医务人员赴渭南开展巡诊义诊，协助受帮扶地区实施儿童营养改善、新生儿疾病免费筛查、妇女“两癌”免费筛查、孕前优生免费检查等重大公共卫生项目。

专栏4            助学助医扶贫重点工程

| 序号 | 合作重点 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 名师志愿助学活动 | 发挥镇江一中、镇江中学、实验中学、小学等名师优势，鼓励有针对性的开展助学关爱活动。 |
| 2 | 关爱失学儿童活动 | 通过分档设立助学金、奖学金等，帮助贫困家庭儿童重返校园。 |
| 3 | 助医健康扶贫活动 | 协助开展贫困人口重大疾病集中救治，每年组织1-2批结对市区医生赴渭南开展巡诊义诊，协助实施儿童营养改善、新生儿疾病免费筛查、妇女“两癌”免费筛查、孕前优生免费检查等重大公共卫生项目。 |

### 五、动员社会力量扶贫

鼓励支持镇江企业参与扶贫协作。鼓励镇江各类企业积极承担社会责任，充分激发市场活力，发挥资金、技术、市场、管理等优势，通过资源开发、产业培育、市场开拓、村企共建等多种形式到受帮扶地区投资兴业、培训技能、吸纳就业、捐资助贫，参与扶贫协作。支持有条件的企业设立扶贫公益基金，创建各类形式的扶贫公益项目，打造优秀扶贫公益品牌，帮助贫困地区改善基础设施及公共服务。

鼓励支持镇江社会组织参与扶贫协作。支持镇江市内社会团体、基金会、民办非企业单位等各类组织积极到受帮扶地区参与扶贫协作。各级政府和有关部门要与受帮扶地区积极对接，对社会组织到受帮扶地区开展扶贫活动提供信息服务、业务指导，鼓励其参与社会扶贫资源动员、配置和使用等环节，建设充满活力的社会组织参与扶贫机制。

鼓励支持个人参与扶贫协作。积极倡导“我为人人、人人为我”的全民公益理念，开展丰富多样的受帮扶地区体验走访等社会实践活动，畅通社会各阶层交流交融、互帮互助的渠道。引导镇江市民以各种形式帮扶渭南贫困人口，通过爱心捐赠、志愿服务、结对帮扶等多种形式参与扶贫。

专栏5           社会力量扶贫重点工程

| 序号 | 合作重点 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 民企扶贫暖民心活动 | 充分激发民营企业市场活力，发挥资金、技术、市场、管理等优势，动员镇江市知名企业、各类社会公益组织与渭南市建档立卡贫困人口建立结对关系，各结对县每年至少20对。 |
| 2 | 扶贫志愿者行动计划 | 支持有关志愿服务组织和志愿者选择贫困程度深的建档立卡贫困村、贫困户和特殊困难群体，在教育、医疗、文化、科技领域开展精准志愿服务行动，各结对县每年至少30名。 |

- 第五章 资金和项目安排

### 一、资金安排

根据《江苏省委办公厅、省政府办公厅印发关于深入推进东西部扶贫协作工作的实施意见的通知》和《关于切实做好江苏省东西扶贫协作资金和项目管理等对口帮扶工作的通知》的要求，确定资金分配原则、资金规模、划拨方式和分配方案。

### （一）资金分配原则

一是渭南市的受帮扶县为帮扶资金使用管理和帮扶协作项目的实施主体，资金全部落实到受帮扶县；二是按照精准帮扶的要求，资金分配以各受帮扶县建档立卡贫困人口为主要依据，兼顾地区间平衡。

### （二）帮扶资金规模

根据江苏省对口帮扶陕西省资金安排方案，镇江市2016年安排对口帮扶渭南市5县的资金为1900万，2017年为4500万；2018年至2020年年度资金安排，按照2017年分配情况并比照援藏援疆资金增长机制同比例增加（即根据全省财政收入增长情况，若上一年地方一般公共预算收入增长率等于或高于8%，则上年对口帮扶资金量为基数按8%递增；低于8%的，按照实际增长率递增；负增长的按上年对口帮扶资金量安排）。本次规划2018-2020年的资金规模约按基数8%递增，分别为4860万元，5249万元，5669万元。“十三五”期间共安排帮扶资金22178万元。

### （三）资金划拨方式

江苏省对口帮扶资金拨付由省财政厅按照对口支援工作领导协调小组批准的年度帮扶资金规模，在每年4月份（2017年为5月份）和7月份分两次将帮扶资金统一拨付给陕西省指定的财政账户；至渭南市和结对5县的帮扶资金，由陕西省按照双方商定的方案划拨，先从陕西省财政账户划拨到渭南市财政账户，再划拨到受帮扶县账户。

### （四）资金分配方案

按照资金分配的原则，以渭南市6个贫困县2015年底贫困人数量为基数进行分配，兼顾地区间平衡。

表5.1   渭南市“十三五”苏陕扶贫协作项目资金安排计划表

单位：万元

| 年度 帮扶地点 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 富平县 | 580 | 1100 | 1170 | 1220 | 1220 | 5290 |
| 白水县 | 430 | 1000 | 1020 | 1120 | 1139 | 4709 |
| 蒲城县 | 400 | 800 | 824 | 970 | 1070 | 4064 |
| 合阳县 | 480 | 800 | 923 | 970 | 1170 | 4343 |
| 澄城县 | — | 800 | 923 | 969 | 1070 | 3762 |
| 市级层面人才培训 | 10 |  |  |  |  | 10 |
| 小计 | 1900 | 4500 | 4860 | 5249 | 5669 | 22178 |

注：澄城县为2016年新纳入国家扶贫开发重点县行列，2016年未安排帮扶资金。

### 二、项目安排

### （一）项目投向

根据《江苏省委办公厅、省政府办公厅关于深入推进东西部扶贫协作工作的实施意见》、《关于切实做好江苏省东西部扶贫协作资金和项目管理等对口帮扶工作的通知》等相关文件要求，项目重点投向为能够带动贫困农户增收的产业发展项目，同时兼顾劳务输出、人才支援、助医助学等精准扶贫项目。各结对市县结合当地扶贫开发工作实际情况，围绕培育和壮大贫困地区特色产业、改善小型公益性生产生活设施条件、培育贫困人口自我发展能力和抵御风险能力等方面，确定对口帮扶项目投向。要坚持以贫困村为重点、精准到户到人，原则上不安排扶贫效益不显著的基础设施和公共设施项目，要把资金使用的重点从支持打造各类硬件设施调整到提高贫困群众的就业水平上。

### （二）渭南市“十三五”项目安排

1、按项目类别分

结合资金安排以及渭南市贫困县的实际情况，“十三五”期间共安排项目113个，项目类型具体划分为“产业合作类”、“劳务协作类”、“人才支援类”、“助医助学类”、“其他类型项目”共五个方面，社会帮扶类项目因不占用对口帮扶资金，且有很大不确定性，暂时不纳入项目列表。所有项目均由各受帮扶县提出，先经当地县政府确认，前方工作组汇总，后方牵头部门审核备案后上报。其中，产业合作类92个、总投资48809万元，其中帮扶资金21670万元，帮扶资金占比为44.4%；劳务协作类3个、总投资70万元，其中帮扶资金70万元，帮扶资金占比为100%；人才支援类7个、总投资150万元，其中帮扶资金150万元，帮扶资金占比为100%；助医助学类6个、总投资180万元，其中帮扶资金180万元，帮扶资金占比为100%；其他小型公益性项目5个、总投资776万元，其中帮扶资金180万元，帮扶资金占比为23.2%。各类型项目的数量、总投资及总体占比情况详见下表：

表5.2  镇江市“十三五”对口帮扶渭南市项目安排（按项目类别）

| 序号 | 项目类别 | 项目（个） | 规划安排帮扶资金（万元） | 项目个数占比（%） | 帮扶资金占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产业合作 | 92 | 21489 | 77.31% | 96.89% |
| 2 | 劳务协作 | 3 | 70 | 2.52% | 0.32% |
| 3 | 人才支援 | 13 | 259 | 10.92% | 1.17% |
| 4 | 助医助学 | 6 | 180 | 5.04% | 0.81% |
| 5 | 其他小型公益性项目 | 5 | 180 | 4.20% | 0.81% |
| * | 合计 | 119 | 22178 | 100.00% | 100.00% |

- 按帮扶对象分

- 市级

2016年，渭南市市级已实施1个项目，涉及帮扶资金10万元，主要用于经贸干部培训。

- 县级

受帮扶地区5县“十三五”时期共安排对口帮扶资金22168万元，具体涉及118个项目，其中：富平县21个项目，安排帮扶资金5290万元；白水县30个项目，安排帮扶资金4709万元；蒲城县30个项目，安排帮扶资金4064万元；合阳县21个项目，安排帮扶资金4343万元；澄城县16个项目，安排帮扶资金3762万元。

表5.3  镇江市“十三五”对口帮扶渭南市项目安排（按帮扶对象）

| 序号 | 镇江市 | 渭南市 | 项目类别 | 产业合作类 | 劳务协作类 | 人才支援类 | 助医助学类 | 其他类型项目 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丹阳市 | 富平县 | 项目数（个） | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | 21 |
|  |  |  | 资金量（万元） | 4970 | 70 | 100 | 60 | 90 | 5290 |
| 2 | 扬中市 | 白水县 | 项目数（个） | 26 | 0 | 2 | 1 | 1 | 30 |
|  |  |  | 资金量（万元） | 4599 | 0 | 50 | 30 | 30 | 4709 |
| 3 | 句容市 | 蒲城县 | 项目数（个） | 26 | 0 | 2 | 1 | 1 | 30 |
|  |  |  | 资金量（万元） | 3970 | 0 | 34 | 30 | 30 | 4064 |
| 4 | 镇江新区 | 合阳县 | 项目数（个） | 17 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 |
|  |  |  | 资金量（万元） | 4250 | 0 | 33 | 30 | 30 | 4343 |
| 5 | 丹徒市 | 澄城县 | 项目数（个） | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 |
|  |  |  | 资金量（万元） | 3700 | 0 | 32 | 30 | 0 | 3762 |
| 6 | 市级层面 |  | 项目数（个） |  |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  |  | 资金量（万元） |  |  | 10 |  |  | 10 |
| * | 合计 |  | 项目数（个） | 92 | 3 | 13 | 6 | 5 | 118 |
|  |  |  | 资金量（万元） | 21489 | 70 | 259 | 180 | 180 | 22178 |

- 第六章 保障措施

### 一、加强领导，完善帮扶机制

加大对口帮扶工作的组织领导、指导协调力度，合力推进扶贫协作。从共同富裕、全面小康的战略高度，深刻认识做好对口帮扶工作的重大政治意义，进一步统一思想，增强做好对口帮扶工作的紧迫感和主动性、责任意识和大局意识，确保脱贫攻坚工作有效开展。一是建立和完善联席会议制度、领导定期互访机制，商定对口帮扶和经济协作重大事项，研究提出扶贫协作的政策措施。领导工作要做到谋划实、推进实、作风实，求真务实、真抓实干。两地党政主要负责同志要亲力亲为推动工作，把实现现行标准下的农村贫困人口如期脱贫作为主要目标，加强统筹协调，检查项目实施，深化项目合作，通过工作调研，及时协调解决面临的问题。二是进一步完善沟通协调机制。结对双方的工作部门和相关单位建立稳定的沟通渠道，健全沟通交流机制，探索交流合作新思路，增强工作的针对性和有效性。

### 二、强化精准，加强监督考核

在完善对口帮扶合作机制在完善镇江市和渭南市结对帮扶关系的基础上，着力推进市（区）与县精准对接，进一步扩大部门之间的结对帮扶，积极探索建立乡镇、行政村之间的结对帮扶关系，不断拓宽帮扶合作领域和空间。以受帮扶地区广大贫困人口的精准脱贫、稳定脱贫为目标，加强监督考核力度。一是进一步创新项目管理机制，推进对口帮扶持续健康发展。建立健全项目储备库，加强项目立项论证和全过程管理，完善项目运行和绩效评估机制。以规范对口帮扶资金管理为核心，建立和完善对口帮扶实施的统计监测、信息通报、考核评估、督察督办等各项管理制度，对项目实施动态监管，确保对口帮扶项目取得更大成效。二是认真贯彻国家有关做好东西部扶贫协作的考核办法，将结对帮扶纳入考核体系，突出目标导向，严格制度管理，进一步明确责任，完善考核评价，加强检查，严格验收，做到分工实、责任实、追责实。

### 三、抓好宣传，营造良好氛围

加强对扶贫协作工作的宣传报道，引导镇江市和渭南市社会各界了解扶贫协作、理解扶贫协作、积极参与扶贫协作，努力让各人民团体、社会组织、各界人士成为扶贫协作工作的重要力量。配合受帮扶地区生动报道各地精准扶贫、精准脱贫的丰富实践和先进典型，积极营造勤劳致富、脱贫光荣的良好氛围。积极宣传镇江市扶贫协作工作的重大举措、实际成效和基层典型事例，扩大扶贫协作工作的影响力，凝聚全社会参与扶贫协作的强大合力。

### 四、加强衔接，抓好规划实施

本轮扶贫协作与“十三五”规划期正好重叠，要加强衔接、统筹安排，有序推进，充分发挥规划的引领作用。一是要充分考虑扶贫协作双方“十三五”国民经济和社会发展规划纲要，根据经济社会发展的总体部署编制规划。二是加强与受帮扶地区“十三五”扶贫发展等专项规划的衔接，估计全局，着眼长远，科学谋划和建设一批对口帮扶项目，合理安排工作重点和项目的年度建设计划。三是共同抓好对口帮扶规划实施，并根据对口帮扶工作的不同阶段，明确任务，突出重点，精心组织，周密安排，务求实效，推进对口帮扶工作有效有序开展。

附件1

- 江苏省镇江市“十三五”对口帮扶陕西省渭南市扶贫协作项目表

- （2016—2020）

| 序号 | 项目名称 | 所在县 | 项目地点 | 项目性质（新建/扩建/改建） | 具体实施单位 | 主要建设内容及规模 | 总投资（万元） | 其中：对口帮扶资金（万元） |  |  |  |  | 与贫困群众的利益联结方式 | 预计覆盖建档立卡人口数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016～2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 合计： |  |  |  |
| 一 | 产业合作类 |  |  |  |  |  |  | 6170 | 4700 | 5100 | 5519 | 21489 |  |  |  |
| 1 | 富平县美原镇葡萄扶贫产业园项目 | 富平县 | 美原镇团结村 | 新建 | 美原镇子航苹果种植专业合作社 | 该项目规划占地1000亩，其中核心区300亩，辐射区700亩，主要建设冷库等。 | 900 | 390 |  |  |  | 390 | 务工收益，入股分红 | 可覆盖建档立卡200户600人。 | 2016年 |
| 2 | 富平县美原镇赵村现代农业产业园项目 | 富平县 | 美原镇赵村 | 新建 | 美原镇聚丰园专业合作社 | 建设3000平方米农产品交易市场。 | 400 | 100 |  |  |  | 100 | 务工收益，入股分红 | 可覆盖建档立卡贫困户200余人。 | 2016年 |
| 3 | 富平县苏陕合作农产品销售平台项目 | 富平县 | 高新区 | 新建 | 南京紫米网络科技有限公司 | 与顺丰、京东等企业合作，建设农产品销售平台，提升农产品质量，培养创业人才，帮助贫困户多渠道销售农产品。 | 280 | 280 |  |  |  | 280 | 务工收益，入股分红 | 可覆盖建档立卡300户900人。 | 2017年 |
| 4 | 富平县张桥镇设施瓜菜扶贫产业园一期项目 | 富平县 | 张桥镇原李村 | 新建 | 张桥镇甜瓜专业合作社 | 该项目总占地600亩，主要建设日光温室钢架结构大棚50个以及销售平台。 | 900 | 400 |  |  |  | 400 | 务工收益，入股分红 | 可覆盖建档立卡50户，200人。 | 2017年 |
| 5 | 富平县老庙镇药材基地扶贫产业园一期项目 | 富平县 | 老庙镇尹家村 | 新建 | 万乔黄芩种植专业合作社 | 主要建设种子仓库100平方米，药材仓库2000平方米，肥料库400平米，自动喷溉系统及蓄水池5套，药品初加工生产线1套，机井5眼。 | 800 | 400 |  |  |  | 400 | 务工收益，入股分红 | 可覆盖建档立卡100户，400人。 | 2017年 |
| 6 | 富平县奶山羊良种繁育基地项目 | 富平县 | 富平荆山苑 | 扩建 | 富平红星美羚乳业有限公司 | 项目总占地200亩，建设关中奶山羊原种场1个，支持原种场引进国外良种奶山100只，建设标准化配种站30个。 | 1000 |  | 600 |  |  | 600 | 劳务收入，入股分红 | 带动贫困群众300户，解决脱贫人口1000人。 | 2018年 |
| 7 | 富平县薛镇水果基地项目 | 富平县 | 薛镇宏化村 | 新建 | 薛镇扶贫水果专业合作社 | 项目总占地5000亩，其中：核心区10亩，主要建设水果（苹果、柿子等）储藏冷库、交易市场等。 | 900 |  | 500 |  |  | 500 | 劳务收入，入股分红 | 带动贫困群众100户，解决脱贫人口300人。 | 2018年 |
| 8 | 富平县张桥镇设施瓜菜扶贫产业园二期项目 | 富平县 | 张桥镇原李村 | 新建 | 张桥镇甜瓜专业合作社 | 二期流转土地300亩，主要建设日光温室钢架结构大棚50个，搭建交易平台。 | 900 |  |  | 550 |  | 550 | 劳务收入，入股分红 | 带动贫困群众100户，解决脱贫人口400人。 | 2019年 |
| 9 | 富平县老庙镇药材基地扶贫产业园二期项目 | 富平县 | 老庙镇尹家村 | 新建 | 万乔黄芩种植专业合作社 | 主要建设种子仓库100平方米，药材仓库2000平方米，肥料库400平米，药品初加工生产线1套，机井5眼。 | 1000 |  |  | 600 |  | 600 | 劳务收入，入股分红 | 带动贫困群众100户，解决脱贫人口400人。 | 2019年 |
| 10 | 富平县曹村镇柿子园建设项目 | 富平县 | 曹村镇 | 新建 | 曹村柿子专业合作社 | 项目总占地1000亩，建设标准柿子园以及柿子加工冷藏中心。 | 2000 |  |  |  | 1150 | 1150 | 劳务收入，入股分红 | 带动贫困群众300户，解决脱贫人口1000人。 | 2020年 |
| 11 | 白水县华涛苹果冷链物流项目 | 白水县 | 西固镇器休村 | 新建 | 白水县华涛果业有限责任公司 | 该项目建设年冷藏能力3000吨的苹果冷链加工厂。包括建设苹果低温冷藏库，加工生产线及其他辅助设施的建设。 | 360 | 110 |  |  |  | 110 | 务工收益，入股分红 | 可覆盖建档立卡60余户200余人。 | 2016年 |
| 12 | 白水县北塬镇苹果产业提升项目 | 白水县 | 北塬镇北塬村、杨武村、潘庄村。 | 新建 | 白水县旺丰农业发展有限公司 | 该项目建设300亩苹果基地的防雹网系统、滴水灌溉系统等。其中杨武存120亩，潘庄村120亩，北塬村60亩。 | 165 | 90 |  |  |  | 90 | 务工收益，入股分红 | 可覆盖建档立卡45余户180余人。 | 2016年 |
| 13 | 白水县万紫苹果种植基地项目 | 白水县 | 林皋镇高西村 | 新建 | 白水县万紫现代农业发展有限责任公司 | 该项目建设矮化有机苹果示范基地160亩，安装防雹网和滴水灌溉系统，并建设其他配套设施。 | 260 | 100 |  |  |  | 100 | 务工收益，入股分红 | 可覆盖建档立卡50余户170余人。 | 2016年 |
| 14 | 白水县尧禾花椒种植基地建设项目 | 白水县 | 尧禾镇北盖村和车庄村 | 新建 | 陕西天桥果业发展有限责任公司 | 该项目建设标准化花椒种植基地3000亩，采用优良的花椒品种进行种植，并建设配套设施。其中北盖村1200亩，车庄村1800亩。 | 150 | 50 |  |  |  | 50 | 务工收益，入股分红 | 可覆盖建档立卡40余户140余人。 | 2016年 |
| 15 | 白水县安乐村苹果产业提升项目 | 白水县 | 尧禾镇安乐村 | 改建 | 白水县三联美仑专业合作社 | 该项目建设260亩苹果基地的防雹网系统和滴水灌溉系统等。 | 135 | 50 |  |  |  | 50 | 务工收益，入股分红 | 可覆盖建档立卡35余户140余人。 | 2016年 |
| 16 | 白水县兴华标准化苹果示范基地项目 | 白水县 | 杜康镇杨下村和杨西窑村 | 新建 | 白水县兴华果蔬有限责任公司 | 主要建设（1）栽植新优矮化苗木600亩。（2）架设苹果防雹网300亩。（3）建设果树灌溉系统600亩。（4）建设配套设施。其中杨下村260亩，杨西窑村340亩。 | 750 | 300 |  |  |  | 300 | 务工收益，入股分红 | 可覆盖将挡立卡80户300余人。 | 2017年3月至10月 |
| 17 | 白水县新农田新品种苹果示范基地项目 | 白水县 | 林皋镇林皋村和桃洼村 | 新建 | 白水县新农田农业科技有限公司 | 主要建设（1）栽植新优矮化苗木800亩。（2）架设苹果防雹网800亩。（3）建设果树灌溉系统800亩。 | 450 | 150 |  |  |  | 150 | 务工收益，入股分红 | 可覆盖建档立卡70户260余人。 | 2017年3月至10月 |
| 18 | 白水县盛隆标准化苹果示范基地项目 | 白水县 | 尧禾镇安乐村 | 新建 | 白水县盛隆果业有限公司 | 主要建设（1）栽植新优矮化苗木240亩。（2）架设苹果防雹网240亩。（3）建设果树灌溉系统240亩。 | 200 | 80 |  |  |  | 80 |  | 可覆盖建档立卡50户180余人。 | 2017年3月至10月 |
| 19 | 白水县润泉标准化苹果示范基地项目 | 白水县 | 北塬镇却才村 | 新建 | 白水县润泉现代农业科技开发有限公司 | 主要建设（1）栽植新优矮化苗木300亩。（2）架设苹果防雹网300亩。（3）建设果树灌溉系统200亩。 | 230 | 100 |  |  |  | 100 | 务工收益，入股分红 | 可覆盖建档立卡70户260余人。 | 2017年3月至10月 |
| 20 | 白水县康达设施农业大棚基地项目 | 白水县 | 西固镇四河村 | 改建 | 白水县康达果蔬有限责任公司 | 该项目占地280亩，建设设施农业大棚80座，其中设施农业大棚35座和改造升级设施农业大棚45座。 | 255 | 105 |  |  |  | 105 | 务工收益，入股分红 | 可覆盖建档立卡55户200余人。 | 2017年3月至10月 |
| 21 | 白水县旭峥设施农业大棚基地项目 | 白水县 | 雷牙镇刘家卓村 | 改建 | 陕西旭峥贸易有限责任公司 | 该项目占地220亩，建设设施农业大棚70座，其中设施农业大棚30座和改造升级设施农业大棚40座。 | 220 | 100 |  |  |  | 100 | 务工收益，入股分红 | 可覆盖建档立卡50户180余人。 | 2017年3月至10月 |
| 22 | 白水县鸿兴塬生猪养殖场建设项目 | 白水县 | 杜康镇张王庄村 | 新建 | 白水县鸿兴塬农业发展有限公司 | 该项目建设年存栏5000头生猪养殖基地，建设高标准生猪饲养圈舍3栋2000平方，分级化粪池两个920立方。 | 260 | 90 |  |  |  | 90 | 务工收益，入股分红 | 可覆盖建档立卡70户260余人。 | 2017年3月至10月 |
| 23 | 白水县八百里黑山羊养殖基地建设项目 | 白水县 | 尧禾镇高山村 | 新建 | 白水县八百里牧业有限公司 | 该项目建设年存栏3000只肉羊养殖小区。建设现代化羊舍4栋600平方米。 | 130 | 55 |  |  |  | 55 | 务工收益，入股分红 | 可覆盖建档立卡40户150余人。 | 2017年3月至10月 |
| 24 | 白水县食品加工扶贫项目 | 白水县 | 城关街道办 | 新建 | 城关街道办 | 主要建设苹果、生物大豆肽等系列生产线，建设肉类深加工设备生产线。 | 600 |  | 300 |  |  | 300 | 劳务收入，入股分红 | 项目建成后，可帮助贫困户50余户160余人脱贫。 | 2018年 |
| 25 | 白水县园区孵化基地建设项目 | 白水县 | 雷牙镇 | 新建 | 雷牙镇人民政府 | 该项目占地面积100亩，主要建设创业帮扶孵化中心等。 | 600 |  | 250 |  |  | 250 | 劳务收入，入股分红 | 该项目建成后，可帮助建档立卡贫困户60户200余人脱贫。 | 2018年 |
| 26 | 白水县乡村文化旅游扶贫项目 | 白水县 | 史官镇 | 新建 | 史官镇人民政府 | 建设仓颉文化特色人文旅游街区，为老百姓提供定点摊位。 | 600 |  | 250 |  |  | 250 | 劳务收入，入股分红 | 项目建成后，可帮助建档立卡贫困户60余户200余人脱贫。 | 2018年 |
| 27 | 白水县苹果种植基地配套设施建设项目 | 白水县 | 北塬镇 | 新建 | 北塬镇人民政府 | 主要发展苹果种植基地防雹网系统1000亩，苹果种植基地灌溉系统2000亩 | 400 |  | 200 |  |  | 200 | 经营收入，入股分红 | 该项目建成后，可帮助建档立卡贫困户60余户200余人脱贫。 | 2018年 |
| 28 | 白水县电子商务扶贫项目 | 白水县 | 雷牙镇 | 新建 | 雷牙镇人民政府 | 主要建立电商平台，开展扶贫人才培训机制 | 200 |  |  | 150 |  | 150 | 劳务收入，入股分红 | 可实现建档立卡贫困户40余户120余人脱贫。 | 2019年 |
| 29 | 白水县畜牧结合扶贫项目 | 白水县 | 尧禾镇 | 新建 | 尧禾镇人民政府 | 主要建设年出栏1万头生猪养殖基地。 | 500 |  |  | 300 |  | 300 | 劳务收入，入股分红 | 可帮助建档立卡贫困户60余户120余人脱贫。 | 2019年 |
| 30 | 白水县特色种植基地扶贫项目 | 白水县 | 西固镇 | 新建 | 西固镇人民政府 | 主要建设1500亩核桃种植基地、花椒种植基地、丹参种植基地或油用牡丹种植基地。 | 600 |  |  | 300 |  | 300 | 劳务收入，入股分红 | 可帮助建档立卡贫困户50余户160余人脱贫。 | 2019年 |
| 31 | 白水县农业技术推广扶贫项目 | 白水县 | 杜康镇 | 新建 | 杜康镇人民政府 | 新建农村技术服务站，推广示范有机苹果种植技术、苹果病虫害综合防治技术。 | 200 |  |  | 150 |  | 150 | 经营收入，入股分红 | 可在帮助建档立卡贫困户60余户120余人脱贫。 | 2019年 |
| 32 | 白水县农产品加工项目 | 白水县 | 杜康镇 | 新建 | 杜康镇人民政府 | 主要对苹果等农产品进行深加工，引进新的系列生产线 | 500 |  |  | 200 |  | 200 | 经营收入，入股分红 | 可帮助建档立卡贫困户50余户160余人脱贫。 | 2019年 |
| 33 | 白水县现代农业示范园项目 | 白水县 | 雷牙镇 | 新建 | 雷牙镇人民政府 | 建设现代农业示范园区面积800亩 | 600 |  |  |  | 300 | 300 | 劳务收入，入股分红 | 可实现建档立卡贫困户120余人脱贫。 | 2020年 |
| 34 | 白水苹果冷链物流加工项目 | 白水县 | 杜康镇 | 新建 | 杜康镇人民政府 | 主要建设苹果及农产品低温冷藏库，年冷藏运输加工农产品1万吨的能力。 | 600 |  |  |  | 300 | 300 | 劳务收入，入股分红 | 该项目实施可实现建档立卡贫困户60余户200余人脱贫。 | 2020年 |
| 35 | 白水县农资市场项目 | 白水县 | 林皋镇 | 新建 | 林皋镇人民政府 | 该项目规划占地100亩，建设集农业生产资料批发、零售、仓储、物流、技术信息服务为一体的农资综合市场和配送中心。 | 500 |  |  |  | 219 | 219 | 经营收入，入股分红 | 可实现建档立卡贫困户70余户260余人脱贫。 | 2020年 |
| 36 | 白水县文化旅游扶贫项目 | 白水县 | 杜康镇 | 新建 | 杜康镇人民政府 | 建设杜康文化特色人文旅游街区，建设定点摊位供老百姓使用。 | 600 |  |  |  | 300 | 300 | 劳务收入，入股分红 | 可实现建档立卡贫困户60余户200余人脱贫。 | 2020年 |
| 37 | 蒲城县尧山镇闫家村金银花园区水利配套项目 | 蒲城县 | 尧山镇闫家村 | 扩建 | 蒲城县裕康金银花合作社 | 扩建8000亩，建蓄水池、新建金银花苗木培育基地30亩，配备渗灌设施，新建深水井一眼等配套设备。 | 129 | 50 |  |  |  | 50 | 务工收益，入股分红 | 可覆盖建档立卡82户277人。 | 2016年 |
| 38 | 蒲城县东府生态关中黑猪养殖专业合作社项目 | 蒲城县 | 椿林镇平峨村 | 新建 | 蒲城县东府生态关中黑猪养殖专业合作社 | 新建标准化猪舍2栋，长45米，宽14.5米。配备通风系统、监控设施。蓄水池1个，新建供水管道1000米。 | 200 | 50 |  |  |  | 50 | 务工收益，入股分红 | 可覆盖建档立卡32户112人。 | 2016年 |
| 39 | 蒲城县金粟山养鸡专业合作社现代蛋鸡产业园项目 | 蒲城县 | 尧山镇草地村 | 新建 | 蒲城县金粟山养鸡专业合作社 | 新建标准化鸡舍5栋建筑面积6570㎡，蛋库300㎡，饲料加工库房850㎡一个。 | 150 | 50 |  |  |  | 50 | 务工收益，入股分红 | 可覆盖建档立卡16户48人。 | 2016年 |
| 40 | 蒲城县紫荆街道办综合产业园项目 | 蒲城县 | 荆街道办彭村黄家村 | 新建 | 蒲城县紫荆街道办事处 | 新建50m长*11m宽*4m高新型双孢菇养殖设施大棚2个，配备蒸汽熏蒸、喷灌设施、调温系统，完善技术服务体系。新载14100株树苗，新建500米围栏围护。 | 134.9 | 70 |  |  |  | 70 | 务工收益，入股分红 | 可覆盖建档立卡37户109人。 | 2016年 |
| 41 | 蒲城县兴镇曹家村石磨面粉生产线建设项目 | 蒲城县 | 兴镇曹家村 | 新建 | 蒲城县麦丰粮食面粉加工专业合作社 | 新建8000立方米标准化厂房一座，购置加工设备1套电子集成控制箱1套。 | 150 | 50 |  |  |  | 50 | 务工收益，入股分红 | 可覆盖建档立卡12户56人。 | 2016年 |
| 42 | 蒲城县椿林镇兴林村养牛合作社产业园建设项目 | 蒲城县 | 椿林镇兴林村 | 新建 | 椿林镇兴林村村民委员会 | 新建牛棚4座，1200平方，500米水路，500米电路，新砌围墙920平方，青贮池2个，牛休息区4个。 | 125 | 50 |  |  |  | 50 | 务工收益，入股分红 | 可覆盖建档立卡10户，33人。 | 2016年 |
| 43 | 蒲城县荆姚镇吴家寨村农业生产综合服务专业合作社建设项目 | 蒲城县 | 荆姚镇吴家寨村 | 新建 | 蒲城县荆姚镇吴家寨村农业生产综合服务专业合作社 | 返修经营场所房屋110平方米。新建库房100平方米。新建供水管道30米，农资货物采购等 | 50 | 50 |  |  |  | 50 | 务工收益，入股分红 | 可覆盖建档立卡18户54人。 | 2016年 |
| 44 | 蒲城县高阳镇水峪村现代农业产业示范基地项目 | 蒲城县 | 高阳镇水峪村 | 新建 | 蒲城县高塬农副产品有限公司 | 标准化日光温室大棚35座 | 400 | 120 |  |  |  | 120 | 务工收益，入股分红 | 可覆盖建档立卡52户156人 | 2017年 |
| 45 | 蒲城县高阳镇高东村柿子深加工项目 | 蒲城县 | 高阳镇高东村 | 新建 | 蒲城县晟泰农业发展有限公司 | 年生产20吨柿子片、100吨柿子醋、100吨柿子酒加工厂，新建高标准柿子种植示范园500余亩 | 400 | 120 |  |  |  | 120 | 务工收益，入股分红 | 可覆盖建档立卡31户93人 | 2017年 |
| 46 | 蒲城县高阳镇安家村高标准苹果示范园项目 | 蒲城县 | 高阳镇安家村 | 新建 | 蒲城县圣山苹果专业合作社 | 建设高标准有机苹果示范园150亩 | 230 | 100 |  |  |  | 100 | 务工收益，入股分红 | 可覆盖建档立卡50户150人 | 2017年 |
| 47 | 蒲城县高阳镇清泉村生态养殖小区建设项目 | 蒲城县 | 高阳镇清泉村 | 新建 | 高阳镇清泉村村民委员会 | 建设标准化羊舍2栋，每栋存栏量200余只 | 100 | 60 |  |  |  | 60 | 务工收益，入股分红 | 可覆盖建档立卡24户72人。 | 2017年 |
| 48 | 蒲城县永丰镇现代农业产业园 | 蒲城县 | 永丰镇唐家堡村 | 新建 | 蒲城县浩远精品西瓜专业合作社 | 建设现代化大棚62个（长145m×宽8m）滴水管道铺设3km及净水池建设，园区广场900平米及廊道建设，办公接待中心及产品展示区400平米 | 480 | 240 |  |  |  | 240 | 务工收益，入股分红 | 可覆盖建档立卡36户108人。 | 2017年 |
| 49 | 蒲城县永丰镇坞坭村设施大棚食用菌园区 | 蒲城县 | 永丰镇坞坭村 | 新建 | 蒲城县永丰镇坞坭村专业合作社 | 包括菇棚40（18×4.5㎡）、道路硬化、菇棒10万棒、锅炉、烘干机、装袋机等设备、管理房修建及技术培训 | 100 | 50 |  |  |  | 50 | 务工收益，入股分红 | 可覆盖建档立卡10户32人。 | 2017年 |
| 50 | 蒲城县永丰镇温汤村温泉食用菌园区 | 蒲城县 | 永丰镇温汤村 | 新建 | 蒲城县永丰镇温汤村食用菌专业合作社 | 主要建设菇棚20个（10米×50米），保鲜库150㎡道路硬化，菇棒20万棒 | 240 | 110 |  |  |  | 110 | 务工收益，入股分红 | 可覆盖建档立卡15户48人。 | 2017年 |
| 51 | 陕西省东陈现代农业园区 | 蒲城县 | 孙镇东陈庄村 | 新建 | 孙镇人民政府 | 项目占地200亩，建设现代钢架大棚樱桃产业、机井、水管的安装、果树的栽植等项目 | 500 |  | 250 |  |  | 250 | 劳务收入，入股分红 | 可带动57户贫困户170人脱贫。 | 2018年 |
| 52 | 蒲城县罕井镇祥和蛋鸡专业合作社蛋盘加工厂 | 蒲城县 | 蒲城县罕井镇 | 新建 | 罕井镇人民政府 | 建设蛋盘加工车间占地2亩，晾晒厂房占地1000平米 | 150 |  | 100 |  |  | 100 | 劳务收入，入股分红 | 可带动贫困户20户，55人脱贫。 | 2018年 |
| 53 | 蒲城县洛滨镇年生产500万棒香菇建设项目 | 蒲城县 | 蒲城县洛滨镇 | 新建 | 洛滨镇人民政府 | 养菌棚30个、出菇棚92个、冷库、装袋设备、灭菌设备、制作菌棒、水电道路等 | 800 |  | 300 |  |  | 300 | 劳务收入，入股分红 | 可带动建档立卡贫困户86户350人脱贫。 | 2018年 |
| 54 | 蒲城县龙阳镇小寨村现代设施农业扶贫基地项目 | 蒲城县 | 蒲城县龙阳镇 | 新建 | 龙阳镇人民政府 | 20个多层（不低于5层）育苗温室，每棚占地800平方米，每棚实用面积4000平方米 | 400 |  | 150 |  |  | 150 | 劳务收入，入股分红 | 可带动30户贫困户脱贫 | 2018年 |
| 55 | 陕西蒲城椿林汉村甜桃现代科技农业产业园区项目 | 蒲城县 | 椿林镇汉村 | 新建 | 椿林镇人民政会 | 新建桃树500亩，1300亩，中桃5号、霞玉桃、黄金蜜3号等10余个品种。 | 1000 |  |  | 300 |  | 300 | 劳务收入，入股分红 | 可带动农户50人脱贫 | 2019年 |
| 56 | 蒲城东府关中黑猪养殖基地 | 蒲城县 | 蒲城椿林镇 | 扩建 | 椿林镇人民政府 | 扩建高标准现代化猪舍2栋(设施2套)、水井一眼、电房设施、母猪20头等 | 500 |  |  | 200 |  | 200 | 经营收入，入股分红 | 代养，分红。预计解决50户 | 2019年 |
| 57 | 蒲城县尧山镇闫家村金银花现代农业科技园区 | 蒲城县 | 尧山镇闫家村 | 新建 | 尧镇人民政府 | 拟建占地10000亩，投资4600万元的现代科技园区。 | 800 |  |  | 300 |  | 300 | 劳务收入，入股分红 | 可带动贫困户53户130人脱贫 | 2019年 |
| 58 | 蒲城县龙阳镇东王村现代农业产业园区示范基地项目 | 蒲城县 | 蒲城龙阳镇 | 新建 | 龙阳镇人民政会 | 建设标准化日光温室25座，种养结合生态养殖厂一个，新特奇优苗木限示中心一个，智慧农业一棚 | 300 |  |  | 150 |  | 150 | 劳务收入，入股分红 | 可直接帮助20户贫困脱贫 | 2019年 |
| 59 | 蒲城县金粟山现代蛋鸡产业示范园 | 蒲城县 | 蒲城县尧山镇 | 新建 | 尧山镇人民政府 | 该项目规划占地60亩，存栏蛋鸡8万只。 | 1000 |  |  |  | 300 | 300 | 劳务收入，入股分红 | 该项目可容纳贫困户553人，扶贫岗位200名 | 2020年 |
| 60 | 陕西蒲城荆姚原王村麻鸭扶贫产业园区 | 蒲城县 | 荆姚镇原王村 | 新建 | 荆姚镇洪民政府 | 项目占地80亩，计划建设鸭棚44座，容纳麻鸭10万只。 | 300 |  |  |  | 200 | 200 | 劳务收入，入股分红 | 可带动贫困户80人脱贫。 | 2020年 |
| 61 | 蒲城县老子牛仙洞原生态园 | 蒲城县 | 蒲城洛滨镇 | 新建 | 洛滨镇人民政府 | 主要建设内容为西入口服务楼、农家乐。 | 800 |  |  |  | 400 | 400 | 经营收入，入股分红 | 可帮助建档立卡贫困户500人脱贫致富 | 2020年 |
| 62 | 蒲城县石磨面粉项目 | 蒲城县 | 蒲城兴镇 | 新建 | 兴镇人民政府 | 新建4000立方米标准化厂房一座，原料储存间500平方米，产品存放间300平方米，电力设备500米，石磨面粉机器8台等 | 300 |  |  |  | 150 | 150 | 劳务收入，入股分红 | 项目建成后，可带动20户贫困户35人脱 贫 | 2020年 |
| 63 | 合阳县金峪镇现代农业园区果业发展项目 | 合阳县 | 金峪镇方寨村东 | 新建 | 合阳县金峪海沣现代农业有限公司 | （1）生态果园：搭建葡萄设施冷棚100亩；（2）新建果园：栽植樱桃、红提、苹果、桃等时令水果新品种700亩。（3）现代果业：建设镇电子商务中心30㎡，构建金果交易网络平台；建立镇农产品检验检测中心20㎡。（4）果业苗圃：建设20亩矮砧脱毒苹果苗圃，购置矮化基砧母株1万株。 | 935 | 400 |  |  |  | 400 | 务工收益，入股分红 | 可覆盖建档立卡109户327人。 | 2017年3月至2017年12月 |
| 64 | 合阳县秦龙中药材种植基地建设项目 | 合阳县 | 和家庄镇良石村 | 新建 | 合阳县秦龙中药材专业合作社 | 建设建筑面积1500米的合作社培训技术服务中心；建设占地1000平米的药材仓储库房；引进新品种示范基地；种植3000亩中药材。 | 700 | 350 |  |  |  | 350 | 务工收益，入股分红 | 可覆盖建档立卡266户1015人。 | 2016年 |
| 65 | 合阳县绿丰设施农业建设项目 | 合阳县 | 和家庄镇张刘村 | 新建 | 合阳县绿丰果蔬专业合作社 | 建设最新式无立柱日光温室大棚15座；建设高标准钢架冷棚50亩。 | 240 | 100 |  |  |  | 100 | 务工收益，入股分红 | 可覆盖建档立卡126户498人。 | 2016年 |
| 66 | 合阳县丰阜现代农业园区太空植物繁育基地建设项目 | 合阳县 | 城关镇郭村 | 新建 | 合阳县丰阜农业有限公司 | （1）建设100亩设施冷棚太空树莓种植基地（2）建设6000平方智能温室一座（3）建设50亩生态养殖场1个。 | 1000 | 400 |  |  |  | 400 | 务工收益，入股分红 | 可覆盖建档立卡113户397人。 | 2017年4月至2017年12月 |
| 67 | 合阳县富源现代农业园区扩建项目 | 合阳县 | 合阳县新池镇南沟村 | 新建 | 合阳县富源红提葡萄专业合作社 | 新建设施大棚红提500亩，新发展生态有机红薯700亩，万头生猪养殖场一个，万吨有机肥厂一座。 | 900 |  | 300 |  |  | 300 | 劳务收入，入股分红 | 项目建成后，带动173户贫困户686人 | 2018年 |
| 68 | 合阳县华鑫源现代设施苹果园区建设项目 | 合阳县 | 合阳县金峪镇解庄村 | 新建 | 合阳县华鑫源农业专业合作社 | 建设现代标准苹果示范园1000亩，栽植荷兰进口矮化自根砧苗木米奇嘎拉、玉华富士500亩，其它苗木230亩。 | 800 |  | 300 |  |  | 300 | 劳务收入，入股分红 | 可带动106户贫困户475人脱贫。 | 2018年 |
| 69 | 合阳县恒丰源现代农业园区改扩建项目 | 合阳县 | 合阳县王村镇北王村 | 改建 | 陕西恒丰源农业科技有限公司 | 改造提升600亩日光温室结构，新建280亩下挖式大型温棚，单栋跨度15米×150米。 | 800 |  | 300 |  |  | 300 | 劳务收入，入股分红 | 项目建成后，带动贫困户84户279人。 | 2018年 |
| 70 | 合阳县雨阳富硒小米深加工建设项目 | 合阳县 | 合阳县工业集中区、金峪镇白家寨等7村 | 新建 | 合阳县雨阳富硒农产品专业合作社 | 建设谷子基地3500亩，苹果基地1000亩，建设生产加工包装车间，购置配套小米深加工生产线一套 | 500 |  |  | 150 |  | 150 | 劳务收入，入股分红 | 项目建成后，带动3个镇7个村120户贫困户468人脱贫。 | 2019年 |
| 71 | 合阳县绿丰果蔬专业合作社建设项目 | 合阳县 | 合阳县和家庄镇张刘村 | 新建 | 合阳县绿丰果蔬专业合作社 | 一期完成日光温室大棚400亩，二期完成40个日光温室大棚、冷棚100亩。 | 500 |  |  | 150 |  | 150 | 劳务收入，入股分红 | 项目建成后，带动贫困户97户385人脱贫。 | 2019年 |
| 72 | 合阳县黄河湾诚信生态示范园续建项目 | 合阳县 | 合阳县洽川镇南滩 | 新建 | 合阳县黄河湾诚信生态养殖有限公司 | 建设野生黑乌鳢原种场50亩，发展莲—鹅--虫--鱼生态循环模式莲菜2000亩，养鹅20000只。 | 600 |  |  | 250 |  | 250 | 劳务收入，入股分红 | 项目建成后，带动贫困户105户362人脱贫。 | 2019年 |
| 73 | 合阳县曙光千亩有机红薯示范园建设项目. | 合阳县 | 合阳县黑池镇申庄村 | 新建 | 合阳县曙光红薯专业合作社 | 建设有机红薯示范基地1000亩，红薯精深加工生产线一条，2万吨红薯储藏库一座。 | 800 |  |  | 250 |  | 250 | 劳务收入，入股分红 | 项目建成后，带动194户贫困户673人脱贫。 | 2019年 |
| 74 | 合阳县鑫福源现代苹果园区建设项目 | 合阳县 | 合阳县甘井镇西阳村型庄村 | 新建 | 陕西建龙果品有限责任公司 | 建设现代标准苹果示范园1500亩 | 400 |  |  | 150 |  | 150 | 劳务收入，入股分红 | 可帮助贫困户60户226人脱贫。 | 2020年 |
| 75 | 合阳县黑池镇千亩黄花菜扶贫产业园 | 合阳县 | 合阳县黑池镇西休村北联村北雷村 | 新建 | 合阳县追梦黄花菜专业合作社 | 建设有机黄花菜扶贫产业园2000亩，建设黄花菜烘干加工设备一套 | 400 |  |  |  | 200 | 200 | 劳务收入，入股分红 | 项目可带动285户贫困户877人脱贫。 | 2020年 |
| 76 | 合阳县伊尹千亩樱桃扶贫产业园 | 合阳县 | 合阳县百良伊尹社区 | 新建 | 合阳县源伊农业技术有限公司 | 新建千亩有机樱桃扶贫产业园，配套滴管设施，诱虫灯、防鸟网等，硬化生产路3公里。 | 400 |  |  |  | 200 | 200 | 劳务收入，入股分红 | 项目建成后，带动2个村95户贫困户326人脱贫。 | 2020年 |
| 77 | 合阳县百良镇千亩设施红提扶贫产业园 | 合阳县 | 合阳县百良镇王家洼、太枣 | 新建 | 合阳县绿泰农民专业合作社 | 新建千亩红提扶贫产业园，配套滴管设施，搭建冷棚及1公里观光长廊。 | 500 |  |  |  | 250 | 250 | 劳务收入，入股分红 | 项目建成后，带动2个村103户贫困户308人脱贫。 | 2020年 |
| 78 | 合阳县坊镇设施红提产业园扩建项目 | 合阳县 | 合阳县坊镇灵井、坊西、和阳、乾落 | 新建 | 坊镇人民政府 | 发展设施红提2000亩。 | 400 |  |  |  | 200 | 200 | 劳务收入，入股分红 | 项目建成后，带动86户贫困户346人脱贫。 | 2020年 |
| 79 | 合阳县岱堡高效能科技示范园 | 合阳县 | 合阳县路井镇岱堡村 | 新建 | 陕西秦慧实业有限公司 | 规划建设温控大棚1500亩，种植虫草菌 300 亩，灵芝菇 200 亩，草莓 100 亩，树梅 300 亩，种植樱桃 300 亩，蔬菜瓜果300亩。 | 600 |  |  |  | 300 | 300 | 劳务收入，入股分红 | 项目建成后，带动200余户贫困户730人脱贫。 | 2020年 |
| 80 | 澄城县尧头窑文化游客中心及地方特色小吃街建设项目 | 澄城县 | 尧头镇尧头村 | 新建 | 澄城县尧头窑文化旅游投资开发有限公司 | 建设23栋以窑洞为特色的陕西特色小吃及餐饮街。 | 1650 | 800 |  |  |  | 800 | 经营门店租赁面向贫困户，免除两年租赁费用，只收取管理卫生费。 | 可覆盖建档立卡138户414人。 | 2017年 |
| 81 | 澄城县秦平果品交易市场建设项目 | 澄城县 | 澄城县王庄镇 | 新建 | 澄城县秦平农民专业合作社 | 新建交易中心、搭建农产品销售平台。 | 400 |  | 100 |  |  | 100 | 劳务收入，入股分红 | 项目建成后，可带动640户贫困户脱贫。 | 2018年 |
| 82 | 澄城县庄头镇永成现代农业园区扶贫产业项目 | 澄城县 | 澄城县庄头镇永内村 | 新建 | 庄头镇人民政府 | 新建温室大棚110座，流转土地200亩 | 500 |  | 200 |  |  | 200 | 劳务收入，入股分红 | 项目建成后，可带动80户360名贫困户脱贫。 | 2018年 |
| 83 | 澄城县冯原镇马村现代农业示范园区扶贫项目 | 澄城县 | 澄城县冯原镇马村 | 新建 | 冯原镇人民政府 | 建设设施大棚500亩、苹果2100亩、综合服务及宣传展示区10亩 | 1200 |  | 200 |  |  | 200 | 劳务收入，入股分红 | 项目建成后，可帮助450余户贫困户脱贫。 | 2018年 |
| 84 | 澄城交道镇龙首坝万亩农业产业园配套设施项目 | 澄城县 | 交道镇樊家川卓里劝母杨家王村 | 新建 | 交道镇人民政府 | 新建污水收集管网、雨水管网、一般检查井、沉泥井等农业配套设施 | 500 |  | 200 |  |  | 200 | 劳务收入，入股分红 | 项目建成后，可带动545户2018人贫困人口脱贫 | 2018年 |
| 85 | 澄城县尧头镇“三花”基地建设项目 | 澄城县 | 尧头镇 | 新建 | 尧头镇人民政府 | 主要建设以油菜花、向日葵、黄花菜为重点的万亩花海产业示范基地 | 600 |  | 200 |  |  | 200 | 劳务收入，入股分红 | 涉及受益农户1756户，其中贫困户301户，每户年增收3500元 | 2018年 |
| 86 | 澄城王庄镇水洼村有机苹果现代农业园区项目 | 澄城县 | 王庄镇水洼村 | 新建 | 王庄镇人民政府 | 占地5200亩，主要建设园区综合管理服务链，新型农民创业培训中心，有机苹果标准化示范区，有机肥源工程区，农产品加工贮藏物流区，交易大厅等基础设施 | 800 |  |  | 250 |  | 250 | 劳务收入，入股分红 | 园区建成后，可带动1988户贫困户7031贫困人口脱贫 | 2019年 |
| 87 | 澄城县庄头镇冬枣扶贫项目 | 澄城县 | 庄头镇人民政府 | 新建 | 庄头镇人民政府 | 建设100座温室大棚 | 600 |  |  | 200 |  | 200 | 劳务收入，入股分红 | 可解决2000贫困户脱贫 | 2019 |
| 88 | 澄城县寺前镇北街村桃生产基地项目 | 澄城县 | 寺前镇北街村 | 新建 | 寺前镇人民政府 | 该项目总占地6327亩，以寺前镇北街村4000亩桃园为产业基础，打造一个以桃园观赏、桃子采摘为基础，集桃文化体验、科普研学等多功能产业基地 | 800 |  |  | 300 |  | 300 | 劳务收入，入股分红 | 可带动周边贫困户300人脱贫致富。 | 2019 |
| 89 | 澄城冯原镇壶梯山文化旅游建设项目 | 澄城县 | 冯原镇壶梯山 | 新建 | 冯原镇人民政府 | 主要在项目区域内建设定点摊位、农家乐等项目。 | 500 |  |  | 200 |  | 200 | 劳务收入，入股分红 | 可解决200贫困人口的脱贫问题 | 2019年 |
| 90 | 中国澄城体育小镇旅游示范区建设项目 | 澄城县 | 澄城县寺前镇吴家坡 | 新建 | 寺前镇人民政府 | 主要以每年开展的陕西省汽车越野赛、澄城山地自行车越野赛为背景，开发以小镇山地体育运动和农业观光体验为主题的人文旅游，配套建设农耕娱乐场、山地观光农业园、拓展训练基地、科普教育等 | 1000 |  |  |  | 400 | 400 | 劳务收入，入股分红 | 可带动周边贫困人口800余人脱贫 | 2020年 |
| 91 | 澄城韦庄镇龙兴冬枣现代设施示范园项目 | 澄城县 | 韦庄镇东白龙 | 新建 | 韦庄镇人民政府 | 新建冬枣大棚12000亩 | 500 |  |  |  | 350 | 350 | 劳务收入，入股分红 | 项目建成后，将带动500户贫困户3000人脱贫 | 2020年 |
| 92 | 澄城安里镇农产品批发市场建设项目 | 澄城县 | 安里镇义井村 | 新建 | 安里镇人民政府 | 总占地200亩，主要建设果品交易大楼大厅、蔬菜农残检测中心、果品仓储、电子信息发布厅、电子结算中心、机房等； | 400 |  |  |  | 300 | 300 | 劳务收入，入股分红 | 项目建成后以收取租赁费为主要收入来源，并逐步开展试点工作 | 2020年 |
| 二 | 劳务协作类 |  |  |  |  |  |  | 10 | 20 | 20 | 20 | 70 |  |  |  |
| 1 | 富平县劳务协作培训项目 | 富平县 | 富平县 |  | 富平县职业学校 | 富平县职业学校每年招收1个班，定向委培50名高级技工。 | 10 | 10 |  |  |  | 10 |  | 优先招收贫困家庭子女 | 2017年 |
| 2 | 富平县劳动技能培训项目 |  | 富平县劳务局与丹阳市人社局合作 |  | 富平劳务局、富平教育局 | 双方洽谈合作，可以委托富平职业技术学校进行定向招生。初步计划：2018年培训100 名、2019年培训100 名、2020年培训100名。 | 30 |  | 10 | 10 | 10 | 30 |  | 2017年底，由富平县劳务局与丹阳市人社局洽谈后签订战略合作协议。 | 2018至2020年 |
| 3 | 富平县劳动力转移项目 |  | 富平县劳务局与丹阳市人社局合作 |  | 富平劳务局、富平教育局 | 由富平县劳务局与丹阳市人社局组织每年不少于2次的招聘大会。初步计划：2018年转移300名、2019年转移300 名、2020年转移300 名。 | 30 |  | 10 | 10 | 10 | 30 |  | 2017年底，由富平县劳务局与丹阳市人社局洽谈后签订战略合作协议。 | 2018至2020年 |
| 三 | 人才支援类 |  |  |  |  |  |  | 40 | 80 | 69 | 70 | 259 |  |  |  |
| 1 | 渭南市经贸干部镇江培训项目 |  | 镇江市 |  | 渭南市苏陕办 | 在镇江市党校培训渭南经贸干部30名, | 10 | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 2016年 |
| 2 | 富平县医疗系统对接培训项目 |  | 富平县卫计局与丹阳市卫计委合作 |  | 富平县 卫计委 | 双方可互派医生护士进行对接培训交流，具体形式双方商定后签订。 | 30 |  | 10 | 10 | 10 | 30 |  | 2017年底前，由富平县卫计局与丹阳市卫计委洽谈后签订战略合作协议。 | 2018至2020年 |
| 3 | 富平县教师对接培训项目 |  | 富平县教育局与丹阳市教育局合作 |  | 富平县 教育局 | 双方可互派教师（学科带头人）进行对接培训交流，具体形式双方商定后签订。 | 30 |  | 10 | 10 | 10 | 30 |  | 2017年底前，由富平县教育局与丹阳市教育局洽谈后签订战略合作协议。 | 2018至2020年 |
| 4 | 富平县教师互派交流培训项目 | 富平县 | 富平县-丹阳市 |  | 富平县 教育局 | 互派教育人员进行交流 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |  |  | 2018至2020年 |
| 5 | 富平县医生互派交流培训项目 | 富平县 | 富平县-丹阳市 |  | 富平县 卫计局 | 互派医护人员进行交流 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |  |  | 2018至2020年 |
| 6 | 白水县教师互派培训交流项目 | 白水县 | 白水县- 扬中市 |  | 白水县 教育局 | 互派教育人员培训交流 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 |  |  | 2018至2020年 |
| 7 | 白水县医生互派培训交流项目 | 白水县 | 白水县- 扬中市 |  | 白水县 卫计局 | 互派医护人员培训交流 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 |  |  | 2018至2020年 |
| 8 | 蒲城县医生互派培训交流项目 | 蒲城县 | 蒲城县—句容市 |  | 蒲城县 卫计局 | 互派医护人员培训交流 | 17 |  | 7 | 5 | 5 | 17 |  |  | 2018至2020年 |
| 9 | 蒲城县教育互派培训交流项目 | 蒲城县 | 蒲城县—句容市 |  | 蒲城县 教育局 | 互派教育人员培训交流 | 17 |  | 7 | 5 | 5 | 17 |  |  | 2018至2020年 |
| 10 | 合阳县教师互派培训交流项目 | 合阳县 | 合阳县-镇江新区 |  | 合阳县 教育局 | 互派教育人员培训交流 | 17 |  | 7 | 5 | 5 | 17 |  |  | 2018至2020年 |
| 11 | 合阳县医生互派培训交流项目 | 合阳县 | 合阳县- 镇江新区 |  | 合阳县 卫计局 | 互派医护人员培训交流 | 16 |  | 6 | 5 | 5 | 16 |  |  | 2018至2020年 |
| 12 | 澄城县教师互派培训交流项目 | 澄城县 | 澄城县-丹徒区 |  | 澄城县 教育局 | 互派教育人员培训交流 | 17 |  | 7 | 5 | 5 | 17 |  |  | 2018至2020年 |
| 13 | 澄城县医生互派培训交流项目 | 合阳县 | 澄城县- 丹徒区 |  | 澄城县 卫计局 | 互派医护人员培训交流 | 15 |  | 6 | 4 | 5 | 15 |  |  | 2018至2020年 |
| 四 | 助医助学类 |  |  |  |  |  |  | 0 | 60 | 60 | 60 | 180 |  |  |  |
| 1 | 富平县村级卫生医疗共建补贴项目 |  | 富平县卫计局与丹阳市卫计委合作 | 新建 | 富平卫计委 | 村级卫生互助项目（每个卫生室补贴10-12万）。初步计划：82个贫困村中每年筛选3个，2018年3个、2019年3个、2020年3个。 | 30 |  | 10 | 10 | 10 | 30 |  | 2017年7月中旬前，由富平县卫计局与丹阳市卫计委洽谈后签订战略合作协议。 | 2018至2020年 |
| 2 | 富平县贫困村教育扶贫项目 |  | 富平县教育局与丹阳市教育局合作 | 新建 | 富平教育局 | 设立教育基金，以奖学金的形式给予当地贫困中小学生以及考上大学却上不起大学的学生帮扶。 | 30 |  | 10 | 10 | 10 | 30 |  | 2017年底前，由富平县教育局与丹阳市教育局洽谈后签订战略合作协议。 | 2018至2020年 |
| 3 | 白水县村级卫生医疗协作项目 |  | 白水县卫计局与丹阳市卫计局合作 | 新建 | 白水县卫计局 | 组织扬中市医疗队伍赴白水县专家会诊，免费帮助当地老百姓筛查疾病、体检等。 | 30 |  | 10 | 10 | 10 | 30 |  | 2017年底前，由白水县卫计局与扬中市卫讲局洽谈后签订战略合作协议。 | 2018至2020年 |
| 4 | 蒲城县镇村卫生医疗互助项目 |  | 蒲城县卫计局与句容市卫计局合作 | 新建 | 蒲城县卫计局 | 组织句容市医疗队伍赴蒲城县进行专家会诊，免费帮助当地老百姓筛查疾病、体检等。 | 30 |  | 10 | 10 | 10 | 30 |  | 2017年底前，由蒲城县卫计局与句容市卫生局洽谈后签订战略合作协议。 | 2018至2020年 |
| 5 | 合阳县镇村卫生医疗互助项目 |  | 合阳县卫计局与镇江丹徒区卫计局合作 | 新建 | 合阳县卫计局 | 组织镇江丹徒区医疗队伍赴合阳县进行专家会诊，免费帮助当地老百姓筛查疾病、体检等 | 30 |  | 10 | 10 | 10 | 30 |  | 2017年底前，由合阳县卫计局与镇江丹徒区卫生局洽谈后签订战略合作协议。 | 2018至2020年 |
| 6 | 澄城县镇村卫生医疗互助项目 |  | 澄城县卫计局与镇江新区卫计局合作 | 新建 | 澄城县卫计局 | 组织镇江新区医疗队伍赴澄城县专家会诊，免费帮助当地老百姓筛查疾病、体检等 | 30 |  | 10 | 10 | 10 | 30 |  | 2017年底前，由澄城县卫计局与镇江新区卫生局洽谈后签订战略合作协议。 | 2018至2020年 |
| 五 | 其他小型公益性生产生活设施项目 |  |  |  |  |  |  | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 |  |  |  |
| 1 | 蒲城县椿林镇林村文化广场建设项目 | 蒲城县 | 椿林镇兴林村 | 新建 | 椿林镇兴林村民委员会 | 建设总面积1650平方米，建筑面积270平方米，文化广场面积1380平方米及配套设施，全部实施硬化。 | 66.4 | 30 |  |  |  | 30 |  | 可以为1850人村民，开展丰富多彩的文化活动。 | 2016年 |
| 2 | 白水县尧禾镇李家塬村扶贫搬迁项目 | 白水县 | 尧禾镇李家塬村 | 新建 | 白水县尧禾镇李家塬村民委员会 | 新建扶贫搬迁房屋10户，每户建筑面积82.5平方米，并配套建设水，电，巷道硬化350平方米。 | 190 | 30 |  |  |  | 30 |  | 为1320人改善生产生活条件和生态环境 | 2016年 |
| 3 | 富平县美原镇金栗村美丽乡村建设项目 | 富平县 | 美原镇金粟村 | 扩建 | 富平县美原镇人民政府 | 重修新修铺通村道8公里，硬化巷道15公里，拓宽路面和铺设道沿20公里，新建排水渠30公里，新建换坡20000平方米。 | 300 | 60 |  |  |  | 60 |  | 为全村3369人有效解决农村剩余劳动力就业难问题 | 2016年 |
| 4 | 富平县庄里镇西上官村便民服务室及文化活动场所建设项目 | 富平县 | 庄里镇上官村 | 新建 | 富平县庄里镇人民政府 | 建设办公楼400平方米，硬化体育建设广场1300平方米，绿化面积600平方米，购置体育及健身器材1套，建设公厕1个，安装广场20盏。 | 110 | 30 |  |  |  | 30 |  | 为全村5162人改善了群众居住环境 | 2016年 |
| 5 | 合阳县路井镇党定村养老幸福院建设项目 | 合阳县 | 路井镇党定村 | 新建 | 合阳县路井镇党定村民委员会 | 建筑面积300平方米，床位20张，广场扩建面积2600平方米，村卫生所建筑面积128平方米，村支部委员会建筑面积220平方米。 | 110 | 30 |  |  |  | 30 |  | 为全村2600人解决就医等问题 | 2016年 |

“关天经济区”、“陕甘宁革命老区”、“晋陕豫黄河金三角”三大国家经济区。

旅游示范县创建带动脱贫一批、旅游景区建设带动脱贫一批、文化旅游名镇建设带动脱贫一批、旅游扶贫试点村建设带动脱贫一批、汉唐帝陵旅游带发展带动脱贫一批、旅游土特产生产销售带动脱贫一批、黄河旅游带发展带动脱贫一批。