## 重点项目
渭南市2015年重点建设项目建议计划表（华县潼关华阴）
序号 | 项目名称 | 建设性质（续建或新开工） | 建设规模（文字叙述不超过100字） | 建设起止年限 | 总投资 | 截止2014年底完成工作 |  | 2015年目标任务 |  |  | 四项审批情况 |  |  |  | 社会稳定风险评估 | 项目建设责任 |  | 项目单位联络员及电话 | 项目负责单位
[6 empty] | 累计完成投资 | 主要形象进度 | 年度计划投资 | 主要建设内容 | 形成经济社会效益或达到的生产能力 | 立项 | 规划 | 环评 | 土地 |  | 投资主体及法人代表 | 责任单位
合计44个 |  |  |  |  | 1782992 | 211637 |  | 973605
一、基础设施保障能力建设工程
1 | 华县2015年中心城市基础设施建设项目 | 新建 | 道路、供排水、桥梁等 | 2015 | 30000 |  |  | 30000 | 竣工 | [6 empty] | 华县住建局 局长罗长辉 | 副县长 蔡学明 | 王栋 4725501 | 华县政府
2 | 华县工业园区2015年基础设施建设项目 | 新建 | 路、水、电等基础设施建设项目 | 2015 | 9800 |  |  | 9800 | 竣工 | [6 empty] | 华县工业园区管委会主任刘俊利 | 副县长 闫兴斌 | 王栋 4725501 | 华县政府
二、能源化工产业发展工程
3 | 光伏大棚建设项目 | 续建 | 该项目位于潼关县工业园区，占地面积500亩，建设两个分布式发电单项，东区5兆瓦、西区5兆瓦，总建筑面积 90000平方米，包括购置设备等其他基础设施建设。 | 2014-2015 | 8500 | 1500 | 围墙已圈，平整土地 | 7000 | 建成并网 | 潼经发[2014]15号 |  |  |  |  | 潼关中联新能源有限公司 | 工业园区办 |  | 刘军13689235660王亚楠 18602931131 | 潼关县政府
4 | 派尔森N甲基吡咯烷酮项目 | 续建 | 年产2万吨γ-丁内酯（GBL）、N甲基吡咯烷酮（NMP） | 2014-2015 | 22000 |  |  | 22000 | 建成投产 | [6 empty] | 派尔森化工有限公司总经理李虎林 | 副县长 蔡学明 | 张炜 13379130017 | 华县政府
5 | 华光选矿助剂项目 | 续建 | 年产2万吨选矿助剂 | 2014-2016 | 18817 | 817 |  | 18000 | 竣工 |  | 华经发（2012）102号 | 华建发（2012）140号 | 渭环（2013）10号 | 华国土（2012）77号 |  | 陕西华光实业有限公司总经理宋江 | 副县长 闫兴斌 | 李昌昊 4089983 | 华县政府
三、先进装备制造能力提升工程
6 | 华县工业园区2015年产业化项目 | 新建 | 生物医药、钼加工等规模以上企业项目 | 2015-2016 | 50000 |  |  | 50000 | 竣工 | [6 empty] | 华县工业园区管委会主任刘俊利 | 副县长 闫兴斌 | 王栋 4725501 | 华县政府
四、科技创新与战略性新兴产业培育工程
7 | 陕西聚泰功能性新材料生产基地建设项目 | 新建 | 该项目位于黄金工业园区，占地57亩，总建筑面积2.6万平方米，分两期实施，其中一期占地35亩，总建筑面积11050平方米，建设8000吨/年环保型超细阻燃剂生产线和42000吨/年高效水泥促凝剂生产线；二期在一期的基础上，向高附加值产品延伸 | 2015-2016 | 35000 |  |  | 20000 | 项目备案、选址已完成，正在办理土地和环评手续 | 潼经发[2014]123号 | 潼选第【2014】21号 |  |  |  | 陕西聚泰新材料科技有限公司 | 工业园区办 |  | 周永民 13892382252 刘广汉 13909219027 | 潼关县政府
8 | 省煤化院华县工业化试验生产基地项目 | 续建 | 建设试验区、综合办公区，进行科技研发，专利推广，延长产业链 | 2014-2016 | 80065 | 16800 |  | 12100 | 建成1套千吨级催化剂装置，完成综合办公区大楼土建 |  | 华经发（2013）283号 | 建设项目选址意见书 选字第2014-32号 | 县环保局已批《环保标准》完成《环评报告》 | 华国用（2014）第15号 | 已完成 | 陕西煤业化工技术研究院有限责任公司院长闵小建 | 副县长 蔡学明 | 张雄伟 13689198071 | 华县政府
五、现代服务业发展工程 | [18 empty] | 潼关县
9 | 东山景区建设项目 | 续建 | 规划占地面积1347亩，总建筑面积为16.7万平方米。包括城楼景区、军事文化体验区、部分潼关八景、十二生肖广场、商务酒店、女娲文化区、麒麟山庄、时光隧道等八大部分 | 2012-2016 | 100000 | 30000 | 山河一览楼、女娲祠、钟楼主体已完成，景区内部分设施完成 | 30000 | 完成山河一览楼、女娲祠、钟楼的后续工作，建成商务酒店及景区基础设施完善 | 潼经发[2014]42号 |  |  |  |  | 天翼旅游文化有限责任公司 | 旅游局 |  | 张俊良18091358091
10 | 潼关小秦岭金矿国家矿山公园 | 新建 | 该项目从西潼峪到蒿岔峪，以潼关大量废弃的坑口和古采洞貌为主线，建设黄金探、采、冶等生产环节的展示区，主要体现黄金生产流程及相关文化，深入挖掘地域特色的秦岭文化，增添旅游新景点 | 2014-2017 | 60000 |  | 规划已通过评审，确定投资商 | 20000 | 完成西潼峪景点采空区的加固、山门、停车场及周边辅助设施的建设 | [5 empty] | 国土局 |  |  | 王鑫13892310140 | 潼关县政府
11 | 少华山国家森林公园建设项目 | 续建 | 少华山庄、潜龙寺二期 | 2014-2015 |  |  |  |  | 竣工 | [5 empty] | 已完成 | 少华山管理委员会主任郭长会 | 副县长 张 旭 | 李震 18091322633 | 华县政府
① | 少华山庄建设项目 | 续建 | 总建筑面积28000平方米。建设内容有：餐饮中心、会议中心、标准客房、2栋度假别墅及总面积4000余平方米的停车场 | 2014-2016 | 13000 | 5000 |  | 7000 | 主体完工 | [6 empty] | 少华山管理委员会主任郭长会 | 副县长 张 旭 | 李震 18091322633 | 华县政府
② | 潜龙寺二期建设项目 | 续建 | 围绕“龙”和“佛”文化，立足精英阶层潜修，公民山林体验，占地3.6平方公里，建设游客中心和12个景点 | 2014-2015 | 15000 | 7600 |  | 7400 | 竣工 |  | 华经发（2014）239号 | 选址意见书 选字第2014-8号 | 渭环预审（2010）8号 | 华国土资发（2009）436号 |  | 陕西旅游股份有限公司总经理陈江 | 副县长 张 旭 | 李震 18091322633 | 华县政府
③ | 少华山基础设施建设项目 | 新建 | 旅游道路、慢步道等基础设施建设 | 2015 | 9900 |  |  | 9900 | 竣工 | [6 empty] | 少华山管理委员会主任郭长会 | 副县长 张 旭 | 李震 18091322633 | 华县政府
12 | 华县2015年工商企业项目 | 新建 | 加油站、市场建设、工商企业技改等项目 | 2015 | 10000 |  |  | 10000 | 竣工 | [6 empty] | 华县经贸局局长罗光辉 | 副县长 闫兴斌 |  | 华县政府
13 | 华山龙柏行古镇（原世知酒店） | 续建 | 占地233亩，打造休闲黄河金山角商旅渡假第一镇，东府民俗体验精神圣地，江湖侠义文化探秘小镇 | 2010 - 2015 | 60000 | 1500 | 通道地勘设计工作启动，开始平整场地 | 15000 | 完成酒店装修及基础设施建设 | 项目建成后对于完善华山旅游配套设施，推进城市化进程有着积极的作用 | 阴政经发函（2009）43号 | 阴规选字第2009-6号/阴规地字第2010-14号/阴规建字第2011-01号 | 阴环发（2008）55号 | 阴国土函（2010）31号 |  | 华阴市华山世知旅游有限公司 | 经合局 |  | 华阴市政府
14 | 华山休闲旅游养生苑 | 新建 | 占地350亩，规划总建筑面积22.84万平方米，建设包括旅游餐饮、购物、住宿、娱乐、民俗展示、温泉汤林、养生保健等综合服务项目及相关配套设施 | 2014 - 2017 | 49000 |  | 完成围墙圈建，场地平整 | 20000 | 完成一期主体工程 | 项目的建成将大力提升我市旅游配套硬件设施 | 阴政经发函〔2014〕139号 | 华管发（2013）84号 |  | 阴国用（2014）19号 | 完成 | 陕西铭隆实业有限公司 | 文旅局 |  | 华阴市政府
六、传统产业改造升级工程
15 | 潼金公司6000吨选厂项目 | 新建 | 该项目位于蒿岔峪，新建一个日处理6000吨的大型选矿厂及相应基础配套设施 | 2015-2016 | 30000 |  |  | 20000 | 完成一期3000吨选厂主体建设 | [5 empty] | 潼金公司 | 黄金局 |  | 贾涛13809132326 李斌13992306163 | 潼关县政府
16 | 金钼股份接续尾矿库(王家坪)项目 | 续建 | 设计有效库容2亿立方米，年处理原矿1320万吨，年入库尾矿量823.66万立方米 | 2013-2016 | 99604 | 22000 |  | 35000 | 基础坝建成，尾矿输送隧道建成 |  | 渭发改发（2012）525号 | 建设项目选址意见书 选字第2013-99号 | 陕环批复（2012）256号 | 渭国土发（2013）195号 | 已完成 | 金钼集团公司总经理张继祥 | 正处调 康彦虎 | 王栋 4725501 | 华县政府
七、骨干水利和现代农业发展工程 | [18 empty] | 潼关县
17 | 华县石堤河罗纹河应急分洪蓄滞工程 | 续建 | 建设2个分洪闸，1.54km 引洪渠，14.15km挡水堤，8.02km排水沟、2个退水闸等建筑物 | 2014-2015 | 34800 | 16800 |  | 18000 | 石堤河分洪区建设 |  | 投资计划 渭发改发（2013）482号 |  |  |  |  | 华县水务局局长金建发 | 副县长 王强国 | 王勇刚 13636777738 | 华县政府
18 | 华县渭河综合治理项目 | 新建 | 华县罗纹河入渭口段堤防加宽培厚工程,华县石堤河分洪闸～入渭口段堤防加宽培厚工程,石堤河~方山河堤顶道路绿化硬化工程,渭河大堤华县赤水河～石堤河段堤顶路面工程 | 2015 | 32185 |  |  | 32185 | 竣工 |  | 投资计划 渭水发（2013）608号 |  |  |  |  | 华县水务局局长金建发 | 副县长 王强国 | 王勇刚 13636777738 | 华县政府
19 | 华县中小河流治理项目 | 新建 | 遇仙河、石堤河河段治理，二华排水干沟华县段修复改造工程 | 2015 | 7492 |  |  | 7492 | 竣工 | [6 empty] | 华县水务局局长金建发 | 副县长 王强国 | 王勇刚 13636777738 | 华县政府
20 | 华县2015年年农业产业化项目 | 新建 | 现代农业产业园等建设 | 2015 | 100000 |  |  | 100000 | 竣工 | [6 empty] | 华县农业局 局长程西鹏 | 副县长 王强国 | 王栋 4725501 | 华县政府
21 | 南山支流堤防治理工程 | 新建 | ①二华排洪干沟孟塬镇、卫峪乡段，治理堤防1.55公里，加高培厚右堤1.6公里；②长涧河入渭口右岸堤防加高培厚4.59公里；③罗敷河华阳乡段综合治理2.6公里；④长涧河城防段综合治理河道2.1公里，治理堤防3.331公里 | 2015 | 11000 |  | 完成前期工作 | 11000 | 全部完工 | 项目建成后将极大的提升南山支流的防洪能力 | [5 empty] | 水务局 | 水务局 |  | 华阴市政府
22 | 渭河右岸堤顶路面硬化工程 | 新建 | 渭河右岸堤顶面道路及绿化28公里 | 2015 | 25000 |  | 完成前期工作 | 17000 | ①长涧河口至华潼交界、冯庄村至罗夫河口段完成8米宽堤防路面工程；②长涧河口至罗敷河口段全部完工 | 项目建成后将极大的提升南山支流的防洪能力 | [5 empty] | 水务局 河务局 | 水务局河务局 |  | 华阴市政府
23 | 农村农业基础设施项目 | 新建 | ①巩固退耕还林基本口粮田10000亩；②解决0.7万人的饮水安全问题；③标准基本农田土地整理2万亩 | 2014 - 2015 | 3600 |  | 完成前期工作 | 3600 | 全部完工 | 改善生态环境，解决农村饮用水，实现土地利用结构的合理调整 | [5 empty] | 水务局 经发局 国土局 | 水务局 经发局 国土局 |  | 华阴市政府
八、文化产业与民生改善工程
24 | “双高双普”达标建设 | 新建 | 全县所有学校教育教学设施添置约需资金1000万；学校部室改造及实验仪器添置，约需2000万；学校土操场改造约需资金1000万；学校教学楼的改造及美化工作，约需资金1000万 | 2015 | 5000 |  |  | 5000 | 完成预定计划 | 不涉及 |  |  |  |  | 教育局 |  |  | 孙淑红 13892556782 | 潼关县政府
25 | “双美工程”建设项目 | 续建 | 该项目对全县6个镇83个行政村进行净化、绿化、硬化、亮化、美化、文化，购置垃圾转运车19辆、手推车700辆，果皮箱100个，垃圾桶30000个 | 2014-2018 | 50000 | 10000 | 已完成29个村的陈年垃圾清理，和道路硬化、亮化、绿化 | 10000 | 完成30个村村硬化、绿化、亮化、美化 | 潼经发[2014]46号 | 不涉及 |  |  |  | 双美办 | 农工部 |  | 刘才娃15191385335赵晓妮 13720675609 | 潼关县政府
26 | 保障性住房建设项目 | 续建 | 新建廉租房300户，砖混6层结构，1500平方米。新建公租房12幢1000户，砖混6层结构，50000平方米 | 2014-2016 | 27000 | 8000 |  | 11000 |  | 潼经发[2013]52号 | 潼选字【2012】43号 | 不涉及 | 潼国土资发【2012】105号 |  | 住建局 |  |  | 姚颖红13038416363穆晓莉15091136288 | 潼关县政府
27 | 城区集中供热项目 | 新建 | 新建两个热源站，供热辐射4平方公里 | 2015 | 18000 |  |  | 18000 | 完成建设并使用 | [5 empty] | 陕煤集团 | 住建局 |  | 张亚妮13892582551 | 潼关县政府
28 | 公安业务用房建设项目 | 续建 | 该项目占地80亩，主要建设内容为戒毒所、看守所、业务技术用房以及其他配套设施，建筑面积为6000平方米 | 2014-2015 | 8000 | 1000 | 土地清表已完成 | 7000 | 建成使用 | 潼经发[2013]169号 | 潼选字【2014】01号 | 潼环发【2013】78号 | 潼国土资发【2013】114号 |  | 公安局 |  |  | 侯刚桥13992331656 | 潼关县政府
29 | 华县2015年基础教育项目 | 新建 | 12所学校教学楼、综合楼、公寓楼、餐厅、操场等 | 2015 | 6000 |  |  | 6000 | 竣工 | [6 empty] | 华县教育局 | 副县长 杨翠红 | 李忠辉 13468947588 | 华县政府
30 | 华县2015年文化体育项目 | 新建 | “两馆一站一室”免费开放，群众文化活动器材配送，群众文化体育活动，文化活动场所建设，华州国际皮影生态园 | 2015 | 7010 |  |  | 7010 | 竣工 | [6 empty] | 华县文体局局长赵晓红 | 正处调 康彦虎 | 李旭亚 18909138710 | 华县政府
九、城镇化推进工程
31 | 古城开发项目 | 新建 | 该项目建设以旅游、文化及休闲为主要产业，结合大华山景区旅游的规划，一期滨河小镇、秦东镇南大街及北赤路等市政工程，二期建设以潼关古城城防体系和商贸体系为主的旅游景点，打造以城墙、水坡巷、潼河南街、北门等的历史文化古城 | 2015-2019 | 150000 |  |  | 30000 | 完成滨河小镇、秦东镇南大街及北赤路等市政工程，建设以潼关古城城防体系和商贸体系为主的部分旅游景点 | 潼经发[2014]114号 |  |  |  |  | 旅游局 |  |  | 陈永笛 18909132985 姚西安 13389135666 | 潼关县政府
32 | 百和缘·馨园小区建设项目 | 新建 | 该项目位于和平路北段延伸以西、北新街以北、华府小区以东，总占地60亩，总建筑面积7万平方米，其中新建两栋十二层框剪结构住宅楼，三栋六层砖混结构多层住宅楼及一栋三层临街商业用房；以及绿化、硬化等基础设施建设。 | 2015-2016 | 20000 |  | 围墙已圈 | 13000 | 完成三栋六层砖混结构多层住宅楼及一栋三层临街商业用房。 | 潼经发[2014]71号 | 潼选字第201413号 |  |  |  | 温荐利和缘投资有限公司 | 住建局 |  | 汤宝发 18991659556 | 潼关县
33 | 华县瓜坡柳枝2015年全国重点示范镇建设项目 | 新建 | 瓜坡、柳枝全国重点示范镇建设 | 2015 |  |  |  |  | 竣工 | [6 empty] | 住建局牵头 | 副县长 蔡学明 |  | 华县政府
① | 瓜坡2015年全国重点示范镇建设项目 | 新建 | ①公租房120套；②棚户区改造300套；③铺设镇区供水管网10公里；④北环路延伸段排水项目：50米宽，长1.9公里，给排水；⑤基础设施建设 | 2015 | 40000 |  |  | 40000 | 竣工 |  | 华经发（2009）305号 | 华建发（2009）197号 | 华环审字〔2010〕124号 | 华国土资发（2009）117号 |  | 华县瓜坡镇政府 书记王育红 镇长梁学锋 | 人大主任 王红旗 | 张炜 13379130017 | 华县政府
② | 柳枝2015年全国重点示范镇建设项目 | 新建 | 总占地面积96815㎡，总建筑面积107555㎡，其中住宅面积67107㎡，商业建筑面积38648㎡，其他用房1800㎡，建设中心广场1200㎡，农贸市场900㎡，容纳客户297户，增加新区容纳人口8000余人 | 2015-2016 | 30000 |  |  | 20000 | 部分工程 |  | 华经发（2012）245号 | 华建发（2012）158号 | 华环审（2012）132号 | 华国土（2012）192号 |  | 华县柳枝镇政府 书记崔 峰 镇长戴艳华 | 政 协 主 席 吴新亚 | 李栋 18992320966 | 华县政府
34 | 华县大明高塘赤水金堆新型城镇化建设项目 | 新建 | 大明2015小城镇综合开发、高塘2015小城镇综合开发、赤水2015新型社区建设、金堆2015年小城镇综合开发 | 2015 | [11 empty] | 住建局牵头 | 副县长 蔡学明 |  | 华县政府
① | 大明2015年小城镇综合开发项目 | 新建 | 项目规划总建筑面积91524㎡。其中住宅建筑面积54000㎡，商住楼及商业用房37284㎡，配套用房240㎡。 | 2015 | 20000 |  |  | 20000 | 竣工 |  | 华经发（2013）81号 | 华建发（2013）90号 | 华环审字〔2013〕59号 | 华国土资发（2013）43号 |  | 华县大明镇政府 书记菊 峰 镇长杜向宏 | 副县长 蔡学明 | 崔志荣 13279623412 | 华县政府
② | 高塘2015年小城镇综合开发项目 | 新建 | 总建筑面积84145㎡，其中商住面积52000㎡，商业面积28000㎡，公共用房4145㎡，容纳商户117户，住宅350户，铺设道路4条，长1787米，建设中心广场5000㎡ | 2015 | 20000 |  |  | 20000 | 竣工 |  | 华经发（2011）166号 | 华建发（2012）189号 | 华环审字〔2011〕08号 | 华国土资发（2011）120号 |  | 华县高塘镇政府 书记杨志荣 镇长李军华 | 副县长 蔡学明 | 赵鑫 15091163376 | 华县政府
③ | 赤水2015年新型社区建设项目 | 新建 | 建设商铺120户，新建市场两个（农贸市场、小商品零售市场）占地23亩 | 2015-2016 | 10300 |  |  | 8900 | 部分工程 |  | 华经发（2013）144号 | 华建发（2013）108号 | 华环审字〔2013〕222号 | 华国土资发（2013）157号 |  | 华县赤水镇政府 书记李立峰 镇长梁育峰 | 县委副书记 白晓林 | 刘曾宏 18992302112 | 华县政府
④ | 金堆2015年小城镇综合开发项目 | 新建 | 围绕资源转型可持续发展，实施小城镇开发 | 2015-2017 | 50000 |  |  | 8000 | 部分工程 | [6 empty] | 华县金堆镇政府 书记闵晓鹏 镇长李渭涛 | 正处调 康彦虎 | 李双海 13991663302 | 华县政府
35 | 华县隆发城市广场建设项目 | 续建 | 商业综合体，建筑面积48000平方米 | 2014-2015 | 21000 | 9000 |  | 12000 | 竣工 | [6 empty] | 华县住建局 局长罗长辉 | 副县长 蔡学明 | 雷全中 13572737799 | 华县政府
36 | 华县2015年城镇保障房项目 | 新建 | 建设保障房1906套，其中：廉租住房150套、公租房996套、城市棚户区改造360套、限价商品房400套 | 2015 | 33318 |  |  | 33318 | 竣工 | [6 empty] | 华县住建局 局长罗长辉 | 副县长 蔡学明 | 张普及 13572393299 | 华县政府
37 | 华县房地产开发项目 | 新建 | 房地产、商业地产开发 | 2015 | 100000 |  |  | 100000 | 竣工 | [6 empty] | 华县住建局 局长罗长辉 | 副县长 蔡学明 | 王栋 4725501 | 华县政府
38 | 文化旅游产业示范区 | 续建 | 总建筑面积约为29万平方米，项目包括44栋多层住宅，8栋二类高层住宅，6栋一类高层公寓；商业用房建筑面积3.22万平方米，幼儿园800平方米 | 2012 — 2016 | 90000 | 37000 | 三期高层公寓,四、五期养生会馆区，高层住宅完成主体 | 20000 | 项目三、四、五期全部竣工 | 促进我市服务业等行业的发展，形成多种第三产业互相促进的良性循环圈 | 阴政经发函（2012）74 | 阴规地字第2012-9号 | 阴环函（2012）128 | 阴国用（2012）第98号 | 完成 | 中海投资渭南有限公司 | 经合局 |  | 华阴市政府
39 | 房地产开发项目 | 续建 | ①盛世名门二期：占地约30亩，建设4栋高层住宅楼。②广厦锦园三期：占地54.8亩，建设面积6.8万平方米，其中三期主要建设2栋18层住宅楼。③华岳凤凰城，占地72亩，总建筑面积12万平方米，建设13栋小高层和4200平方米的会所。④汇景城：占地约12亩，建设集商业、酒店、办公、住宅为一体的高档综合建筑群 | 2010 - 2017 | 86861 | 24000 | ①盛世名门二期正在做室外管网和景观绿化。②广厦锦园三期完成主体工程。③华岳凤凰城，完成主体工程。④汇景城主体已建设至地上14层 | 15000 | ①盛世名门二期建设4栋高层住宅楼。②广厦锦园三期全部完工。③华岳凤凰城全部完工。④汇景城全部完工 | 对合理利用城市建设用地、优化城市布局具有积极的意义。 | ①盛世名门二期阴政经发函[2012]69号；②广厦锦园三期：阴政经发函[2010]157号；③华岳凤凰城：阴政经发函[2010]11号；④汇景城：阴政经发函[2013]99号 | ①盛世名门二期：阴规选字第2009-1号/阴规地字第2009-1号/阴规建字第2010-37号；②广厦锦园三期：阴政规发（2010）1号③华岳凤凰城：阴规地字2010-4号/阴规建字第2010-24号；④汇景城： | ①盛世名门二期：阴环函（2012）34号；②广厦锦园三期：阴环审（2011）10号；③华岳凤凰城：已办理环评登记表；④汇景城： | ①盛世名门二期：阴国用〔2009〕11号；②广厦锦园三期：阴国用（2009）第40号；③华岳凤凰城:阴国用（2009）第74号；④汇景城： |  | 闽发房地产开发有限公司 华阴市广厦房地产开发有限公司 陕西环宇房地产开发有限公司 陕西华山置业有限公司 | 住建局经合局 |  | 华阴市政府
40 | 市政道路工程 | 续建 | ①黄甫路道路全长670米，红线宽45米。②东环路道路全长4.3公里，红线宽60米 | 2014 - 2015 | 11500 | 8380 | ①黄甫路完成项目立项、规划手续；②东环路完成雨污水主管道、主路面道路铺设及部分电力电信、给水管道铺设，路灯安装 | 3000 | ①黄甫路道路工程完成全部排水管网及部分道路工程。②东环路全部完工 | 项目的实施将极大的完善城市功能，有力推动市域经济发展，提高城市品味 | ①黄甫路：阴政经发函[2012]80号；②东环路：阴政经发函[2011]48号 | ①黄甫路：阴规选字第2012-05号；②东环路：阴规选字第2011-8号/阴规地字第2011-8号/阴规建字第2011-8号 | 东环路：阴环审（2011）19号 | 东环路：阴国土函[2011]26号 |  | 住建局 | 住建局 |  | 华阴市政府
41 | 保障性住房建设 | 新建 | ①桃下棚户区改造项目占地140亩，总建筑面积97290平方米，其中安置房建筑面积84600平方米，配套建筑面积12690平方米。②051基地公租房总建筑面积10800平方米，建设216套；孟塬迪家新型农村社区公组房项目3000平方米，建设60套 | 2014 - 2016 | 26100 |  | 完成安置房建设工程的设计工作、建设地块的勘察和清表工作；完成建设地块和棚户区占地的土地征收、转让等工作 | 18000 | ①拆除棚户区老旧房屋36500平方米，新建安置房97290平方米，腾空土地面积220亩。②共建成公租房276套 | 项目建成后可极大的改善城市居民居住环境 | 渭发改发（2014）157号 | 阴规地字第2014-1号 | 已办理预审意见 | 阴国土用（2010）第42号 |  | 陕西西岳华山城市建设投资开发有限公司 住建局 | 经发局住建局 |  | 华阴市政府
十、生态环境工程
42 | 金矿区地质环境治理示范工程建设项目 | 续建 | 治理西潼峪、蒿岔峪的矿渣型泥石流60万方、浆砌石3000余方，对崩塌、滑坡隐患进行治理，增加耕地200亩，林地100亩，全面恢复地形地貌等 | 2013-2015 | 30000 | 10000 | 已完成2013年涉及的11个项目点的治理工程 | 10000 | 完成年度计划 | 财建【2012】145号 |  |  |  |  | 各镇 | 国土局 |  | 王鑫13892310140 | 潼关县政府
43 | 华县2015年美丽乡村创建项目 | 新建 | 利用三年时间，在县域内主干道沿线分期分批，以“净化、硬化、绿化、美化、亮化、文化”六化为目标，建成“生态美、村容美、生活美、乡风美”的美丽乡村风景线 | 2015 | 3500 |  |  | 3500 | 20个美丽乡村竣工 | [6 empty] | 华县农工部部长刘水亮 | 县委 副书记 白晓林 | 王栋 4725501 | 华县政府
44 | 污水处理再生水利用 | 续建 | 再生水利用占地14.8亩，日回用再生水1.6万吨，铺设再生水配水管网18.74公里 | 2012 - 2015 | 4640 | 2240 | 完成所有池子主体结构工程 | 2400 | 完成厂区设备安装及再生水配水管网 | 该项目的建设增强城市节能、环保的可持续发展要求 | 阴政经发函〔2009〕220号 | 阴规选字第2010-4号 | 阴环审（2010）01号 | 阴国土发[2010]14号 |  | 自来水公司 | 住建局 |  | 华阴市政府

## 前期
渭南市2015年重点项目建设项目计划(前期)
注：标"★"为省级重点项目 | [6 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 估算总投资（万元） | 主要工作进展 | 2015年工作目标 |  | 项目实施单位 |  | 项目单位联系人及电话 | 责任单位
[5 empty] | 计划推进阶段 | 主要工作内容
一、基础设施保障能力建设工程 |  |  | 436766
1 | 国道242大荔县城过境段一级公路 | 建设全长20.2公里的21.5米宽的一级公路 | 50066 | 完成工可审批 | 力争开工 | 计划完成洪评、环评、土地预审等相关手续的办理，并启动实施 | 大荔县交通局 | 黄昌平 | 黄昌平 | 大荔县政府
2 | 卤阳湖重阳街建设项目 | 本工程起点为渭清路，终点为天翔路。全长5.0公里，规划红线宽60米。建设内容主要包括道路、给水、雨水、污水、交通、照明及排水箱涵等工程 | 26700 | 办理前期手续 | 争取开工 | 完成前期四项手续，完成初步设计及图纸设计等 | 渭南卤阳湖开发建设有限公司 | 段玉涛18192065575 | 段玉涛18192065575 | 卤阳湖管委会
3 | 卤阳湖元阳大街建设项目 | 本工程起点为渭清路，终点为天信路。全长5.2公里，规划红线宽60米。建设内容主要包括道路、给水、排水、照明、绿化等工程。 | 22000 | 办理前期手续 | 争取开工 | 完成前期四项手续，完成初步设计及图纸设计等 | 渭南卤阳湖开发建设有限公司 | 段玉涛18192065575 | 段玉涛18192065575 | 卤阳湖管委会
4★ | 西铜城际铁路富平段建设项目 | 新建富平境内城际铁路30公里 | 300000 | 规划 | 开工 | 完成征地拆迁等，开工建设 | 富平县交通局 | 经发局 | 经发局 | 富平县政府
5 | 富平至耀州红色旅游公路建设项目 | 起点位于富平县刘集镇曹管村顺接现有旧路，路线向西经大张村、王寮镇纳衣坊、南坡杨家、兴户村、华朱管区、新庄村、南社管区仁里村、竹园村、庄里镇北索村后跨石川河大桥再经觅子管区十八坊、梅家坪镇、赵家村，终点位于富耀界接G210，路线全长41.1公里 | 38000 | 可研 | 设计 | 报批设计 | 富平县交通局 | 交通局 | 交通局 | 富平县政府
二、能源化工产业发展工程 |  |  | 4629100
1 | 渭南低热值煤综合利用项目 | 在蒲白、澄合矿区建设两座2×35低热值煤综合利用发电项目 | 650000 | 项目初可研报告已通过西北电网公司审查，相关市县两级文件已获取 | 完成前期审批手续 | 完成可研报告编制并通过审查，争取纳入国家电源规划 | 陕煤集团 |  |  | 市发改委
2 | 秦岭电厂“上大压小”五期工程 | 建设两台66万火电机组，同步建设高效脱硫除尘设施 | 450000 | 项目初可研报告已编制完成 | 完成前期审批手续 | 完成项目可研报告编制等相关基础工作，争取纳入国家电源规划 | 华能陕西分公司 |  |  | 市发改委
3 | 经开区丰和50万Nm3/dLNG应急储备调峰项目 | 建设设计日生产能力50万Nm3/d液化煤层气调峰工厂一座，包括生产区、办公区，配套建设物流及基础设施。 | 43000 | 路条已批复 | 争取开工 | 完成前期各项手续的办理，力争全面开工。 | 渭南经济技术开发区管委会 |  |  | 经开区管委会
4 | 陕化集团40万吨甲醇项目 | 年产40万吨甲醇生产线 | 160000 | 完成调研 | 规划 | 完成规划 | 陕化集团 | 王栋 4725501 | 王栋 4725501 | 华县政府
5 | 华阴新能源发电厂 | 占地120亩，装机总容量30MW，利用华阴地区的大型养牛场所产生的大量的牛粪及周边地区的农作物废弃物，建设一座新能源发电厂。 | 50000 | 项目核准手续已报国家能源局，完成备案；环评手续已办理完结；已取得“路条”；已完成社会风险评估报告 | 争取开工 | 完成审批手续报批，争取开工。 | 陕西奥本能源开发有限公司经合局 | 张华18091302087 | 高燕18991682035 | 华阴市政府
6★ | 潼关华润风电建设项目 | 该项目位于代字营镇上北头村，建设一座49.5MW的风力发电厂。 | 30000 | 已纳入国家开发计划 | 完成核准 | 完善项目电力并网、土地、选址、环评、水保、地灾等前期手续 | 潼关县经发局 |  | 赵玉18636846606 付会玲13309133004 | 潼关县政府
7 | 潼关太要光伏农业科技大棚建设项目 | 占地1000亩，建设20MW的光伏农业科技大棚。 | 45000 | 规划已完成 | 开工建设 | 完善项目手续、土地流转等项目前期基础工作。 | 潼关县太要镇 |  | 贾丹13809131630 | 潼关县政府
8 | 潼关200万吨/年车用新型燃料生产线 | 在县工业园区占地200亩，厂房建设2万平米，建成年生产200万吨车用新型燃料生产线。 | 45000 | 做前期手续办理 | 编报审批手续 | 编报完善手续所需资料 | 工业园区办 |  | 周永民13892382252 | 潼关县政府
9 | 大荔振发新能源二期建设项目 | 建设规模100MWｐ的光伏渔业电站 | 400000 | 土地租赁，基础设施建设 | 争取开工 | 完成项目前期争取开工建设 | 大荔县国土局 |  |  | 大荔县政府
10 | 大荔中节能二期建设项目 | 在许庄一期西侧占地1000亩，规划建设20兆瓦光伏电站 | 40000 | 完成前期规划选址 | 争取开工 | 完成项目前期争取开工建设 | 大荔县经合局 | 雷李超 | 雷李超 | 大荔县政府
11 | 澄城200兆瓦光伏农业科技大棚建设项目 | 占地10000亩，建设200兆瓦光伏农业科技大棚 | 300000 | 正在编制可研 | 争取开工 | 完成可研编制及前期各项手续办理 | 澄城安里镇人民政府 | 吴苏慧13571314102 | 吴苏慧13571314102 | 澄城县政府
12 | 合阳年产40亿立方煤制天然气项目 | 在合阳县境地内规划建设年产40亿立方煤制天然气项目 | 1900000 |  | 可研报告已编制完成 | 完成项目前期各项审批手续 | 合阳县经济发展局 |  |  | 合阳县政府
13 | 合阳50MW生态农业光伏发电项目 | 在雷家咀村、吉家咀村的沟壑地建设占地1600亩，发电能力50MW的生态农业光伏电站一座。 | 50000 | 完成1600亩土地流转及地面附着物赔偿工作，完成光伏长升压站及办公楼建设任务 | 争取开工 | 完成前期手续，落实各项开工准备工作。 | 同家庄镇 |  |  | 合阳县政府
14 | 合阳智远新能源光伏产业园 | 在王村的沟壑地建设占地1800亩，发电能力50MW的生态农业光伏电站一座。 | 50000 | 完成1800亩土地流转及地面附着物赔偿工作 | 争取开工 | 完成前期手续，落实各项开工准备工作。 | 王村镇 |  |  | 合阳县政府
15 | 韩城枣庄实业公司1000万吨洗煤厂项目 | 建设年入洗原煤1000万吨能力的洗煤生产线 | 30400 |  | 可研报告已编制完成 | 完成前期各项审批手续 | 韩城经济技术开发区 |  |  | 韩城市政府
16 | 中信化工有限公司5万吨/年重苯洗油加氢技改项目 | 年加工重苯、洗油5万吨。主要设备：过滤器、压缩机、加氢反应器和各类塔器、换热器等，整个装置由原料预处理、加氢反应、高低压分离、压缩机、分流系统等单元组成 | 11700 |  | 可研报告已编制完成 | 完成前期各项审批手续 | 韩城经济技术开发区 |  |  | 韩城市政府
17 | 北强能源公司30万吨/年高温煤焦油馏分加氢项目 | 建设30万吨/年高温煤焦油馏分加氢制汽柴油生产线及配套设施 | 89000 |  | 可研报告已编制完成 | 完成前期各项审批手续 | 韩城经济技术开发区 |  |  | 韩城市政府
18 | 蒲城光伏农业发电项目 | 项目位于洛滨镇，占地500-800,亩，主要种植香菇，建成一座小型光伏发电站 | 20000 |  | 开工建设 | 选址、规划、报批可研 | 经合二局 |  |  | 蒲城县政府
19 | 白水马河村100兆瓦光伏电站项目 | 项目占地3000亩,建设100兆瓦光伏发电场 | 150000 | 已有20MW规模完成可研 | 开工建设 | 完成各项前期准备工作，力争开工建设 | 经合局 | 胡晓英 6155606 |  | 白水县政府
20 | “气化渭南”二期工程 | 1、每个县建设调峰储气站1-2座；2、规划建设大型燃气汽车基地；3、重点建设由白水-卤阳湖、大荔-罗敷两条燃气管道 | 115000 | 完成项目前期手续工作 |  | 完成项目建议书 | 各有关县市区政府 |  |  | 市发改委
三、先进设备制造业能力提升工程 |  |  | 286743
1 | 澄城工业机器人制造及标准化厂房建设项目 | 占地166亩，建设规模为年制造工业机器人1000台，其中：码垛机器人500台，焊接机器人300台，包装机器人200台。总建筑面积72800平方米。建设标准化厂房、成品库、原辅材料库和机修车间；新建产品展厅及办公用房、研发中心；配套建设厂区及道路硬化、绿化等 | 26743 | 完成立项 | 争取开工 | 完成土地审批手续及开工前各项准备工作 | 澄城县工业园区管委会 | 雷斌昌 13109646696 | 雷斌昌 13109646696 | 澄城县政府
2 | 东莞光宇公司蒲城美兆LED工业园建设项目 | 包括土地征用、基础设施、生产设备等 | 30000 |  | 开工建设 | 选址、规划、报批可研 | 蒲城县经合二局 |  |  | 蒲城县政府
3★ | 国家民机科研试飞基地项目 | 规划用地面积6000亩，主要建设4000m×80m的4E级试飞跑道、停机坪、指挥塔台、导航设施以及科研配套区、跟飞及外协保障区和生活区等。 | 180000 | 正在论证选址及拆迁方案。 | 争取开工 | 办理齐全前期审批手续，争取开工建设。 | 中航工业飞行试验研究院 | 何晓丽 18991658936 | 何晓丽 18991658936 | 卤阳湖管委会
4 | 卤阳湖美兆LED工业园建设项目 | 规划占地200亩，主要建设LED生产车间、职工食堂、综合办公楼、员工宿舍楼等。 | 50000 | 正在论证选址及拆迁方案。 | 争取开工 | 办理齐全前期审批手续，争取开工建设。 | 四川绵阳市美兆电子有限公司 | 宋亮 15877331577 | 宋亮 15877331577 | 卤阳湖管委会
四、科技创新与新兴战略性新兴产业培育 |  |  | 564000
1 | 黄河金三角区渭南农产品（移动互联网大数据）平台开发与产业化应用项目 | 建设3000平方米的交易信息中心，购置安装WEB服务器、应用服务器、数据库服务器、邮件服务器、传感器及视频等终端及网络交换机等硬件设施1万台套，开发电子交易信息、生产物资、商城管理、第三方服务、物流运输管理及冷库资源等系统 | 30400 | 编制项目实施方案 | 争取开工 | 完成前期手续，落实各项开工准备工作。 | 渭南黄河金三角物联网产业基地有限公司 | 魏王芳18509259691 | 魏王芳18509259691 | 高新区管委会
2 | 高新区涉农产业信息化管理服务体系建设项目 | 总建筑面积4000平方米，主要包括3000平方米的交易展示大厅及配套辅助设施，进口安装移动终端、检测监测、温度传感等检验检测和数据采集设备1170台套，网络交换机、服务器、计算机等数据存储处理及开发相关应用软件等10036台套 | 21000 | 编制项目实施方案 | 争取开工 | 完成前期手续，落实各项开工准备工作。 | 渭南黄河金三角物联网产业基地有限公司 | 魏王芳18509259691 | 魏王芳18509259691 | 高新区管委会
3 | 潼关100万㎡（微晶板材）建设项目 | 该项目占地20亩，计划在工业园区内建设年产100万㎡环保新型材料厂 | 28000 | 投资主体确定 | 完成项目手续 | 编报完善手续所需资料 | 潼关县黄金局 |  | 贾涛13809132326 | 潼关县政府
4★ | 澄城高分子新材料节能环保产业园项目 | 占地2000亩，分三期建设，总工期五年，一期建设用地600亩左右，建设约30万平方米的标准厂房和办公大楼、职工宿舍、职工食堂等配套设施 | 400000 | 编制可研 | 开工 | 完成一期征地，并做好开工前的各项准备工作 | 澄城县工业和信息化局 |  |  | 澄城县政府
5 | 澄城诚信制药综合中药材有效成分提取项目 | 占地100亩，年提取中药材有效成份100吨，年产输液产品6500瓶（袋），固体制剂产品5万箱。建设综合制剂标准化厂房75000平方米，辅助工程15000平方米及配套设施 | 15000 | 完成立项等审批手续 | 开工建设 | 完成环评报告批复及开工前各项准备工作 | 澄城县工业和信息化局 | 白波 | 白波 | 澄城县政府
6 | 杰隆生物科技产业园项目 | 项目规划用地约300亩，主要投资建设动物源性蛋白和活性肽项目、凹晶产业、微生物酵母项目及西北区域总部。项目全部建成后，可实现年销售收入约50亿元，年利税约5亿元。 | 69600 | 完成项目选址，签订投资合同 | 争取开工 | 完成前期四项手续，完成初步设计及图纸设计等 | 上海杰隆生物制品股份有限公司 | 蔡珂15000558069 | 蔡珂15000558069 | 卤阳湖管委会
五、现代服务业发展工程 |  |  | 701478
1 | 天健现代医药物流配送中心建设项目 | 项目占地31亩，总建筑面积25394平方米，建设药品仓储库房、分拣及配送车间、综合服务大楼及其它配套设施。 | 12178 | 项目立项、环评、土地、规划、能评等前期手续完成。 | 争取开工 | 完成前期各项手续的办理，力争全面开工。 | 渭南经济技术开发区管委会 |  |  | 经开区管委会
2★ | 华县龙翔西环温泉城项目 | 新建温泉酒店、商业街等 | 200000 | 已完成立项 | 开工建设 | 完成征地、拆迁，力争开工 | 华县城关镇政府 |  |  | 华县政府
3 | 华县桥峪森林公园旅游开发项目 | 发挥水、山、林生态优势，新建道路、人工湖、攀岩、蹦极、漂流、疗养院等 | 60000 | 完成调研 | 可研 | 完成立项 | 大明镇政府 | 王栋 4725501 | 王栋 4725501 | 华县政府
4 | 华康家具城项目 | 新建华州华康实木家具城 | 30000 | 完成调研 | 立项 | 完成立项 | 渭南贸易广场有限责任公司 | 王栋 4725501 | 王栋 4725502 | 华县政府
5 | 蓄滞洪区水资源利用开发项目 | 依托蓄滞洪区水资源，发展观光农业旅游等 | 100000 |  | 项目建议书 | 完成调研 | 华县水务局 | 王栋 4725501 | 王栋 4725503 | 华县政府
6 | 华润万家购物中心项目 | 引进华润万家连锁购物中心 | 10000 |  | 规划 | 规划、立项 | 华县政府住建局 | 王栋 4725501 | 王栋 4725506 | 华县政府
7 | 华西高速物流港项目 | 西潼高速华县政府西出口物流中心 | 100000 |  | 规划 | 规划、立项 | 华县政府经合局 | 王栋 4725501 | 王栋 4725507 | 华县政府
8 | 关中民俗村及黄河古码头项目 | 占地40亩，新建不同套型古建筑44套，恢复风陵晓渡，展现黄河故码头等基础设施建设。 | 36000 | 规划设计已完成 | 部分古建筑完成主体 | 完成土地征迁，使项目尽快开工建设 | 潼关县秦东镇 |  | 陈永笛 18909132985 姚西安 13389135666 | 潼关县政府
9 | 潼关县锦绣城建设项目 | 该项目北邻四知街，南至双桥大街，西邻尚贤大道，总占地80亩，总建筑面积152528平方米，其中综合商业大厦1栋4层19732 平方米、商贸街区3-4层及住宅公寓5栋18层60878平方米、城市广场6000平方米、配套星级酒店及写字间2栋18层35532 平方米；以及绿化、硬化等基础设施建设 | 10000 | 投资主体确定，完善手续。 | 争取开工 | 办结手续，开工建设。 | 潼关县国土局 |  | 柯劲坤18091305198 | 潼关县政府
10 | 大荔县港中旅旅游开发项目 | 一期计划投资5亿元，主要进行整体景观设计、开发、绿化，建设星级酒店、沙漠温泉、民俗小镇、沙地体验场及赛马场。二期计划投资5亿元，主要建设剧院、寺院及飞机低空景观等 | 100000 | 签订协议 | 完成规划，并立项 | 完成规划及可研报告、环评报告，并经专家评审；办理土地及林地征占等手续 | 大荔县农发办 | 佀庆杰 | 佀庆杰 | 大荔县政府
11 | 韩城市龙钢工业站建设项目 | 项目位于龙门镇渚北村东，建设铁路专业线，站台、货场，年吞吐能力1000万吨 | 10000 |  | 可研报告已编制完成 | 完成前期各项审批手续 | 韩城经济技术开发区 |  |  | 韩城市政府
12 | 蒲城重泉民俗饮食文化暨古城景区 | 主要包括民俗文化资源的整理、开发、展示；民间餐饮小吃；农业生态观光；民间戏剧、文化演出等开发建设。 | 15000 |  | 开工建设 | 选址、规划、报批可研 | 孙镇政府 |  |  | 蒲城县政府
13 | 盛鑫温泉度假水寨 | 总占地面积约71.98亩，总建筑面积约29951.98平方米，主要包括以“盛鑫温泉度假水寨”为载休建设成集水上乐园、餐饮、娱乐、休闲度假、民俗民情体验等几大功能为一体的综合旅游园区。 | 18300 |  | 开工建设 | 选址、规划、报批可研 | 孙镇政府 |  |  | 蒲城县政府
六、传统产业升级改造工程 |  |  | 536893
1 | 渭南经开区蓝雪印刷包装基地项目 | 项目占地100亩，主要从事啤酒、乳品、果蔬、快速消费品的商标、包装箱、易拉罐等生产制造。拟建设材料仓储中心、加工车间、办公服务楼等。 | 20000 | 正在组织签订招商合同 | 争取开工 | 完成前期各项手续的办理，力争全面开工。 | 渭南经济技术开发区管委会 |  |  | 经开区管委会
2 | 华阴桃下新型轻工业项目区 | 以原十冶基地为中心，规划占地1000亩的工业集中区，重点发展轻工业加工、机械加工、物流运输行业等，用3—5年的时间，使园区产值突破15亿元。 | 300000 | 轻工业项目区规划以及桃下城市棚户区改造项目设计方案已通过专家评审 | 力争开工 | 完成安置房建设工程招投标，力争开工。 | 陕西奥本能源开发有限公司 经合局 | 张华18091302087 | 张华18091302087 | 华阴市政府
3 | 澄城正大集团36万吨专业化饲料厂建设项目 | 占地240.75亩，建设年产36万吨专业化饲料厂，生产车间、成品库等；购置粉碎机、混合机、制粒机、打包机、微机配料系统等机械设备30余套 | 17250 | 申请报告已编制完成，正在调整施工设计 | 开工建设 | 完成前期各项手续及开工前准备工作 | 陕西（澄城）农业产业化示范园区 | 张丽艳13571340507 | 张丽艳13571340507 | 澄城县政府
4 | 澄城正能农牧科技年产24万吨饲料生产线建设项目 | 占地60亩，建设年产24万吨饲料生产线；建成原料库、立筒仓、成品库、卸料棚、生产车间、办公用房、职工宿舍，其它辅助用房，配套建设道路、给排水、强弱电等辅助工程 | 12000 | 完成土地手续 | 争取开工 | 完成环评手续及开工前各项准备工作 | 陕西（澄城）农业产业化示范园区 | 张丽艳13571340507 | 张丽艳13571340507 | 澄城县政府
5 | 蒲城县煤矿改造、整合项目 | 对秦家坡、清泉、郑家、高阳煤矿进行机械化改造对金联、新源煤矿进行整合 | 45000 |  | 开工建设 | 选址、规划、报批可研 | 蒲城县煤炭局 |  |  | 蒲城县政府
6★ | 蒲城中昊公司桥陵、东党石灰岩资源综合开发利用项目 | 年产400万吨骨料及100万吨石灰生产线和年产100万吨石灰生产线 | 70043 |  | 开工建设 | 选址、规划、报批可研 | 蒲城县经发局 |  |  | 蒲城县政府
7 | 韩建河山管业制造项目 | 项目规划用地约150亩，主要生产高技术预应力钢筒混凝土管，年产值约2亿元，利税约2000万元。 | 25000 | 完成项目选址，签订投资合同 | 争取开工 | 完成前期四项手续，完成初步设计及图纸设计等 | 北京韩建河山管业股份有限公司 | 刘福海13910140361 | 刘福海13910140361 | 卤阳湖管委会
8 | 富平日处理500吨鲜羊奶项目 | 建设规模为日处理鲜羊奶500吨，主要建设内容包括液态奶生产车间、奶粉生产车间，酸羊奶和羊奶酪生产车间、办公大楼、动力车间、污水处理站等辅助设施，建筑总面积16.4万平方米 | 37600 | 可研 | 设计 | 报批设计 | 陕西圣唐乳业有限公司 | 畜牧局 | 畜牧局 | 富平县政府
9 | 富平年处理18万吨玉米加工项目 | 建设年处理18万吨干粮干法脱胚生产线，建设内容包括生产图章、原料库、成品库、办公楼及职工宿舍等，总建筑面积15700平方米 | 10000 | 可研 | 设计 | 报批设计 | 陕西秦力面业有限责任公司 | 粮食局 | 粮食局 | 富平县政府
七、骨干水利和现代农业发展工程 |  |  | 4463228
1 | 陕西华西现代农业产业示范园区 | 依托大华山旅游资源优势，示范园区规划布局为三个区域：核心区、发展区、辐射区。其中：核心区包括小城镇建设、旅游休闲体验区；发展区主要建设农副产品加工物流区；辐射区主要包括特色种植区、良种繁殖基地等。 | 100000 | 完成规划编制 | 规划评审 | 完成规划评审 | 华能陕西秦岭发电有限公司 | 王鑫13991665886 | 王鑫13991665886 | 华阴市政府
2 | 华阴一河两岸整体开发 | 项目主要包含三个部分：一是长涧河水利工程综合治理；二是魏长城遗址保护与开发；三是城市西部新区生态保护与开发。 | 100000 | 已完成概念性规划 | 规划设计评审 | 完成规划设计评审。 | 经合局 | 4626785 | 4626785 | 华阴市政府
3 | 华阴柳叶河堤防加培工程 | 加培左堤7.12km，右堤7.07km，堤顶硬化14.29km改造上堤路12条，延长二华排水干沟涵洞14m | 13000 | 完成初步设计。 | 初步设计报批 | 完成初步设计报批工作。 | 水务局 | 4682451 | 4682451 | 华阴市政府
4 | 华阴市二华排水干沟华阴段修复改造工程 | 干沟清淤28.2km；支流涵洞进口节制闸3座，干沟生产桥3座，改造及增设支沟入汇口21座，增设及改造管涵25座。恢复、新增支沟共25条，总长74.10km；支沟建筑物81座。干沟左岸修筑沥青路面管理道路17.02km，右岸修建生产路28.9km。 | 13000 | 可行性研究报告 | 完成初步设计 | 完成初步设计 | 水务局 | 4682451 | 4682451 | 华阴市政府
5 | 大荔黄河小北干流整治提升 | 完成提防加宽培厚及护岸工程建设 | 80000 | 可行性研究报告 | 争取开工 | 完成提防加宽培厚 | 水务局 | 田华 | 田华 | 大荔县政府
6 | 大荔沙苑湖建设项目 | 引渭入沙、挖沙成湖、堆沙成岛，建环湖步道、游艇码头、沙滩浴场、亲水乐园、蒲滩意梦等休闲景观，开设水上娱乐项目等 | 26000 | 项目建议书 | 争取开工 | 完成项目前期争取开工建设 | 水务局 | 田华 | 田华 | 大荔县政府
7 | 澄城1500亩有机水果基地项目 | 建设1500亩有机水果基地，开展有机农业种植、养殖，建成集有机农业生产、展示推广、配送销售为一体的有机综合生产基地 | 10000 | 签订合作协议、正在征地 | 争取开工 | 完成可研编制及前期各项手续办理 | 澄城县果业局 | 贺马琳13571505989 | 贺马琳13571505989 | 澄城县政府
八、文化产业与民生工程 |  |  | 1015129
1 | 临渭区徐水河国家湿地公园建设项目 | 建设总面积1386公顷，主要建设内容包括湿地保护工程、湿地恢复工程、科普宣传工程、科研监测工程、湿地合理利用、灾害防御工程、区域协调与社区工程、管理局、站及基础工程 | 16000 |  | 完成可研报批工作 | 年内完成项目立项和实施方案编制工作 | 临渭区林业局 |  |  | 临渭区政府
2 | 经开区集中供热工程 | 项目主要包括建设4*40MW热源站一座，铺设热力网22.939公里，建设热交换站19座。 | 17129 | 调整集中供热管道布设 | 开工建设 | 完成前期各项手续的办理，力争全面开工。 | 渭南经济技术开发区管委会 |  |  | 经开区管委会
3 | 经开区居易文化水景公园工程 | 占地面积719亩，集居易文化产业、抗旱调蓄功能为一体的综合项目。 | 20000 | 正在前期工作 | 开工建设 | 力争开工建设。 | 渭南经济技术开发区管委会 |  |  | 经开区管委会
4 | 同州民俗文化博览园“同州往事”建设工程 | 建筑面积65000平方米 | 42000 | 完成前期工作 | 完成前期手续 | 完成前期手续，争取启动建设 | 大荔县住建局 | 荣海林 | 荣海林 | 大荔县政府
5 | 蒲城印象城市公园 | 占地620亩的环城休闲景观公园 | 10000 |  | 开工建设 | 选址、规划、报批可研 | 城南新区管委会 |  |  | 蒲城县政府
6 | 卤阳湖金孟御临文化旅游综合开发项目 | 项目占地面积约2274.3亩。项目一期投资导入一条文化古街、一所高档医院和一个新农村示范社区。 | 550000 | 办理前期手续 | 争取开工 | 完成前期审批手续，争取开工建设 | 四川金孟集团 | 四川金孟集团 | 四川金孟集团 | 卤阳湖管委会
7★ | 西安电子科技大学长安学院富平分院项目 | 建设长安学院及商业服务配套 | 360000 | 完成规划 | 完成可研报批工作 | 完成可研报批工作 | 四川教育集团 | 四川教育集团 | 四川教育集团 | 富平县政府
九、城镇化推进工程 |  |  | 686834
1 | 临渭区南塘社区综合改造 | 项目占地约48亩，建设6万平方米，涉拆2万平方米 | 23000 | 拆除两家单位楼，市规委会审批通过 | 争取开工 | 完成开工前各项准备工作 | 临渭区建筑公司 | 杨建平 | 杨建平 | 临渭区政府
2 | 经开区东区城市棚户区改造项目 | 拆迁安置423户，拆迁面积169200平方米，新建安置房总建筑面积109861平方米，846套。 | 33490 | 项目立项、环评、土地、规划、能评等前期手续完成。 | 力争开工 | 完成前期各项手续的办理，力争全面开工。 | 渭南经济技术开发区管委会 |  |  | 经开区管委会
3 | 经开区西区城市棚户区改造项目 | 拆迁570户，拆迁面积193000平方米，新建安置房小区占地70.8亩，总建筑面积148040平方米。 | 45250 | 项目立项、环评、土地、规划、能评等前期手续完成。 | 力争开工 | 完成前期各项手续的办理，力争全面开工。 | 渭南经济技术开发区管委会 |  |  | 经开区管委会
4 | 经开区马渡城市棚户区改造一期项目 | 拆迁安置700户，拆迁面积25200平方米，新建安置房总建筑面积22000平方米，1400套。 | 48400 | 项目立项、环评、土地、规划、能评等前期手续完成。 | 力争开工 | 完成前期各项手续的办理，力争全面开工。 | 渭南经济技术开发区管委会 |  |  | 经开区管委会
5★ | 渭南高新区泰尔能源集中供热项目 | 新建水煤浆集中供热工程，近期安装29兆瓦水煤浆锅炉1台、70兆瓦水煤浆锅炉6台，铺设供热管网35.18公里，供热面积1059万平方米。远期新增加29兆瓦水煤浆锅炉3台，供热面积1469万平方米 | 78000 | 办理规划选址、环境影响评价等前期手续 | 完成前期手续 | 完成前置手续，并经主管部门核准。 | 渭南高新区泰尔热力有限公司 | 刘鹏刚18609130274 | 刘鹏刚18609130274 | 高新区管委会
6 | 高新区灵阳村城中村改造项目 | 总建筑面积30万平方米，主要包括高层商住楼（含安置房）及社区医院、幼儿园、文化活动中心等公共服务设施。 | 75000 | 编制项目实施方案 | 完成前期手续。 | 完成可行性研究报告编制报批。 | 渭南高新区城改办 | 刘璞13992353204 | 刘璞13992353204 | 高新区管委会
7 | 潼关县岳渎公园文化产业基地（岳渎小镇） | 在岳渎公园建设博物馆、摄影基地。 | 50000 | 正在编制规划。 | 完成项目手续 | 完成规划；完善前期手续. | 西北勘察设计院 | 燕建龙 13809194036 |  | 潼关县政府
8 | 大荔同州湖生态旅游开发项目（碧桂园） | 建设“五星级家园模式”的美丽家园 | 200000 | 完成项目前期工作 | 力争开工 | 加大招商和前期衔接力度，力争早日落户建设 | 大荔县招商局 |  |  | 大荔县政府
9 | 蒲城天酬棚户区改造 | 建设230亩棚户区改造 | 20000 |  | 开工建设 | 选址、规划、报批可研 | 蒲城县住建局 |  |  | 蒲城县政府
10 | 渭南市临渭区中医医院搬迁项目 | 建筑面积93762平方米 | 13694 |  | 开工建设 | 选址、规划、报批可研 | 临渭区中医医院 |  |  | 临渭区政府
11 | 澄城澄泉广场旧城改造项目 | 占地110亩，建设安置房2栋33层，商住房1栋33层，总建筑面积163715平方米，其中住宅面积82475平方米，沿街商业81240平方米，配套建设休闲广场、绿地、道路、排水等公共设施 | 65000 | 完成立项等审批手续 | 争取开工 | 完成开工前各项准备工作 | 澄城县住房和城乡建设局 | 姚静15929139233 | 姚静15929139233 | 澄城县政府
12 | 蒲城大明宫城南幸福城建设项目 | 占地250亩，建设城市综合配套中心 | 35000 |  | 开工建设 | 选址、规划、报批可研 | 城南新区管委会 |  |  | 蒲城县政府
十、生态环境工程 |  |  | 36000
1 | 富平日处理800吨生活垃圾资源化电厂 | 配置2台400吨/日气化焚烧炉和2套6MW汽轮发电机组 | 36000 | 规划 | 可研 | 报批可研 | 富平盛运环保电力有限公司 | 市容局 | 市容局 | 富平县政府