## 建设项目
渭南市2011年重点建设项目计划
标“☆”为省级重点项目 | [8 empty] | 单位:万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要内容 | 建设起止年限 | 总投资 | 截止2010年底 完成投资 | 2011年目标任务 |  | 项目建设责任
[7 empty] | 年度计 划投资 | 主要建设内容 | 投资主体及 法人代表 | 责任 单位
一 | 工业项目
能源电力
1☆ | 秦华发电公司“上大压小”技改项目 | 续建 | 建设两台66万千瓦的燃煤发电机组 | 2009 — 2013 | 458600 | 180000 | 206000 | 两台机组建成试运行 | 华能陕西秦华发电公司 孙学军 | 华阴市政府
2 | 韩城500万吨焦化基地项目 | 续建 | 建设年产550万吨焦化产品的4组8座焦炉生产线 | 2009—2011 | 380000 | 150000 | 230000 | 建成投产 | 陕西龙门煤化工有限公司 郝来春 | 韩城市政府
| ①20万吨甲醇生产项目 | 新建 | 利用500万吨焦化的焦炉煤气等副产品建设年产20万吨甲醇生产线 | 2011—2012 | 50000 |  | 40000 | 完成部分主体工程 | 陕西龙门煤化工有限公司 郝来春 | 韩城市政府
| ②25万吨天然气生产项目 | 新建 | 利用500万吨焦化的焦炉煤气等副产品建设年产25万吨甲醇生产线 | 2011—2012 | 50000 |  | 40000 | 完成部分主体工程 | 陕西龙门煤化工有限公司 郝来春 | 韩城市政府
3 | 合阳知堡煤化工业园项目 | 续建 | 建设年产300万吨原煤矿井一座 | 2009—2012 | 200000 | 70000 | 50000 | 完成主副风井、巷道掘进及配套设施工程 | 澄合矿务局 樊志斌 | 合阳县 政府
4 | 合阳山阳煤化工业园项目 | 续建 | 建设年产300万吨原煤矿井一座 | 2009—2012 | 200000 | 65000 | 50000 | 完成主副风井、巷道掘进及配套设施工程 | 澄合矿务局 樊志斌 | 合阳县 政府
5 | 合阳安阳煤化工业园项目 | 续建 | 建设年产120万吨原煤矿井一座 | 2009—2012 | 150000 | 1000 | 50000 | 完成主副风井、巷道掘进及配套设施工程 | 澄合矿务局 樊志斌 | 合阳县 政府
6 | 韩城煤矿开发项目
| ①王峰井田开发项目 | 续建 | 建设年产400万吨的原煤矿井一座 | 2010—2013 | 200000 | 3000 | 90000 | 完成部分土建工程 | 韩城矿务局 王峰煤矿 | 韩城市政府
| ②象山矿井洗煤生产项目 | 续建 | 建设年产400万吨洗煤的配套设施 | 2010—2011 | 19000 | 15000 | 4000 | 建成投产 | 韩城矿务局 象山煤矿 | 韩城市政府
| ③下峪口煤矿技改项目 | 新建 | 完成地面土建、改造井巷及配套设施，购置安装设备 | 2010—2012 | 100000 | 5000 | 45000 | 完成部分土建工程 | 韩城矿务局 下峪口煤矿 | 韩城市政府
7 | 合阳百良旭升煤矿资源整合项目 | 续建 | 整合建设年产100万吨原煤矿井一座 | 2009—2012 | 50000 | 15000 | 15000 | 完成混合立井、斜井总回风巷、巷道掘进等配套设施 | 澄合矿务局 樊志斌 | 合阳县 政府
8☆ | 中石油韩城煤层气开发项目 | 续建 | 钻井1500口，建设年产20亿立方米的煤层气储存传输设施 | 2010—2013 | 300000 | 150000 | 120000 | 建成300口生产井 | 中石油煤层气开发公司 | 韩城市政府
9 | 渭南至韩城煤层气管道项目 | 新建 | 建设设计压力4.0兆帕的管道160公里，年输气规模4.8亿立方米 | 2011—2012 | 64392 |  | 50000 | 完成部分管线铺设工程 | 中石油煤层气开发公司 | 渭南市发改委
10 | 白水煤矿开发项目
| ①蒲白矿务局白水矿井开发项目 | 新建 | 对白水煤矿实施安全技改，建设主巷道8公路、支巷道20公路，形成年产200万吨原煤矿生产能力 | 2011—2015 | 70000 |  | 25000 | 完成井巷及配套工程 | 蒲白矿务局 雷贵生 | 白水县 政府
| ②白水中小煤矿二次资源整合项目 | 新建 | 对全县29个中小煤矿资源整合，对井巷、机电、地面配套设施进行更新改造，形成14个年产30万吨以上煤矿 | 2011—2012 | 5000 |  | 5000 | 完成井巷及配套工程 | 白水县煤炭局 刘岳峰 | 白水县 政府
11 | 澄城150万吨焦化综合利用项目 | 新建 | 占地670亩，建设年产150万吨焦炭的TJL6053D型2×65孔捣固焦炉，配套湿法熄焦、焦炉煤气净化、生化处理污水系统等设施 | 2011—2013 | 101200 |  | 30000 | 完成焦炉主体工程 | 陕西汇丰煤化有限责任公司 高彦宾 | 澄城县 政府
12 | 白水石油震源弹生产项目 | 新建 | 占地50亩，总建筑面积2300平方米，建设年产1万吨的震源弹生产线及配套设施 | 2011 | 5000 |  | 5000 | 建成投产 | 华阴051基地 张联社 | 白水县 政府
医药化工
13☆ | 蒲城70万吨烯烃项目 | 续建 | 建设180万吨煤制甲醇生产装置、30万吨聚乙烯、40万吨聚丙烯生产线及配套设施 | 2010—2013 | 1786500 | 100000 | 235000 | 完成锅炉空分装置，铁路、公路、物流通道土建等工程 | 陕煤集团蒲城清洁能源公司刘培荣 | 蒲城县政府
| ①蒲城空气分离装置项目 | 新建 | 占蒲城70万吨烯烃项目用地7.2万平方米，建设车间、控制楼及配套设施，购置空气机组等设备，共进口设备64台。 | 2011—2013 | 167417 |  | 20000 | 完成立项征地等工作及部分土建工程 | 空气化工产品陕西蒲城公司 | 渭南市发改委
14☆ | 陕化节能减排技改项目 | 续建 | 建设年产60万吨合成氨、52万吨尿素生产线，年可节约标准煤6.02万吨，减少二氧化硫排放1061.3吨，粉尘46.4 吨，减排工业污水263.8万吨，减少化学需氧排放1372 吨；年实现利润总额4.5676亿元 | 2008—2012 | 530000 | 230000 | 227000 | 完成主体工程 | 陕西陕化煤化工有限公司 张根锁 | 华县 政府
15 | 陕鼓空分装置工业气体项目 | 新建 | 建设年产11.2亿立方气体配套设施 | 2011 | 50020 |  | 50000 | 建成投产 | 渭南陕鼓气体有限公司 | 华县 政府
16 | 渭化集团醋酐联产醋酸项目 | 续建 | 建设年产7.5万吨醋酐联产3.5万吨醋酸生产线及配套设施 | 2009—2012 | 451700 | 180000 | 200000 | 醋酸醋酐主装置区机械竣工，甲醇扩能生产线投产 | 陕西煤业集团有限公司 钱嘉斌 | 高新区管委会
17 | 蒲城瑞联化工新材料基地项目 | 续建 | 建设研发生产LED液晶体及有关化工产品的生产线及配套设施 | 2010—2011 | 40000 | 10000 | 30000 | 建成投产 | 西安瑞联公司 刘晓春 | 蒲城县政府
18 | 华县嘉诺生物产业园项目 | 续建 | 建设年产1000万瓶复合糖类免疫增强因子口服液、3万吨生物农药、500吨中药饮片的生产线及配套设施 | 2009—2012 | 28000 | 7500 | 19500 | 建成研发大楼、仓储房、职工公寓、温室大棚等设施 | 陕西嘉诺集团公司 陈爱山 | 华县 政府
19 | 高新区海泰电子公司原料药产业化项目 | 续建 | 总建筑面积1.83万平方米，建设年产100吨原料药和医药中间体产品生产线，购置生产设备和检验仪器1081台套 | 2010—2011 | 7873 | 2000 | 5000 | 建成投产 | 西安瑞联电子公司 王晓伟 | 高新区管委会
20☆ | 华县年产10万吨丁二醇扩建项目 | 新建 | 在原年产3万吨1，4丁二醇装置基础上，新征地扩建一条10万吨/年生产线，总产能达到13万吨 | 2011—2012 | 237000 |  | 84000 | 完成部分主体工程 | 陕西比迪欧化工有限公司 弥永丰 | 华县 政府
21 | 华县瓜坡精细化工产业项目 | 新建 | 建设年产1万吨氯化石蜡的生产线及配套设施 | 2011 | 22315 |  | 11000 | 部分建成投产 | 陕西光明化工公司 | 华县 政府
22☆ | 富平140万吨甲醇汽油生产项目 | 新建 | 占地214亩，总建筑面积65150平方米，建设年产140万吨甲醇汽油生产系统设施，罐区容量103000立方米，配套建设26台5000立方米内浮顶碳钢储罐等设施 | 2011—2012 | 36000 |  | 20000 | 一期70万吨甲醇建成投产 | 陕西富泰新能源有限公司 梁爽 | 富平县政府
23 | 白水高氯酸钾生产项目 | 新建 | 建设年产5000吨氯酸钠和高氯酸钾生产线项目 | 2011 | 8000 |  | 8000 | 建成投产 | 白水创维公司 李小斌 | 白水县政府
24 | 大荔2万吨复合肥项目 | 新建 | 建设2万吨缓（控）释长效复合肥生产线及车间库房等配套设施 | 2011—2012 | 6500 |  | 5000 | 完成部分主体工程 | 陕西地宝肥业有限公司 | 大荔县政府
25 | 华阴60万吨脱硫剂粉磨站项目 | 新建 | 占地76亩，建设年产60万吨脱硫剂粉磨站一座，购置破碎机、石灰石粉磨机等设备 | 2011 | 9000 | 500 | 8000 | 建成投产 | 陕西秦通实业华阴分公司 | 华阴市政府
机械电子
26☆ | 澄城光伏太阳城项目 | 续建 | 规划占地1255亩，建设“六厂一站一校”太阳能产业链，打造太阳能产业园区。一期建设400MW非晶硅太阳电池和日产120吨超白玻璃的生产线及配套设施 | 2009—2014 | 1980000 | 256760 | 235100 | 建设6条100t/d光伏玻璃生产线，12栋钢构厂房，完成安装3KW屋顶发电装置部分工程 | 陕西拓日新能源科技有限公司 陈五奎 | 澄城县 政府
27☆ | 高新区中联重科机械园项目 | 续建 | 建设年产1万台大中型液压挖掘机、1万台小型液压挖掘机及25000台套挖掘机产品配套件生产线各一条 | 2009—2011 | 114300 | 60000 | 50000 | 一期建成投产，二期大型挖掘机生产车间土建完工 | 湖南长沙中联重工机械分公司 郭学红 | 高新区管委会
28 | 澄城年产10000吨多晶硅项目 | 续建 | 占地570亩，建设34×300吨/年多晶硅生产线及配套设施 | 2009—2013 | 100000 | 8000 | 25000 | 建成4条生产线及3栋2万平方米厂房等设施 | 陕西威斯特硅业有限公司 薛德文 | 澄城县 政府
29☆ | 经开区环保装备产业园项目 | 续建 | 规划占地5000亩，一期开发1500亩，建设垃圾处理及相关配套设施 | 2010—2014 | 180000 | 1000 | 60000 | 建成垃圾资源化处理设备生产线 | 陕西紫兆环保产业开发公司 郑顺潮 | 经开区管委会
30 | 高新区舜天公司锂离子电池项目 | 续建 | 总建筑面积75316平方米，建设年产12亿只新材料圆柱型动力锂离子蓄电池生产线 | 2010—2011 | 81758 | 35000 | 45000 | 建成投产 | 陕西舜天能源科技公司 张伯禹 | 高新区管委会
31 | 高新区重装永泰LED光电 工业园项目 | 新建 | 总建筑面积10万平方米。一期建设年封装高效LED光源8000万只和年产LED各类灯具43万盏的生产线；二期新建年产标准管芯49.25亿只生产线 | 2011—2012 | 81864 |  | 60000 | 一期建成投产 | 西安重工装备制造公司 何瑞科 | 高新区管委会
32 | 经开区太阳能电池生产项目 | 新建 | 建设年产50兆瓦铜铟镓硒(CIGS)太阳能电池、年产10万盏节能型太阳能路灯和900万安时锂铁电池生产线、2兆瓦太阳能发电示范平台及生产厂房等生活配套设施 | 2011—2012 | 98000 |  | 70000 | 50兆瓦电池生产线投产 | 智光兴业公司 陕西紫兆环保产业公司 | 经开区管委会
33 | 富平重型装备及优质材生产项目 | 新建 | 建设电渣重溶车间、机加工车间，锻造车间及辅助设施，新建厂房6.39平方米，购置数控镗床、数控龙门铣、重型车床、3600吨油压机50吨操作机、加热炉等设备 | 2011—2012 | 32000 |  | 25000 | 电渣重熔车间、机加工车间建成投产，锻压车间完成车间厂房主体工程 | 陕西富力重工有限公司 | 富平县政府
34 | 蒲城光伏太阳能发电项目 | 续建 | 建设10兆瓦光伏电站一座 | 2010—2011 | 23000 | 14000 | 9000 | 建成投产 | 陕西拓日集团 陈五奎 | 蒲城县政府
35 | 富平年产2万吨机械设备制造项目 | 新建 | 总建筑面积2.9万平方米，建设年产2万吨机械零部件的生产线 | 2011 | 5900 |  | 5900 | 建成投产 | 富平县宏剑机械制造公司 | 富平县政府
36 | 高新区青锋机电机械基地项目 | 续建 | 建设年产90条线毛绒梳理联合机及毛纺半精纺清梳联、70台加工中心和200台电脑刺绣机 | 2008—2011 | 31450 | 20000 | 10000 | 建成投产 | 渭南青锋机电科技有限公司 候付贵 | 高新区管委会
37 | 高新区汽车保险杠生产项目 | 新建 | 总建筑面积2.18万平方米，建设年产26万套汽车保险杠、发动机防盗系统生产线等设施 | 2011—2012 | 9100 |  | 5000 | 一期13万套汽车保险杠及发动机防盗系统生产线建成试产 | 陕西名大实业发展有限公司程小军 | 高新区管委会
38 | 高新区汽车变速箱生产项目 | 新建 | 总建筑面积7440平方米，建设年产30万套重型车变速器配用同步器、50万套齿轮、20万套取力器等配件产品的生产线 | 2011 | 3000 |  | 3000 | 建成投产 | 陕西富士特机械制造公司 郭 峰 | 高新区管委会
39 | 高新区石油设备配件生产项目 | 新建 | 总建筑面积2.1万平方米，建设年产电缆保护器12万件、套管扶正器15万件、浮箍浮靴2万件、聚晶金刚石PDC钻头3200件等石油下井工具等生产设施 | 2011—2012 | 7000 |  | 5000 | 完成钻头、下井设备、热处理等生产车间土建工程，安装调试部分设备 | 陕西纽兰德公司 王北兴 | 高新区管委会
40 | 经开区500台节能燃煤锅炉生产项目 | 新建 | 占地200亩，总建筑面积8.1万平方米，建设生产车间及库房4.4万平方米,配套生活等设施2000平方米 | 2011 | 20000 |  | 20000 | 建成投用 | 渭南海浪微排放环境公司 张勤福 | 经开区管委会
41 | 高新区集成电路及PCB电测产品项目 | 新建 | 总建筑面积2.48万平方米，建设年产6000万件PCB电测技术产品生产线及配套设施 | 2011—2012 | 12300 |  | 10000 | 一期4000万件PCB电测针建成投产 | 高新区木王公司 马福斌 | 高新区管委会
42 | 高新区高速柔性版印刷机生产项目 | 新建 | 总建筑面积1万平方米，建设年产26台宽幅卫星式高速柔性版印刷机生产线 | 2011—2012 | 8000 |  | 5000 | 完成生产车间土建，安装调试部分设备 | 北人印机公司 陈邦社 | 高新区管委会
43 | 澄城年产8800吨电子化学品项目 | 新建 | 占地220亩，建设年产量8800吨电子化学品生产线18条及1.6万平方米的两栋生产车间、原料库、成品库等设施 | 2011—2013 | 24231 |  | 10000 | 5条生产线建成投产 | 陕西合林电子材料公司 冯清 | 澄城县 政府
冶金建材
44 | 华县金堆城南露天矿二期项目 | 续建 | 基建剥离、采矿设备购置、胶带运输系统、百花公路改道等 | 2008—2012 | 48900 | 17700 | 25000 | 完成主体工程 | 金钼集团公司 马宝平 | 华县 政府
45 | 华县金堆王家坪尾矿库项目 | 续建 | 建设处理4 亿吨原矿所产生的尾矿堆存库，有效库容2亿立方米 | 2010—2013 | 75000 | 5000 | 10000 | 建成王家坪尾矿库 | 金钼集团公司 马宝平 | 华县 政府
46 | 华县金堆城氧化铁球团矿项目 | 续建 | 建设一条年产35万吨氧化铁球团生产线,配套环保脱硫系统等处理设施 | 2010—2011 | 55000 | 37700 | 17000 | 建成投产 | 金钼集团公司 马宝平 | 华县 政府
47 | 潼关小秦岭金矿带多金属矿综合利用项目 | 续建 | 小秦岭金矿带西段20平方公里区域内中深部资源勘探,改建选矿规模由200T/D扩至1200T/D | 2008 — 2011 | 52000 | 32000 | 20000 | 完成选矿厂土建工程，购置部分设备等，掘进30000米，预计获得储量2—3吨 | 潼关太洲有色金属有限公司 马乾洲 | 潼关县政府
48 | 韩城龙钢集团产业优化升级改造项目 | 续建 | 扩建2×1280m3高炉、3×120t转炉车间及配套烧结机等设备，年产钢铁达到650万吨 | 2009—2011 | 300000 | 250000 | 50000 | 建成投产 | 陕西龙钢公司 张丹力 | 韩城市政府
49 | 韩城三立活性石灰石二期项目 | 续建 | 建设年产4×20万吨活性石灰石生产线及辅助设施 | 2010—2011 | 8000 | 4000 | 4000 | 建成投产 | 陕西龙钢公司 张丹力 | 韩城市政府
50 | 韩城龙钢集团100万吨高速线材生产项目 | 续建 | 建设100万吨高速线材生产线及配套设施 | 2010—2011 | 12000 | 2000 | 10000 | 建成投产 | 陕西龙钢公司 张丹力 | 韩城市政府
51 | 澄城3.5万吨铝合金型材生产项目 | 续建 | 占地197亩，建设年产1.5万吨民用铝型材、2万吨工业型材生产线及10栋钢构厂房等配套设施 | 2010—2011 | 45000 | 33070 | 11930 | 建成投产 | 陕西华鑫铝材料公司 孙良军 | 澄城县 政府
52 | 华阴罗夫石材加工项目 | 续建 | ①华亿石材占地205亩，建设年产150万平方米石板材；②鼎新石材占地120亩，年产100万平方米石板材；③鑫丰石材占地100亩，建设年产100万平方米石板材；④名宸石材厂占地130亩，建设年产150万平米石板材 | 2010 — 2012 | 27000 | 1000 | 26000 | 建成投产 | 华亿石材公司 鼎新石材公司 鑫丰石材公司 名宸石材公司 | 华阴市政府
53 | 大荔覆铜板生产项目 | 续建 | 建设生产车间、库房及生产线 | 2010—2011 | 18000 | 9000 | 5000 | 建成投产 | 陕西长石电子材料有限公司 | 大荔县政府
54 | 潼关三秦矿业中深部探矿项目 | 新建 | 对潼金、地质六队等100平方公里区域内黄金资源进行中深部勘探,完成掘进24万米 | 2011—2015 | 300000 |  | 80000 | 掘进24万米,预计获得黄金储量3—5吨 | 三秦矿业公司 | 潼关县政府
55 | 韩城龙钢集团H型钢生产线项目 | 新建 | 建设一条100万t/a的H型钢生产线及配套设施 | 2011—2013 | 180000 |  | 50000 | 完成部分土建工程 | 陕西龙钢公司 张丹力 | 韩城市政府
56 | 韩城龙钢集团中型棒材生产线项目 | 新建 | 建设一条80万t/a的中型棒材生产线及配套设施 | 2011—2012 | 80000 |  | 38000 | 完成部分土建工程 | 陕西龙钢公司 张丹力 | 韩城市政府
57 | 韩城盛龙粉煤灰综合利用项目 | 新建 | 采用先进的生产工艺，综合利用电厂粉煤灰建设年产高性能复合微粉200万吨的生产线及配套设施 | 2011 | 14000 |  | 13000 | 建成投产 | 韩城大唐盛龙科技实业公司 | 韩城市政府
58 | 华县铁路水泥制品生产项目 | 新建 | 建设一条年产混凝土支架8万根、钢结构支柱2万根的生产线及配套设施 | 2011 | 20000 |  | 20000 | 建成投产 | 中铁建电气化局西安分公司 贾建军 | 华县 政府
轻工纺织
59 | 大荔华榕无水柠檬酸生产项目 | 新建 | 建设生产车间库房及6万吨污水柠檬酸生产线 | 2011—2013 | 50000 |  | 20000 | 完成部分土建工程 | 陕西华榕柠檬酸工业有限公司 | 大荔县政府
60 | 大荔蔡伦纸业生产项目 | 续建 | 建设年造纸20万吨、化学制浆9.8万吨的生产线各一条 | 2010—2013 | 450000 | 50000 | 50000 | 完成部分土建工程 | 大荔蔡伦纸业有限公司 孙海平 | 大荔县政府
61☆ | 大荔棉花加工仓储物流配送基地 | 续建 | 改造七条棉花加工生产线，新建棉花仓储物流基地一座 | 2010—2012 | 54190 | 14162 | 21250 | 完成生产线及仓储基地 | 陕西大荔金地棉业公司 李章红 | 大荔县政府
62 | 大荔成泰炊事机械生产线项目 | 续建 | 建设年产1000台炊事机械的生产线 | 2010—2012 | 18000 | 7000 | 5000 | 二期建成投产 | 陕西成泰公司 谭成泰 | 大荔县政府
63 | 大荔胶合板生产项目 | 新建 | 建设年产5万立方米胶合板的的生产线 | 2011—2012 | 8000 |  | 5000 | 一期建成投产 | 陕西新森源木业有限公司 | 大荔县政府
64 | 澄城县新型木塑产品生产项目 | 续建 | 建设年产6万立方米木塑产品生产线和年产60万米木塑大棚骨架产品生产线 | 2010—2013 | 9043 | 1300 | 5000 | 一期建成投产 | 陕西新天地农业科技公司 | 澄城县政府
65 | 包装机械及材料生产项目
| ①大荔包装机械及材料生产项目 | 新建 | 建设包装机械制造及包装材料生产线 | 2011—2012 | 18000 |  | 10000 | 完成部分土建工程，引进生产设备 | 营口中地包装机械公司 | 大荔县政府
| ②大荔彩印及包装材料生产项目 | 新建 | 建设年产500万套的彩印及果品包装箱生产线 | 2011 | 6500 |  | 6500 | 建成投产 | 陕西华信贸易公司 拜文汇 | 大荔县政府
| ③大荔丰利达氨纶包覆丝生产线项目 | 新建 | 建设生产车间库房及氨纶包覆丝生产线 | 2011—2012 | 18000 |  | 10000 | 完成部分主体工程 | 陕西丰利达贸易有限公司 | 大荔县政府
| ④高新区印刷包装设备生产项目 | 新建 | 总建筑面积1.1万平方米，建设年产100台/套印刷包装设备及电力设备生产线 | 2011 | 4000 |  | 4000 | 建成投产 | 陕西秦亚印刷包装机械公司郭亚宁 | 高新区管委会
66 | 高新区900万双橡胶鞋生产项目 | 新建 | 总建筑面积42200平方米，建设年产900万双橡胶鞋制品生产线 | 2011—2012 | 8400 |  | 5000 | 建成500万双橡胶鞋生产线 | 高新区明煌鞋业公司 方栓成 | 高新区管委会
食品加工
67 | 大荔20万吨小麦淀粉生产项目 | 续建 | 建设20万吨小麦淀粉生产线 | 2010—2012 | 27100 | 12000 | 6000 | 部分建成投产 | 金紫阳集团公司 韩海 | 大荔县政府
68 | 富平红星羊奶制品生产项目 | 续建 | 建设年产液态羊奶3万吨、羊乳粉2000吨、羊奶酪2000吨生产线及配套办公、仓储及公用设施 | 2010 — 2011 | 16800 | 6800 | 3800 | 建成投产 | 陕西红星乳业公司 王宝印 | 富平县政府
69 | 白水杜康酒业扩建工程 | 续建 | 建设年产5000吨白酒的生产线及配套设施 | 2010—2012 | 26600 | 3000 | 3000 | 完成部分主体工程 | 陕西杜康酒业公司 张红军 | 白水县 政府
70 | 大荔九龙白酒生产项目 | 新建 | 建设年产2000吨白酒生产线及配套设施 | 2011—2012 | 8000 |  | 5000 | 完成部分主体工程 | 陕西九龙酒业公司 | 大荔县政府
71 | 经开区奥丰油脂加工项目 | 新建 | 占地50亩，总建筑面积2万平方米,年加工油料10万吨 | 2011 | 12000 |  | 8500 | 部分建成投产 | 奥丰油脂公司 李中秋 | 经开区管委会
72 | 经开区亚亿羊奶制品生产项目 | 新建 | 占地100亩，总建筑面积3万平方米，建设年加工各种羊奶制品5万吨羊奶生产线及配套设施 | 2011 | 13000 |  | 8000 | 部分建成投产 | 陕西美可高特羊乳有限公司刘丽 | 经开区管委会
73 | 经开区国贸公司果蔬加工项目 | 新建 | 占地100亩，总建筑面积5万平方米，建设年产礼品果蔬、净菜各12000吨,果蔬汁144万吨的果蔬生产线及配套设施 | 2011 | 18000 |  | 15000 | 部分建成投产 | 陕西绿健实业有限公司 郭少辉 | 经开区管委会
二 | 城建项目
道路排水
74 | 渭南民生路拓宽改造项目 | 续建 | 南起乐天大街,北至渭蒲桥收费站,建设道路全长1700米、宽50米,拆迁面积3万平方米 | 2010—2012 | 20600 | 1000 | 10000 | 完成部分路段工程 | 渭南市住建局 | 渭南市住建局
75 | 渭南西岳路中段建设项目 | 续建 | 南起东风街，北至乐天大街，建设道路全长1400米、红线宽24米,拆迁面积2万平方米 | 2010—2011 | 6900 | 3900 | 3000 | 建成投用 | 渭南市住建局 | 渭南市住建局
76 | 渭南金水路中段建设项目 | 续建 | 南起西南京路，北至乐天大街，建设道路全长1100米、宽36米,拆迁面积1.5万平方米 | 2010—2011 | 6200 | 3200 | 3000 | 建成投用 | 渭南市住建局 | 渭南市住建局
77 | 渭南三贤路中段综合开发项目 | 续建 | 南起东风街，北至乐天大街，建设道路全长1653米、宽36米，拆迁房屋2万平方米 | 2010—2011 | 8600 | 3000 | 3000 | 建成投用 | 渭南市住建局 | 渭南市住建局
78 | 渭南前进路北段建设项目 | 续建 | 南起乐天大街，北至双王大街，建设道路全长1460米、宽50米，拆迁面积3.4万平方米 | 2010—2011 | 11090 | 5000 | 5000 | 建成投用 | 渭南市住建局 | 渭南市住建局
79 | 渭南仓程路南段二期项目 | 新建 | 南起华山大街，北至铁路，建设道路全长246米、宽60米,拆迁面积3000平方米 | 2011 | 1500 |  | 1500 | 建成投用 | 渭南市住建局 | 渭南市住建局
80 | 渭南华山大街东段改扩建项目 | 续建 | 扩宽改造朝阳大街东段、310国道连接段和沋河桥道路全长2.95公里 | 2010—2012 | 26121 | 1200 | 9000 | 完成2.95公里路基工程 | 临渭区住建局 | 临渭区政府
81 | 渭花路改造项目 | 新建 | 北起华山大街，南至陇海铁路桥，建设华山大街至站北路排水设施，完成站北路至陇海铁路桥段征地拆迁安置及配套设施，拆迁面积4.6万平方米 | 2011 | 15301 |  | 15301 | 完成部分路段工程 | 渭南市住建局 | 渭南市住建局
82 | 渭南城区道路天桥建设项目
| ①人民街改造项目 | 新建 | 西起解放路，东至民生街，改造道路全长1400米、宽30米，配套收水井等设施 | 2011 | 3000 |  | 3000 | 建成投用 | 渭南市住建局 | 渭南市住建局
| ②人行天桥建设项目 | 新建 | 在国贸十字和前进路中学东侧横跨朝阳大街建设上跨式立交 | 2011 | 3000 |  | 3000 | 建成投用 | 渭南市住建局 | 渭南市住建局
| ③人行道升级改造项目 | 新建 | 对民生路、解放路、前进路、仓程路、渭清路、朝阳大街、东风大街、乐天大街等市区主次干道约45万平方米人行道进行绿化、树池改造、路面铺设等 | 2011 | 8100 |  | 2700 | 完成部分路段改造工程 | 渭南市住建局 | 渭南市住建局
| ④重要十字路口改造项目 | 新建 | 改造前进路与朝阳大街、前进路与东风大街、仓程路与朝阳大街、解放路与朝阳大街等市区重要十字路口进行渠化改造 | 2011 | 2000 |  | 2000 | 建成投用 | 渭南市住建局 | 渭南市住建局
| ⑤新民路建设项目 | 新建 | 南起人民街，北至胜利大街，道路全长326米，宽24米，建设道路绿化、给排水等设施，拆迁面积4610平方米 | 2011 | 1790 |  | 1790 | 建成投用 | 渭南市住建局 | 渭南市住建局
| ⑥310国道城区段匝道建设项目 | 新建 | 在301国道城区段的民生路、仓程路、朝阳大街立交建设匝道等设施 | 2011 | 1200 |  | 1200 | 建成投用 | 渭南市住建局 | 渭南市住建局
83 | 渭河南岸道路综合开发项目
| ①杜化路北段建设项目 | 续建 | 南起乐天大街，北至渭河大街，建设道路全长950米、宽36米 | 2009—2011 | 3040 | 1400 | 2600 | 建成投用 | 渭南城投公司 | 渭南城投公司
| ②金水路北段建设项目 | 续建 | 南起乐天大街，北至渭沙王大桥，建设道路全长3300米、宽60米 | 2009—2011 | 17470 | 2780 | 14000 | 建成投用 | 渭南城投公司 | 渭南城投公司
| ③三贤路北段建设项目 | 续建 | 南起乐天大街，北至许村大街，建设道路全长2014米、宽36米 | 2009—2011 | 6920 | 3370 | 3550 | 建成投用 | 渭南城投公司 | 渭南城投公司
| ④许村大街建设项目 | 续建 | 西起三贤路，东至杜化路，建设道路全长867米、宽40米 | 2010—2011 | 4060 | 3190 | 870 | 建成投用 | 渭南城投公司 | 渭南城投公司
| ⑤渭河大街中段建设项目 | 续建 | 西起仓程路，东至金水路，建设道路全长940米、宽50米 | 2010—2011 | 4100 | 1560 | 2540 | 建成投用 | 渭南城投公司 | 渭南城投公司
| ⑥车雷大街建设项目 | 新建 | 西起渭清路，东至前进路，建设道路全长940米、宽50米及给排水等配套设施，拆迁面积3.18万平方米 | 2011—2012 | 4686 |  | 2343 | 完成部分道路工程 | 渭南城投公司 | 渭南城投公司
| ⑦六泉路北段建设项目 | 续建 | 南起乐天大街，北至双王大街，建设道路全长1770米、宽36米 | 2010—2011 | 3220 | 780 | 2400 | 建成投用 | 渭南城投公司 | 渭南城投公司
| ⑧实验中学区间路建设项目 | 续建 | 东起仓程路，西至六泉路，建设道路全长819米、宽24米 | 2010—2011 | 3100 | 1750 | 1350 | 建成投用 | 渭南城投公司 | 渭南城投公司
| ⑨广场西路建设项目 | 新建 | 南起许村大街，北至两桥连接线，建设道路全长400米、宽36米 | 2011 | 1700 |  | 1700 | 建成投用 | 渭南城投公司 | 渭南城投公司
84 | 经开区道路改造项目
| ①候槐路拓宽改造项目 | 续建 | 建设道路长4900米、宽52米及配套设施，拆迁面积6500平方米 | 2010—2011 | 9548 | 500 | 8548 | 建成投用 | 经开区建设 公司 | 经开区管委会
| ②永兴大道建设项目 | 续建 | 占地217亩，建设道路长2500米、宽58米及配套设施 | 2010—2011 | 6683 | 700 | 4683 | 建成投用 | 经开区建设 公司 | 经开区管委会
| ③振兴大道建设项目 | 续建 | 占地220亩，建设道路长2450米、宽60米及配套设施 | 2010—2011 | 6999 | 500 | 4899 | 建成投用 | 经开区建设 公司 | 经开区管委会
| ④建园路建设项目 | 新建 | 东起永兴大道西至丽园路，建设道路全长2726米、宽30米 | 2011 | 5000 |  | 5000 | 建成投用 | 经开区建设 公司 | 经开区管委会
| ⑤南环路建设项目 | 新建 | 建设道路总长4873米、宽60米 | 2011—2012 | 13400 |  | 9000 | 完成部分道路工程 | 经开区建设 公司 | 经开区管委会
85 | 潼关城区道路建设项目 | 续建 | 建设总长5100米的和平路北延伸、潼关西环路、连城街、北赤路等五条城市主干道路 | 2010—2012 | 23000 | 500 | 16500 | 完成部分道路工程 | 潼关住建局 侯抗弟 | 潼关县政府
86 | 韩城古城改造及道路开发项目 | 新建 | 建设河渎路、桢州大街、盘乐路等三条道路全长4351米，完成古城街基础设施改造开发。 | 2011 | 6900 |  | 6400 | 建成投用 | 韩城市住建局 | 韩城市政府
87 | 富平城市道路项目 | 新建 | 建设总长13.9公里的西二环、富昌路南延、富兴路中段、金龙大道北延、东一环北段等 | 2011—2012 | 56000 |  | 40000 | 完成道路、桥梁主体工程建设 | 富平县住建局 孙孟杰 | 富平县政府
88 | 华阴城市道路项目 | 续建 | 建设滨河大道全长4820米、宽25米，八一街全长1820米、宽30米，长城路西延全长590米、宽50米，环城路全长1430米、宽25米，东岳路东延长900米、宽40米等路段 | 2010 — 2012 | 18500 | 1000 | 9100 | 八一街、长城路西延、东岳路东延建成通车 | 华阴市住建局 | 华阴市政府
89 | 澄城新区道路及排污管网项目 | 新建 | 建设万泉街、惠民街道路总长3公里，铺设光华街排水管道5公里，配套绿化、亮化等设施 | 2010 — 2012 | 14000 |  | 7770 | 完成部分道路工程 | 陕西澄城现代城市开发公司 郑都升 | 澄城县 政府
90 | 蒲城长乐街拓宽改造项目 | 新建 | 拓宽改造完成长乐路全段，东环路至漫泉路 | 2011 | 6700 |  | 6200 | 建成投用 | 蒲城城南新区 曹公明 | 蒲城县政府
91 | 白水环城东路开发项目 | 续建 | 建设长4.88公里、宽43米的城市道路及配套设施 | 2009—2011 | 12000 |  | 4000 | 完成部分道路基础设施 | 白水县交通局 杜建军 | 白水县政府
92 | 合阳解放南路改造项目 | 新建 | 铺筑道路1.53公里及排水管网等设施 | 2011 | 5000 |  | 5000 | 建成投用 | 合阳县住建局 | 合阳县 政府
93 | 合阳九龙大道建设项目 | 新建 | 铺筑道路1.82公里及排水管网等设施 | 2011 | 5000 |  | 5000 | 建成投用 | 合阳县住建局 | 合阳县 政府
94 | 高新区道路排水项目 | 新建 | 建设敬贤街西段、胜利大街、恒通东路、石泉路、广场东路等道路排水设施 | 2011 | 6000 |  | 6000 | 建成投用 | 陕西威楠高科实业公司 | 高新区管委会
95 | 大荔城区路网改扩建项目
| ①大荔沙苑大道综合工程 | 新建 | 建设道路、排水、路灯、绿化等工程 | 2011 | 8770 |  | 8770 | 建成投用 | 大荔县住建局 | 大荔县政府
| ②科技产业园创业路建设项目 | 新建 | 建设总长6公里的道路、排水、路灯、绿化等工程 | 2011 | 6000 |  | 6000 | 建成投用 | 大荔县住建局 | 大荔县政府
96 | 卤阳湖道路排水项目
| ①重阳街建设项目 | 新建 | 东起渭清公路，西接天信路，占地477亩，建设道路全长5.3公里、宽60米 | 2011 — 2012 | 11500 |  | 9000 | 建成投用 | 卤阳湖建设公司 陈虎成 | 卤阳湖管委会
| ②天信路建设项目 | 新建 | 北起惠阳大街，南至元阳大街，占地340亩，建设道路全长3.77公里、宽60米 | 2011 — 2012 | 9000 |  | 7000 | 建成投用 | 卤阳湖建设公司 陈虎成 | 卤阳湖管委会
| ③惠阳街西段建设项目 | 新建 | 东起天信路，西至天航路，占地114亩，建设道路全长1.9公里、宽40米 | 2011 | 2700 |  | 2700 | 建成投用 | 卤阳湖建设公司 陈虎成 | 卤阳湖管委会
| ④卤阳湖排污干管建设项目 | 续建 | 北起向阳大街，南至污水处理厂，铺设总长约11公里的排污管道 | 2010 — 2011 | 12100 | 9800 | 2300 | 建成投用 | 卤阳湖建设公司 陈虎成 | 卤阳湖管委会
| ⑤卤阳湖排水改造项目 | 续建 | 改造干沟4条长50.75公里，支沟27条长69.26公里，改造各类建筑物432座 | 2009 — 2012 | 22733 | 4100 | 10000 | 完成东干沟清淤工程 | 卤阳湖建设公司 陈虎成 | 卤阳湖管委会
生态环境
97 | 渭南鸿基世业文化园开发项目 | 续建 | 南侧为会展中心，北邻渭河大街，西邻六泉路，东邻三贤路，占地20公顷，其中水体面积约13.1公顷，市民广场面积6.1公顷 | 2010—2012 | 30900 | 900 | 15000 | 完成工程量的50% | 渭南城投公司 | 渭南城投公司
98 | 渭南城区绿化亮化项目
| ①渭南东湖公园绿化二期项目 | 新建 | 东起尤河支堤，西到渭蒲桥，北起渭河堤，南至滨河大道，占地2995亩，其中1596亩建设公园，400亩建设民生路安置房 | 2011—2012 | 61300 |  | 5140 | 完成部分绿化工程 | 渭南市住建局 | 渭南市住建局
| ②渭清路公园景观及北段绿化项目 | 新建 | 渭清路改造南段西侧景观绿化带，建设公园道路、雕塑等设施；北段南起东风街、北至渭富桥全长4200米，两侧安装景观灯等设施 | 2011—2012 | 9500 |  | 5500 | 完成部分绿化亮化工程 | 渭南市住建局 | 渭南市住建局
| ③朝阳广场建设项目 | 新建 | 位于朝阳大街与仓城路十字西南角，占地15亩，建设地下人防工程和广场设施 | 2011—2012 | 5000 |  | 5000 | 建成投用 | 渭南市人防办 | 渭南市人防办
| ④渭南老城区东部绿化项目 | 新建 | 西起310国道，东至渭河南堤，南起西潼高速公路以北，北至尤河南河堤，绿化面积2700亩 | 2011—2012 | 13500 |  | 8750 | 完成部分绿化工程 | 渭南市住建局 临渭区政府 | 渭南市住建局
| ⑤渭南滨河大道景观绿化项目 | 新建 | 东滨河大道景观范围南起临渭区政府党校，北至胜利大街全长约3200米；西滨河大道景观随道路建设一并实施 | 2011—2012 | 15000 |  | 13000 | 建成投用 | 渭南市住建局 | 渭南市住建局
99 | 310国道配套项目 | 续建 | 东起前进路，西至渭清路，道路全长约2820米，配套建设人行道及给排水、路灯及绿化 | 2010—2011 | 8000 | 6440 | 1560 | 建成投用 | 渭南城投公司 | 渭南城投公司
100 | 华县瓜坡省级重点镇项目 | 续建 | 硬化中环路、北新街、北二街、北环路、南新街道路12.6万平方米，建设给水、供电、体育场、集贸市场及18万平方米小区等 | 2009—2012 | 31000 | 13000 | 18000 | 建成投用 | 华县瓜坡镇 | 华县 政府
101 | 韩城城市公园建设项目 | 续建 | 桢州、留芳两座公园占地300亩，建设排水、给水管道及广场硬化、绿化、亮化等设施 | 2010—2011 | 8000 | 1000 | 7000 | 建成投用 | 韩城市住建局 | 韩城市政府
102 | 蒲城城南新区紫荆公园项目 | 续建 | 建设占地340亩的广场，配套绿化、雕塑、水面等设施 | 2010—2012 | 11000 | 5500 | 5500 | 部分建成投用 | 蒲城城南新区 曹公明 | 蒲城县政府
103 | 华阴城市公园项目 | 续建 | 城市文化公园占地198亩，建设安静休息区、少儿活动区、民俗展示区，铺设黄甫峪、杜峪河引水管道9.75公里；杜峪河公园占地200亩，建设长1.92公里的综合性水景公园 | 2010 — 2012 | 25600 | 5100 | 7000 | 城市文化公园、杜峪河公园完成部分河堤砌护和河床防渗处理等工程 | 华阴市住建局 | 华阴市政府
104 | 富平温泉河综合治理工程 | 续建 | 修建防护工程11.9公里、上堤路10条并完成绿化、亮化等配套设施 | 2011 | 4000 |  | 4000 | 建成投用 | 富平县水务局 | 富平县政府
105 | 渭南污水处理及回用二期项目 | 新建 | 二期回用项目建设日供中水2万吨，铺设管道1430米及厂区配套设施；污水处理二期项目建设日处理污水4万吨，铺设管道1780公里 | 2011 | 16960 |  | 8000 | 建设厂区CASS池一座，二次配水井一座，铺设4公里供水管网 | 渭南市住建局 | 渭南市住建局
106 | 渭南北水厂一期项目 | 新建 | 位于北客运站以北，占地84亩，打井18眼，建设18所水源井管理站及配套设施 | 2011 | 7300 |  | 7300 | 建成投用 | 渭南市住建局 | 渭南市住建局
107 | 渭南城区东北部雨水提升泵站项目 | 新建 | 建设一座雨水泵站，解决前进路以东、东风大街以北区域的雨水排放问题 | 2011 — 2012 | 5000 |  | 1500 | 完成部分工程 | 渭南市住建局 | 渭南市住建局
108 | 卤阳湖景区综合开发项目
| ①天骄湖景区一期项目 | 续建 | 挖湖、堆山形成1500亩水面 | 2009 — 2011 | 16000 | 11000 | 5000 | 建成投用 | 卤阳湖建设公司 陈虎成 | 卤阳湖管委会
| ②天骄湖景区二期项目 | 新建 | 铺设总长5.8公里、宽24米的滨湖路，配套建设天虹桥、电瓶车道 | 2011 — 2012 | 12300 |  | 6000 | 滨湖路建成投用 | 卤阳湖建设公司 陈虎成 | 卤阳湖管委会
| ③天骄湖景区三期项目 | 新建 | 建设天骄湖景区12个景点及配套设施 | 2011 — 2012 | 46865 |  | 27500 | 完成部分景点建设 | 卤阳湖建设公司 陈虎成 | 卤阳湖管委会
| ④卤阳湖中心广场建设项目 | 续建 | 东至蒋吉支沟，南到东干沟，西至天阳大道，北至卤阳大道，建设占地140亩的广场 | 2010 — 2011 | 4500 | 1000 | 3500 | 建成投用 | 卤阳湖建设公司 陈虎成 | 卤阳湖管委会
| ⑤卤阳湖运动广场建设项目 | 续建 | 位于中心广场东侧，建设占地90亩的运动广场 | 2010 — 2011 | 3500 | 1000 | 2500 | 建成投用 | 卤阳湖建设公司 陈虎成 | 卤阳湖管委会
109 | 城市集中供热项目
| ①渭南城区集中供热站建设项目 | 新建 | 建设地热集中供热站2处，煤层气集中供热站2处 | 2011 | 3600 |  | 3600 | 建成投用 | 渭南市住建局 | 渭南市住建局
| ②华阴城市集中供热项目 | 新建 | 占地65亩，建设燃煤集中供热站一处，铺设供暖管网116.24公里，配套相关附属设施 | 2011—2014 | 18466 |  | 3000 | 完成供热站的土建工程及部分管网 | 陕西西岳华山开发公司 | 华阴市政府
| ③白水县城市集中供热项目 | 新建 | 占地15亩，建设交换站10座，铺设管网20公里等设施，供热面积153万平方米 | 2011—2015 | 8510 |  | 3000 | 完成部分管网铺设工程 | 白水供热筹建处 殷西安 | 白水县政府
城市综合开发改造
110 | 渭南胜利大街东南区域改造项目 | 续建 | 位于民生路与胜利大街十字西南区域，总建筑面积6万平方米，拆迁面积2万平方米 | 2010—2011 | 15000 | 10000 | 5000 | 建成投用 | 渭南市住建局 | 渭南市住建局
111 | 临渭区槐衙安置小区项目 | 续建 | 占地1043亩，总建筑面积133万平方米，建设4个村10万多人的安置房及商品房 | 2010—2014 | 250000 | 20000 | 45000 | 完成15栋安置楼等工程及854亩土地征迁工作 | 临渭区住建局 | 临渭区政府
112 | 华县子仪西路综合开发项目 | 续建 | 建设道路总长1350米、宽60米，配套排水、管沟等；兆兴国际商贸城占地691亩，建设百余栋多层与高层住宅楼及10栋商业大楼 | 2010—2013 | 103000 | 4000 | 15000 | 建成华瑞酒店大楼及10万平方米住宅建设 | 陕西兆兴房地产公司 习悦兆 | 华县 政府
113 | 渭南市城中村改造项目 | 新建 | 开发改造占地96亩的五里铺信达北区、占地97亩的南京路中段北侧区域、占地263亩的行政商务区、占地165亩的市二院东侧商业步行街，拆迁安置国贸、恒基以北五里铺村17万平方米 | 2011－2015 | 1380000 |  | 150000 | 完成部分区域开发建设 | 临渭区政府 渭南市规划局 | 临渭区 政府
114 | 渭南城市开发改造项目 | 新建 | 建设豪润、海星、新洲等商品住房50万平方米 | 2011 | 300000 |  | 300000 | 建成投用 | 渭南市住建局 | 渭南市住建局
115 | 渭南老货运站改造项目 | 新建 | 占地520亩，总建筑面积66万平方米，建设解放路中段道路及排水等配套设施 | 2011—2015 | 260000 |  | 35000 | 打通解放路，修建休闲广场，完成拆迁4万平方米 | 临渭区解放办 权渭阳 | 临渭区政府
116 | 渭南新火车站区域开发改造项目 | 新建 | 开发改造310国道以北，两桥连接线以南，仓城路两侧的区域 | 2011－2015 | 113000 |  | 10000 | 完成前期立项批复及开发建设部分区域 | 渭南城投公司 | 渭南城投公司
117 | 渭南东入口区改造项目 | 新建 | 南起原西潼高速公路，北至华山大街东段，东起西潼高速渭南东入口处，西至沋河。规划占地181.5公顷，拆迁面积3.65万平方米 | 2011—2012 | 40000 |  | 30000 | 完成部分主体工程 | 临渭区住建局 | 临渭区政府
118 | 临渭区原油脂厂区域改造项目 | 新建 | 占地60亩，拆迁面积1.5万平方米，总建筑面积17万平方米，开发改造范围东起棉花公司东界墙及海兴都市花园小区，西至前进路，南起胜利大街，北至区审计局北界墙 | 2011—2013 | 39000 |  | 35000 | 完成部分主体工程 | 渭南市住建局 | 渭南市住建局
119 | 西岳路中段两侧片区改造项目 | 新建 | 东起渭南市塑料厂，西至西岳路中段，南起货场专用线，北至渭南市副食烟酒库占地45亩，总建筑面积12万平方米，拆除房屋8120平方米 | 2011—2012 | 30000 |  | 25000 | 完成部分主体工程 | 渭南市住建局 | 渭南市住建局
120 | 县市开发改造项目
| 1.澄城棚户区改造项目 | 续建 | 占地963.7亩，总建筑面积82.7万平方米，改造青年路及实验学校区、三路步行街及祖师庙巷区、东六路及东五路南区等设施 | 2010— 2015 | 64000 | 18730 | 14000 | 完成祖师庙巷、东六路及和谐园区部分工程 | 澄城县住建局 桂福生 | 澄城县 政府
| 2.华县棚户区改造项目 | 新建 | 总建筑面积4.5万平方米，建设690户职工安置住房 | 2011 | 8824 |  | 8824 | 建成投用 | 金钼集团公司 马宝平 | 华县 政府
| 3.白水国际商务大厦项目 | 新建 | 占地面积4200平方米，建设4万平方米商务酒店和商场 | 2011—2012 | 11000 |  | 6000 | 完成部分主体工程 | 白水德宏建筑公司 吴德宏 | 白水县政府
| 4.蒲白矿棚户区改造项目 | 续建 | 占地273亩，建设高标准现代化住宅小区 | 2010—2012 | 28000 | 10000 | 18000 | 主体工程完工 | 蒲白矿务局 雷贵生 | 白水县政府
| 5.临渭区仓程路住宅小区项目 | 续建 | 总建筑面积37万平方米，建设2500余套商住房及约5万平方米商业用房 | 2010—2012 | 50000 | 1000 | 30000 | 建成7万平方米、500套商住房 | 临渭区城建开发公司 | 临渭区政府
| 6.临渭区丰荫安置小区项目 | 新建 | 总建筑面积10.6万平方米，建设22幢6层砖混住宅楼 | 2011 | 9000 |  | 9000 | 完成22幢住宅楼主体工程 | 临渭区双王办 权双喜 | 临渭区政府
| 7.经开区建科花园项目 | 新建 | 占地250亩，总建筑面积2.9万平方米，建设企业一号商务楼1.96万平方米;综合商业楼2.1万平方米；多层生态住宅楼14.48万平方米；小高层住宅楼6.2平方米；特色商业街4.26万平方米 | 2011—2012 | 30000 |  | 20000 | 建成广场及部分楼盘主体工程 | 陕西建科房地产公司 贺金川 | 经开区管委会
| 8.白水城中村开发项目 | 新建 | 对泰和、希望城、瑞都等8处居住区进行开发改造，总建筑面积30万平方米 | 2011 | 50000 |  | 50000 | 建成投用 | 白水县住建局 刘西文 | 白水县政府
| 9.白水大厦项目 | 续建 | 总建筑面积6.4万平方米，建设商品房2.4万平方米、酒店4万平方米 | 2010—2011 | 12000 | 6000 | 6000 | 建成投用 | 白水县住建局 刘西文 | 白水县政府
| 10.蒲城县城区住宅小区项目 | 新建 | 建设丰庆苑、金穗花园等住宅小区21万平方米 | 2011 | 50000 |  | 50000 | 建成投用 | 蒲城县住建局 | 蒲城县政府
| 11.华阴市房地产开发项目 | 续建 | ①广厦锦园项目占地54.8亩，总建筑面积约为6.8万平方米；②盛世名门占地62.6亩，建筑面积19万平方米；③华岳凤凰城占地面积，总建筑面积12万平方米，建设13栋版式小高层和4200平方米的大型星级会所；④十冶小区占地140亩，建筑面积18万平方米 | 2009 — 2012 | 98710 | 16195 | 50508 | 广厦锦园等建成 | 华阴市住建局 | 华阴市政府
| 12.高新区利君商业网点开发项目 | 续建 | 总建筑面积约13万平方米，建设10栋住宅楼、4栋临街商铺及配套设施 | 2010 —2011 | 35000 | 15000 | 20000 | 建成投用 | 西安利君地产公司 吴秦 | 高新区管委会
| 13.大荔洛滨花城小区项目 | 续建 | 建设总建筑面积7万平方米的住宅小区 | 2010—2012 | 26000 | 10000 | 10000 | 完成建筑面积5万平方米 | 大荔东城公司 翟红军 | 大荔县政府
| 14.大荔汇邦幸福城项目 | 续建 | 占地50亩,建设总建筑面积9.8万平方米的住宅小区 | 2010—2012 | 18000 | 6000 | 10000 | 完成11栋住宅楼主体工程 | 陕西汇邦地产有限公司 | 大荔县政府
| 15.潼关添景香堤小区项目 | 新建 | 占地117亩，建设总建筑面积14万平方米的住宅小区 | 2011 | 20000 |  | 20000 | 建成投用 | 潼关县住建局 侯抗弟 | 潼关县政府
| 16.潼关电力综合楼项目 | 新建 | 占地30亩，总建筑面积4.5万平方米，建设酒店和文化休闲广场等；建设35千伏开闭关电站及部分线路设施。 | 2011—2012 | 12853 |  | 6400 | 完成部分主体工程 | 潼关县电力局郭峰 | 潼关县政府
| 17.韩城文化中心大楼项目 | 新建 | 建设总建筑面积3万平方米的高层中心大楼一栋 | 2011—2012 | 20000 |  | 10000 | 完成部分主体工程 | 华阳选矿公司 | 韩城市政府
| 18.富平东方壹品住房建设项目 | 新建 | 占地18亩，总建筑面积26万平方米，建设16栋26层商住楼、1栋33层住宅楼 | 2011—2013 | 50000 |  | 15000 | 完成建筑面积8万平方米 | 富陶房产开发公司 徐都锋 | 富平县政府
| 19.华阴市温泉小镇项目 | 新建 | 占地470亩，建设酒店、房地产开发及地热开发项目 | 2011—2015 | 120000 |  | 15000 | 完成温泉小镇及地产开发。 | 山东德州现代房地产开发公司 | 华阴市政府
| 20.白水南井头新村建设项目 | 新建 | 建设商业用房4万平方米，住宅4万平方米 | 2011—2012 | 47000 |  | 8000 | 完成部分主体工程 | 白水县雷牙乡政府 | 白水县政府
121 | 廉租住房建设项目
| 1.市住建局廉租房和公共租赁房建设项目 | 续建 | 建设廉租房5万平方米，公租房5万平方米，拆迁面积3.6万平方米 | 2010—2012 | 20000 | 700 | 10000 | 完成60%的主体工程 | 渭南市住建局 | 渭南市住建局
| 2.临渭区廉租房项目 | 续建 | 建廉租房25.5万平方米共5000套 | 2010—2013 | 35000 | 2000 | 15000 | 建成10万平方米廉租房 | 临渭区城建局 | 临渭区政府
| 3.蒲城廉租房和经济适用房项目 | 续建 | 建设6万平方米共1200套廉租住房及1万平方米经济适用住房 | 2009—2012 | 9500 | 1000 | 7500 | 建成5万平方米廉租房及经适房 | 蒲城县住建局 杨雪梅 | 蒲城县政府
| 4.白水廉租房项目 | 续建 | 建设3.3万平方米共660套廉租住房 | 2010—2011 | 4500 | 400 | 3000 | 建成2万平方米廉租房 | 白水县住建局 刘西文 | 白水县政府
| 5.富平廉租房项目 | 续建 | 建设5万平方米共1000套廉租住房 | 2010—2011 | 5800 | 1800 | 4000 | 建成3.5万平方米廉租房 | 富平县住建局 孙孟杰 | 富平县政府
| 6.韩城廉租房项目 | 续建 | 建设5.3万平方米共1050套廉租住房 | 2010—2011 | 6500 | 800 | 4000 | 建成3万平方米廉租房 | 韩城市住建局 | 韩城市政府
| 7.潼关廉租房项目 | 续建 | 建设1.2万平方米共240套廉租住房 | 2010—2011 | 1800 | 550 | 1000 | 建成1万平方米廉租房 | 潼关县住建局 侯抗弟 | 潼关县政府
| 8.澄城保障性住房及廉租房项目 | 新建 | 建设4.5万平方米共900套廉租住房 | 2011—2012 | 24600 |  | 13650 | 建成2.5万平方米廉租房、7万平方米经适房、5万平方米限价商住房 | 澄城县住建局 桂福生 | 澄城县 政府
| 9.华县廉租房项目 | 续建 | 建设6.5万平方米共1290套廉租住房 | 2010—2011 | 7800 | 2000 | 4000 | 建成3万平方米廉租房 | 华县住建局 | 华县 政府
| 10.华阴廉租房项目 | 续建 | 建设4万平方米共813套廉租住房 | 2010—2011 | 10810 | 300 | 5520 | 建成3万平方米廉租房 | 华阴市住建局 | 华阴市政府
| 11.大荔县保障性住房及廉租房项目 | 新建 | 占地175亩，建设总建筑面积12.5万平方米的经适房、公租房、现价房，及5万平方米共1000套廉租住房 | 2011 | 29260 |  | 29260 | 建成12.5万平方米的经适房、公租房、现价房及4万平方米廉租房 | 大荔县住建局 | 大荔县 政府
| 12.合阳天怡园小区及廉租房项目 | 新建 | 建设5万平方米共1000套廉租住房，经济适用房29幢2.4万平方米 | 2011—2012 | 36500 |  | 24000 | 建成部分经济适用房主体和3万平方米廉租房 | 合阳县住建局 | 合阳县 政府
| 13.高新区廉租房项目 | 续建 | 建设1.8万平方米共365套廉租住房 | 2010—2012 | 2000 | 600 | 1400 | 建成1.6万平方米廉租房 | 高新区住建局 | 高新区管委会
| 14.经开区廉租房项目 | 续建 | 建设3万平方米共600套廉租住房 | 2010—2012 | 3800 | 500 | 2500 | 建成1.8万平方米廉租房 | 陕西经开建设有限责任公司 | 经开区管委会
| 15.卤阳湖廉租房项目 | 新建 | 建设2.2万平方米共432套廉租住房 | 2011—2012 | 3200 |  | 2000 | 建成1.5万平方米廉租房 | 卤阳湖建设公司 陈虎成 | 卤阳湖管委会
122 | 渭南鸿基大厦 | 续建 | 东邻三贤路，西邻六泉路，北邻车雷大街，南邻人工湖,占地79.5亩，总建筑面积10.3万平方米 | 2010—2012 | 49900 | 3400 | 29400 | 完成工程的50% | 北京鸿基世业公司 张志鸿 | 渭南城投公司
123 | 卤阳湖通用飞机制造孵化园项目 | 续建 | 占地500亩，总建筑面积1.3万平方米，建设高标准机库、厂房、地面配套设施，引入中小企业开展飞机制造、维修、培训等业务 | 2010 — 2012 | 15000 | 1000 | 10000 | 完成部分厂房及地面设施建设 | 卤阳湖开发建设有限公司 陈虎成 | 卤阳湖管委会
124 | 渭南劳教所建设项目 | 续建 | 占地260亩，总建筑面积12万平方米。渭崇路东侧，渭南市看守所北侧，建设劳教所行政管理及生活区 | 2010 — 2012 | 16000 | 3000 | 6000 | 完成东区部分主体工程 | 渭南市劳教所 周水权 | 卤阳湖管委会
125 | 卤阳湖创业大楼项目 | 续建 | 卤阳大道和天阳大道十字东北角，占地22亩，总建筑面积1.6万平方米 | 2010 — 2011 | 4700 | 2500 | 2200 | 建成投用 | 卤阳湖建设公司 陈虎成 | 卤阳湖管委会
126 | 富平承接东部产业转移基础设施项目 | 新建 | 规划面积26平方公里，分为承接启动区、发展接续区和产业服务区。启动区规划面积8平方公里，建设道路、供排水、电力、通讯、天然气等基础设施 | 2011—2015 | 300000 |  | 20000 | 建设园区主干道路等工程 | 富平县产业园区 | 富平县政府
127 | 经开区物流园道路项目 | 新建 | 建设鸿渭大道西段、建渭大道西段、丽园路中段三条道路总长4.95公里 | 2011 | 11000 |  | 11000 | 建成投用 | 陕西经开建设有限责任公司 | 经开区管委会
128 | 韩城工业园滨河路建设项目 | 续建 | 按二级公路标准建设11公里连接龙钢、二电、龙门煤化项目的物资运输通道 | 2010—2011 | 7000 | 1000 | 6000 | 建成投用 | 韩城市交通局 | 韩城市政府
129 | 经开区金盾汽车检测项目 | 新建 | 总建筑面积8000平方米，待检停车场13000平方米，建设机动车检测综合服务设施 | 2011 | 5000 |  | 5000 | 建成投用 | 金盾车检公司 王旭昭 | 经开区管委会
三 | 交通电力项目 |  | 13
130 | 大同至西安铁路客运专线项目 | 续建 | 大同至西安铁路全长200公里，总投资约240.8亿元，建设渭南境内铁路总长90公里 | 2010—2012 | 1090000 | 200000 | 350000 | 完成路基桥梁等工程 | 西安市铁路局 龙 京 | 渭南市发改委
131 | 黄陵经韩城至侯马铁路项目 | 续建 | 黄陵－韩城－候马铁路全长 193.5公里，建设渭南境单线70.5公里，增建二线69公里 | 2010—2013 | 437000 | 10000 | 300000 | 完成路基桥梁等工程 | 西安市铁路局 龙 京 | 渭南市发改委
132 | 沿黄公路建设项目 | 续建 | 建设二级公路101公里 | 2009—2012 | 150000 | 19500 | 20000 | 完成38公里路基 | 韩城市政府 合阳县政府 大荔县政府 | 渭南市交通局
133 | 西安至南京铁路复线项目 | 新建 | 建设渭南境内铁路总长60公里 | 2011—2012 | 210000 |  | 170000 | 完成路基桥梁等工程 | 西安市铁路局 龙 京 | 渭南市发改委
134 | 宁西铁路渭南西站广场道路项目 | 新建 | 东起关中环线，西至站前广场，道路占地183亩，广场占地36亩，建设道路全长2450米、宽50米及广场 | 2011—2012 | 11200 |  | 2000 | 完成全线征迁，全面开工建设 | 高新区管委会 渭南市交通局 | 高新区管委会
135 | 西潼高速高新入口建设项目 | 新建 | 建设西潼高速高新入口互通式立交及收费服务区，朝阳大街西延2000米道路综合管线等配套设施 | 2011—2012 | 12000 |  | 2000 | 完成全线征迁，全面开工建设 | 高新区管委会 渭南市交通局 | 高新区管委会
136☆ | 韦（庄）至罗（敷)高速公路建设项目 | 新建 | 建设高速公路52公里 | 2011—2012 | 364000 |  | 120000 | 完成全线征迁，全面开工建设 | 渭南市韦罗高速公司 贺玉民 | 渭南市交通局
137☆ | 渭南至玉山高速公路 | 新建 | 建设高速公路34公里 | 2011—2012 | 340000 |  | 120000 | 完成全线征迁，全面开工建设 | 省高速集团公司 靳宏利 | 渭南市交通局
138 | 合凤高速公路项目 | 新建 | 建设高速公路93公里 | 2011—2015 | 450000 |  | 250000 | 完成前期立项批复及建设部分路段工程 | 渭南市交通局 | 渭南市 交通局
139 | 全市一二级公路升级改造项目
| ①国道108渭南至汉村一级公路项目 | 新建 | 建设一级公路65公里 | 2011—2013 | 90000 |  | 30000 | 完成全线征迁，全面开工建设 | 渭南市交通局 陈春明 | 渭南市交通局
| ②108国道韩城城区及北线改造项目 | 新建 | 改造韩城大池埝-新城区一级公路20.6公里及北线一级公路18公里 | 2011—2014 | 92800 |  | 20000 | 完成拆迁及部分路段路基 | 渭南市交通局 韩城市交通局 | 韩城市政府
| ③富平底店至张桥公路建设项目 | 新建 | 起于底店乡和铜川王益区交界，终占接临渭界，63公里二级公路标准 | 2011—2012 | 34000 |  | 15000 | 完成部分路段工程 | 富平县交通局 | 富平县政府
| ④108国道禹门口黄河大桥 | 新建 | 双向6车道一级公路桥1480米，接线4.2公里 | 2011—2012 | 35800 |  | 15800 | 完成前期立项批复及建设部分路段工程 | 渭南市公路局 王平勋 | 渭南市交通局
| ⑤201省道黄龙至白水段改建项目 | 新建 | 建设二级公路32公里 | 2011—2012 | 31729 |  | 10000 | 完成全线征迁，全面开工建设 | 渭南市公路局 王平勋 | 渭南市交通局
| ⑥白水桥沟大桥项目 | 新建 | 建设长282米、宽12米桥沟大桥一座及2公里公路引线。 | 2011 | 5000 |  | 5000 | 建成投用 | 白水县交通局 杜建军 | 白水县 政府
140 | 蒲城煤化工业园专用道路项目 | 新建 | 新建设计速度为80㎞/h，长10.459公里，路基宽24.5米，路面宽23米的沥青混凝土结构的一级公路 | 2011 | 16000 |  | 13000 | 完成长10.5公里，路基宽24.5米，路面宽23米的沥青混凝土结构道路 | 陕煤集团蒲城清洁能源化工有限公司 刘培荣 | 蒲城县政府
141 | 310国道潼关至华阴段改建项目 | 续建 | 建设二级公路12.6公里 | 2010—2011 | 16029 | 8000 | 8029 | 建成通车 | 渭南市公路局 王平勋 | 渭南市交通局
142 | 110千伏输变电项目
| ①110千伏黄韩侯铁路供电项目 | 新建 | 建设110千伏线路17条，全长380公里 | 2011—2012 | 35000 |  | 15000 | 完成七峰牵、大荔牵供电线路工程 | 陕西省 电力公司 | 渭南市供电局
| ②禹门变110千伏送出项目 | 新建 | 建设110千伏线路58公里 | 2011 | 4700 |  | 4000 | 建成投运 | 陕西省 电力公司 | 渭南市供电局
四 | 农业水利项目
143 | 澄城百万头生猪项目 | 续建 | 建设3个存栏1000头的种猪场、100个600头商品种猪场、年出栏1万头的100个生猪养殖示范村、15万亩生态果园、年屠宰加工10万头生猪的企业和3个生猪交易市场 | 2009—2011 | 45000 | 28929 | 15000 | 建设生猪养殖示范村34个，1000头扩繁厂一个 | 澄城县 农牧局 弥康民 | 澄城县 政府
144 | 蒲城肉鸡产业化项目 | 续建 | 建设万只标准化肉鸡舍100栋，年出栏肉鸡500万只 | 2010—2012 | 40500 | 13500 | 13500 | 建成万只标准化肉鸡舍100栋 | 蒲城县农业局 | 蒲城县政府
145 | 华阴现代良种奶牛基地建设项目 | 新建 | 建设育成牛舍14380平方米，成年牛舍32880平方米，运动场102510平方米，挤奶中心780平方米，青储饲料加工基地5200平方米，2×20并列式挤奶设备5套，兽医配种设备、冷藏奶罐、粪污处理、给排水等工程 | 2010—2012 | 21700 |  | 18000 | 完成牛舍建设，兽医配种设备、冷藏奶罐、粪污处理、给排水等配套工程 | 陕西草滩金牛畜牧有限公司华阴养殖基地 | 华阴市政府
146 | 临渭区葡萄产业园项目 | 续建 | 建设核心区5000亩优质葡萄示范园及配套设施，带动、辐射30万亩 | 2010—2015 | 25000 | 5000 | 7000 | 建成投用 | 临渭区葡萄产业办 阮光民 | 临渭区政府
147☆ | 富平现代农业产业园 | 新建 | 建设标准化设施蔬菜示范园及苗中心，年提供各类种苗600万株；配套实施占地300亩施蔬菜市场及万头高标准生猪生产场一座 | 2011—2015 | 172217 |  | 38000 | 完成1500个温室大棚、育苗中心及生猪场建设任务 | 富平县农业局 雷润民 | 富平县政府
148 | 大荔绿丰源果蔬包装生产项目 | 新建 | 建设苹果、酥梨果袋生产线26条 | 2011—2012 | 5000 |  | 5000 | 建成投用 | 大荔绿丰源公司 | 大荔县政府
149 | 富平农副产品冷链物流中心项目 | 新建 | 总建筑面积10万平方米，建设农产品冷库储藏区、标准化屠宰设施及商品交易等配套设施 | 2011 | 11000 |  | 11000 | 建成投产 | 富平县经合局 | 富平县政府
150 | 蒲城亿农冻干蔬菜项目 | 新建 | 建设主车间、变电间、宿舍楼及购置冷冻设备等，年产500-800吨冷冻脱水蔬菜 | 2011 | 6000 |  | 5000 | 建成投用 | 陕西亿农生态渭南分公司 齐 峰 | 蒲城县政府
151 | 白水恒鑫源选果生产线及冷库项目 | 新建 | 占地21亩，总建设面积14380平方米，建设1万吨冷库一座，三条选果生产线及配套设施 | 2011 | 4000 |  | 4000 | 建成投用 | 白水恒鑫农产品公司 | 白水县 政府
152 | 设施蔬菜基地项目
| ①蒲城设施瓜菜项目 | 新建 | 建设日光温室1000亩、大棚6000亩 | 2011 | 5000 |  | 5000 | 建成投用 | 蒲城县农业局 | 蒲城县政府
| ②华县省级设施蔬菜基地项目 | 新建 | 建设日光温室2500亩、大棚9000亩及育苗中心一处 | 2011 | 12682 |  | 12682 | 建成投用 | 华县农牧局 程西鹏 | 华县 政府
| ③大荔万亩设施蔬菜基地项目 | 新建 | 建设标准化日光温室及育苗工厂 | 2011 | 12000 |  | 12000 | 建成投用 | 大荔县农业局 | 大荔县政府
153 | 东雷二期抽黄供水项目 | 新建 | 利用东雷二期抽黄灌工程太里湾枢纽一级站从黄河小北干流取水引向卤阳湖开发区和渭南市北水厂,供水管线50公里,年总供水量1.15亿立方米 | 2011—2015 | 88000 |  | 1000 | 完成前期立项批复及建设部分供水管线 | 渭南市二黄局 | 渭南市 水务局
154 | 渭南南山支流防洪工程 | 新建 | 规划建设蓄水库容3510万立方米，近期建设堤岸防护152公里、河口挡洪闸，治涝工程清淤二华干支沟197.58公里，新改建排涝抽水站8座 | 2011—2015 | 203400 |  | 6775 | 完成前期立项批复及建设部分水面 | 华县水务局 华阴市水务局 | 渭南市 水务局
155 | 全市农村饮水安全项目 | 新建 | 建设水源井、水厂、调蓄设施及管网，解决农村50万群众的饮水安全问题 | 2011 | 27000 |  | 27000 | 建成投用 | 各县市区 水务局 | 渭南市水务局
156 | 全市大型灌区配套节水改造项目 | 新建 | 衬砌改造干支渠107公里，改造423座建筑物及部分抽水泵站 | 2011 | 9500 |  | 9500 | 建成投用 | 各灌区管理局 | 渭南市水务局
157 | 渭河及洛河综合治理项目
| ①渭河综合整治工程 | 新建 | 加宽加高堤防160.9公里，滩区清障184.9平方公里，扩建交通桥七座，新建交通桥2座，建设堤顶道路160.9公里，栽植放浪林137.7公里，行道林160.9公里，防护林164.3公里，修建景观公园7处等配套设施 | 2011—2015 | 1059900 |  | 68000 | 完成渭南城区等段部分工程 | 渭河整治办 临渭区水务局 华 县水务局 华阴市水务局 潼关县水务局 | 渭南市水务局
| ②渭洛河下游治理项目 | 新建 | 完成临渭区尤河堤防、华县方山河堤防、大荔洛河船舍护岸和临渭区沙王、赤姚、赵集防汛道路改造工程，加固堤坊4818米，新修护岸225米 | 2011 | 2228 |  | 2228 | 建成投用 | 各县市区 水务局 | 渭南市水务局
| ③华阴移民防洪保安工程 | 新建 | 罗夫河右岸堤防退建1086米，左岸堤防加固加高培厚工程2665米，堤顶铺筑泥结石路面；长涧河城区段左堤退建1公里 | 2011 | 9000 |  | 9000 | 建成投用 | 华阴市水务局 | 华阴市政府
| ④水土流失综合治理项目 | 新建 | 治理水土流失面积103平方千米,建设骨干淤地坝3座，中型淤地坝1座，小型水土保持工程12处 | 2011 | 2800 |  | 2800 | 建成投用 | 各县市区 水务局 | 渭南市水务局
158 | 全市病险水库除险加固项目 | 新建 | 完成白家河、西王、街子、天子、天骄5座水库的出险加固任务 | 2011 | 2537 |  | 1480 | 建成主体工程建设 | 各县市区 水务局 | 渭南市水务局
159 | 全市巩固退耕还林成果基本口粮田建设 | 新建 | 建设口粮田4.6万亩，改造提高基本口粮田1.5万亩，田间设施配套3万亩，土壤改良及培肥地力2.2万亩 | 2011 | 9040 |  | 9040 | 建成设用 | 各县市区 水务局 | 渭南市水务局
160 | 全市农村沼气项目 | 新建 | 建设户用沼气1.1万口、大中型沼气工程7处、养殖小区和联户沼气58处及47个乡村服务网点 | 2011 | 8727 |  | 8727 | 建成投用 | 渭南市能源办 | 渭南市农业局
五 | 商贸旅游项目
物流市场
161 | 白水康惠粮食果品物流项目 | 续建 | 建设饼干生产线和面粉生产线 | 2010—2011 | 11000 | 5000 | 4000 | 建成投用 | 白水康惠公司 刘红军 | 白水县 政府
162 | 白水长虹物流中心建设项目 | 新建 | 建设办公楼、仓库、服务区及三星级宾馆 | 2011—2012 | 15000 |  | 10000 | 完成部分主体工程 | 白水长虹公司 杨江平 | 白水县 政府
163 | 华县东秦粮食物流产业园 | 续建 | 建设总仓容8.33万吨的粮食仓储设施，5万吨的烘干系统，5万吨面粉车间及成品库 | 2010—2012 | 10263 | 1000 | 7000 | 完成仓储库主体工程 | 陕西省华县粮食直属储备库 潘智炎 | 华县 政府
164 | 大荔针棉市场二期项目 | 续建 | 占地77.8亩,建设总建筑面积16.7万平方米的针棉市场 | 2010—2012 | 29000 | 8300 | 15000 | 完成部分土建工程 | 秦浙商贸有限公司 | 大荔县政府
165 | 富平陕汽物流园区建设项目 | 新建 | 建设汽车4S店2000平方米，改法度车联合厂房16684平方米及公用配套设施、仓储35000平方米，管理中心及物流服务信息平台2万平方米，物流园区酒店5000平方米，整合周边物流中心形成以富平为中心的物流网络建立中心周转库，拓展汽车信息服务平台，汽载GPRS信息系统等 | 2011—2012 | 50000 |  | 15000 | 完成一期工程 | 陕西重汽公司 方宏卫 | 富平县政府
166 | 富平西部农机配件交易市场建设项目 | 新建 | 占地500亩，总建筑面积45万平方米，建设农机配件交易区、农业机械、农用运输车辆交易区、农机补贴超市、二手农机交易区、精品农资交易区、农业机械售后服务及培训中心、商务功能区等设施 | 2011—2012 | 70000 |  | 50000 | 完成市场部分主体工程 | 富平县农机局 | 富平县政府
167 | 华县赤水湾生态园综合开发项目 | 新建 | 建设物流仓储板块为22200平方米、文化体验版块147500平方米、休闲度假板块61650平方米等辅助设施 | 2011—2015 | 99159 |  | 10000 | 完成前期立项批复及建设部分水面工程 | 渭南天时置业有限公司 | 华县 政府
168 | 澄城弘运汽贸物流中心项目 | 新建 | 占地143亩，总建筑面积3.5万平方米，建设汽车贸易中心、汽车维修中心、汽车配件市场、运输物流市场等配套设施 | 2011 | 14470 |  | 14470 | 建成投用 | 陕西弘运实业公司 张斌 | 澄城县 政府
169 | 富平中储粮梅家坪分库建设项目 | 新建 | 建设平房仓四栋、包装仓两栋、湿粮罩棚一栋、烘干车间及配套设施 | 2011 | 4600 |  | 4600 | 建成仓库主体工程 | 中储粮铜川储备库 潘智炎 | 富平县政府
170 | 澄城中储粮渭北玉米集散中心项目 | 新建 | 占地28亩，总建筑面积1万平方米.建设年储备粮食10万吨的储备库及配套设施 | 2011 | 6000 |  | 6000 | 建成投用 | 中储粮蒲城储备库 陆继龙 | 澄城县 政府
171☆ | 中国潼关物流港建设项目 | 新建 | 规划占地800万平方米 ，总经营面积500万平方米，企业经营户3万户，从业人员10万人，港区日货物吞吐量2000万吨。建设景观大道4.2公里，配套实施雨污排水系统、燃气供热系统、强弱电管沟等辅助设施。预计年产值可达300亿元，年税收可达3亿元 | 2011 — 2015 | 800000 |  | 30000 | 部分道路建成投用，中陕物流项目开工建设 | 中陕物流园区管委会 | 潼关县政府
172 | 富平城南综合商贸城项目 | 新建 | 占地100亩，建设家具、建材等商品购物广场 | 2011 | 26000 |  | 15000 | 完成部分主体工程 | 富平县千喜龙投资有限公司 | 富平县政府
购物消费中心
173 | 临渭区台湾大润发超市 | 续建 | 占地28亩，总建筑面积5万平方米,建设5层一幢框架结构商住楼 | 2010—2012 | 48000 | 4000 | 20000 | 完成5层框架主体工程 | 临渭区解放办 | 临渭区政府
174 | 临渭区信达南北商业街项目 | 续建 | 占地25亩,总建筑面积7万平方米,建设砖混结构商业步行街一条 | 2010—2011 | 25000 | 17000 | 8000 | 建成投用 | 临渭区解放办 | 临渭区政府
175 | 临渭区华阳时代广场项目 | 续建 | 占地24亩，总建筑面积8.72万平方米，建设32层的1、2号楼、16层的综合楼及配套设施 | 2010—2012 | 25000 | 3500 | 10000 | 完成住宅楼及综合楼主体工程 | 临渭区解放办 | 临渭区政府
176 | 渭南国际会议中心建设项目 | 续建 | 占地约100亩，建设总建筑面积7.6万平方米的会议中心 | 2010－2011 | 20000 | 10000 | 10000 | 建成投用 | 延安王家坪实业发展公司 王 强 | 高新区管委会
177 | 大荔文化用品专业街项目 | 续建 | 占地50亩，建设总建筑面积5万平方米的10条专业街 | 2010—2012 | 8500 | 2000 | 5000 | 完成部分土建工程 | 陕西金兴置业 龚银松 | 大荔县政府
178 | 大荔鸿基综合市场项目 | 续建 | 占地96亩，建设9万平方米的综合市场及配套设施 | 2009—2011 | 13300 | 6300 | 7000 | 完成9栋商贸楼和数码广场的主体工程 | 山西稷山房地产投资公司 贾飞翔 | 大荔县政府
179 | 白水商业街改造项目 | 新建 | 占地10.5亩，开发建设购物、娱乐、休闲旅游、文化为一体的商业步行街 | 2011—2012 | 30000 |  | 15000 | 主体工程开工建设 | 众诚海翔公司 | 白水县政府
180 | 大荔商贸大街北延段开发项目 | 新建 | 征地262.5亩，开发建设道路、排水、路灯、绿化等设施的综合商贸大街 | 2011 | 6375 |  | 6375 | 建成投用 | 大荔县住建局 | 大荔县政府
181 | 华县渭华路商贸城西扩项目 | 续建 | 建设620户商品房楼6.6万平方米、商铺3.4万平方米、写字楼1.7万平方米及一个广场 | 2009—2012 | 19000 | 6000 | 6000 | 完成部分主体工程 | 永安房地产开发公司 黄延安 | 华县 政府
182 | 富平益丰假日酒店 | 续建 | 占地15亩，建设2.6万平方米26层的四星级酒店主楼及配套设施 | 2010 — 2011 | 20000 | 5000 | 15000 | 建成投用 | 陕西益丰置业发展公司 吴拴牢 | 富平县政府
183 | 华阴星级酒店项目 | 续建 | ①华山温泉大酒店占地40亩，建筑面积3万平方米，配套建设停车场等；②华山世知酒店占地250亩，建筑面积约14万平方米；③兴和华山度假山庄占地124亩，建筑总面积5万平方，建设别墅群、商务宾馆、会所等 | 2008 — 2012 | 74000 | 23100 | 39000 | 建成投用 | 香港万隆公司 华阴世知公司 华阴兴和度假山庄公司 | 华阴市政府
184 | 卤阳湖五星级大酒店 | 续建 | 占地274亩，总建筑面积2.2万平方米，建设主体楼10层、多功能副楼6层框架式结构的五星级酒店一座 | 2010 — 2012 | 22000 | 3170 | 9400 | 完成主体工程 | 卤阳湖开发建设有限公司 陈虎成 | 卤阳湖管委会
185 | 渭河南岸五星级酒店项目 | 新建 | 东临仓程路，南临车雷大街，占地3公顷，总建筑面积9万平方米，建筑高度120米 | 2011—2012 | 100000 |  | 40000 | 完成工程的40% | 北京鸿基世业公司 张志鸿 | 渭南城投公司
186 | 经开区五星级酒店建设项目 | 新建 | 占地159亩，总建筑面积2万平方米，建设集餐饮、住宿、休闲娱乐、会议接待、温泉洗浴为一体的五星级酒店 | 2011—2012 | 30000 |  | 25000 | 完成酒店大楼主体工程 | 陕西煤田地质置业公司 张东成 | 经开区管委会
187 | 合阳秦晋大酒店项目 | 续建 | 占地35亩,总建筑面积13.7万平方米，建设21层框架结构的四星级宾馆一座 | 2010—2012 | 40000 | 1000 | 26000 | 完成部分主体工程 | 秦晋矿业公司 杨百章 | 合阳县政府
188 | 临渭区凤凰国际酒店项目 | 新建 | 占地15.7亩，总建筑面积6万平米,建设26层酒店大楼1幢及31层公寓式住宅1幢 | 2011—2012 | 25000 |  | 15000 | 完成26层主体工程 | 临渭区解放办 权渭阳 | 临渭区政府
189 | 韩城五星级酒店项目 | 新建 | 建设总建筑面积3万平方米的高层酒店大楼一栋 | 2011—2012 | 60000 |  | 30000 | 完成部分土建工程 | 陕西西韩兴隆煤矿有限公司 | 韩城市政府
190 | 潼关明大五星级馆项目 | 新建 | 占地30亩，按照国际五星级标准建设酒店主体及配套设施 | 2011—2012 | 30000 |  | 12000 | 完成主体工程 | 福建明大集团庄铭聪 | 潼关县 政府
旅游开发项目
191 | 少华山国家森林公园旅游开发项目 | 续建 | 占地6300公顷，建设红崖湖、石门峡、密林谷、潜龙寺、少华峰五大景区的景观景点、基础设施、旅游服务、保护工程等设施 | 2005—2013 | 133900 | 29900 | 13000 | 建设石板河至密林谷旅游步道3公里及石门宾馆等工程 | 少华山管理局 陕西旅游集团 | 华县 政府
192 | 富平汉唐石刻艺术产业园项目 | 续建 | 占地103亩，建设汉唐石刻艺术创作中心、艺术大厦、艺术博物馆、碑林石刻艺术长廊 | 2010 — 2011 | 10000 | 3500 | 6500 | 建成投用 | 渭南祥龙墨玉石刻厂 张双利 | 富平县政府
193 | 潼关古城景区旅游项目 | 新建 | 规划面积1374亩，总建筑面积5.6平方米，建设潼河水街、集散区、雄关城楼、古城改造、金矿小镇、生态观光园、文化遗址区、娱乐体验区、农家庄园、水坡巷和生态酒店 | 2011—2013 | 25000 |  | 13000 | 完成景区部分基础设施工程 | 天翼旅游文化公司 | 潼关县 政府
194 | 合阳夏阳瀵开发及游客中心项目 | 新建 | 按照规划建设夏阳瀵和接待中心大楼，总建筑面积6000平方米 | 2011—2012 | 9000 |  | 7000 | 完成部分主体工程 | 合阳县洽管委 王德超 | 合阳县 政府
195 | 华山旅游综合开发项目
| 1.华山巨灵索道及瓮峪旅游公路项目 | 续建 | 建设总长3730米，高差960米，22个支架的索道及总长12.11公里的旅游公路 | 2009— 2011 | 25000 | 18000 | 7000 | 建成投用 | 陕西旅游集团公司 张小可 | 华山 景区 管委会
| 2.华山仙峪滑道工程 | 新建 | 在华山门至青柯坪地段建设滑道，完善景区配套设施 | 2011—2012 | 8000 |  | 2000 | 完成可研、环评、立项及施工便道等工作，力争开工建设 | 华山景区管委会 霍文军 | 华山 景区 管委会
| 3.华山数字化工程 | 续建 | 建设数字中心、指挥中心、电子门禁系统、LED大屏幕、GIS地理信息系统等设施 | 2009 — 2013 | 4980 | 1500 | 1000 | 完成视频监控、语音广播指挥和电子门禁系统 | 华山景区管委会 霍文军 | 华山 景区 管委会
| 4.华山仙峪广场项目 | 续建 | 仙峪广场占地100亩，总建筑面积9500 平方米。清白堂、灵虚台、白缺寺复建工程及石羊城雕塑群、峪口石刻等 | 2010— 2011 | 2700 | 1000 | 1700 | 建成投用 | 华山景区管委会 霍文军 | 华山 景区 管委会
| 5.华山自然与文化遗产地保护项目 | 续建 | 五个村庄的建筑拆除,垃圾外运、绿化植被恢复、黄甫峪河道改造 | 2009 — 2011 | 4960 | 3360 | 1600 | 建成投用 | 华山景区管委会 霍文军 | 华山 景区 管委会
| 6.华山仙峪旅游道路项目 | 续建 | 建设旅游道路全长约11公里，10道滚水坝,照明、绿化及防洪工程，灵虚湖工程 | 2009 — 2011 | 4980 | 1500 | 1500 | 建成投用 | 华山景区管委会 霍文军 | 华山 景区 管委会
| 7.华山瓮峪游客服务中心项目 | 续建 | 占地面积约100亩。建设游客服务中心，生态停车场，休息长廊等设施 | 2010 — 2011 | 4500 | 1500 | 3000 | 建成投用 | 华山景区管委会 霍文军 | 华山 景区 管委会
| 8.华山清心温泉项目 | 新建 | 在华麓景区东区建设温泉 | 2011—2012 | 1200 |  | 10000 | 完成部分土建工程 | 华山景区管委会 霍文军 | 华山 景区 管委会
| 9.华山景区商业街项目 | 新建 | 在华阴市城南5公里处华麓景区东区,建设200户商业用房及配套设施 | 2011—2012 | 7085 |  | 5000 | 完成部分土建工程 | 华山景区管委会 霍文军 | 华山 景区 管委会
| 10.华山镇岳宫改造项目 | 新建 | 在华山主峰东区的镇岳宫完善配套设施 | 2011 | 1000 |  | 1000 | 建成投用 | 华山景区管委会 霍文军 | 华山 景区 管委会
| 11.华山主峰区复道及基础设施工程 | 新建 | 完成复道、平台、安全设施及公厕工程 | 2011 | 2000 |  | 2000 | 建成投用 | 华山景区管委会 霍文军 | 华山 景区 管委会
196 | 卤阳湖飞行体验项目
| ①卤阳湖飞机制造项目 | 新建 | 占地200亩，建设研发和生产组装固定翼、旋翼飞行器的生产线 | 2011 — 2013 | 15000 |  | 6000 | 完成部分主体工程 | 卤阳湖开发建设有限公司 陈虎成 | 卤阳湖管委会
| ②西安精功阎良通用航空合资项目 | 新建 | 占地500亩，建通航FBO候机楼一栋、钢结构FBO机库2个、飞机复装及服务维修中心、通用航空飞行器展示厅等，并开展飞行运营业务 | 2011 — 2012 | 3860 |  | 2000 | 建成通航楼，开展运营业务 | 卤阳湖开发建设有限公司 陈虎成 | 卤阳湖管委会
六 | 社会事业项目
197☆ | 渭南职教园基础设施项目 | 续建 | 主要迁建职业技术学院、陕铁院等学院，建设园区道路12公里，总建筑面积60万平方米。其中，职业技术学院新校区面积17万平方米，陕铁院新校区22万平方米 | 2009—2015 | 196000 | 28000 | 50000 | 职业技术学院、陕铁院等学院完成主体并投入使用,建设园区道路6公里 | 渭南职教园区办公室 雷民康 | 渭南职教园区办公室
198 | 渭南市体育中心项目 | 续建 | 占地463亩,总建筑面积约13万平方米，建设全省地市级唯一集训练、比赛和教学为一体可承办省级综合赛事的大型体育场馆群 | 2010— 2012 | 72000 | 7500 | 26000 | 主体育场完成主体工程，游泳馆、综合馆和体校全面开工 | 渭南奥林体育发展公司 | 渭南市体育局
199 | 博物馆建设项目
| ①渭南博物馆建设项目 | 新建 | 位于乐天大街西段，占地约90亩，总建筑面积35000平方米，建设四层的博物馆主楼 | 2011—2012 | 33972 |  | 18350 | 完成部分主体工程 | 渭南市 博物馆筹建办 | 渭南市文旅局
| ②白水县城博物馆项目 | 新建 | 新建一座三层框架结构总建筑面积5000平方米的博物馆 | 2011 | 3000 |  | 3000 | 建成投用 | 白水县旅游局 韩自力 | 白水县政府
200 | 渭南文化艺术中心建设项目 | 新建 | 总建筑面积3万平方米，建设大剧院、文化中心、非物质文化遗产展示馆等 | 2011—2012 | 25000 |  | 15000 | 完成部分主体工程 | 渭南市 文化广电局 | 渭南市文广局
201 | 渭南电影传媒大厦 | 新建 | 占地4.6亩，总建筑面积2.5万平方米,在东风广场南侧建设文化产业、商业及影城 | 2011—2012 | 12000 |  | 10000 | 完成部分主体工程 | 渭南市 文化广电局 | 渭南市文广局
202 | 渭南文豪国际中心建设项目 | 新建 | 占地7.75亩，总建筑面积6.8万平方米，中心广场西侧建设书城、商城、商务公寓、写字楼 | 2011—2012 | 20000 |  | 15000 | 完成部分主体工程 | 渭南市 文化广电局 | 渭南市文广局
203 | 渭南报业大厦 | 新建 | 占地30亩，总建筑面积4.8万平方米，建设一栋29层业务楼及配套设施。 | 2011—2013 | 14232 |  | 6000 | 完成基础工程 | 渭南市日报社 | 渭南市 日报社
204 | 县市体育中心项目
| ①华县体育馆综合开发项目 | 新建 | 总建筑面积55.78万平方米，建设体育场馆、商住房、经济适用房等及道路绿化水景项目 | 2011—2012 | 94700 |  | 7000 | 道路绿化水景基础设施竣工 | 浙江嘉善县佳城房地产公司 | 华县 政府
| ②韩城强盛体育中心项目 | 新建 | 总建筑面积5万平方米，建设足球场、室内游泳馆、羽毛球馆等配套设施 | 2011—2012 | 50000 |  | 10000 | 部分设施建成投用 | 强盛煤焦公司 | 韩城市政府
205 | 华县金堆灾后重建项目 | 新建 | 灾区群众建房248户，土地复垦800亩，修复河道5公里，建设道路12公里、桥梁4座、学校、村级活动场所各一个 | 2011 | 12000 |  | 12000 | 建成投用 | 华县金堆镇 | 华县 政府
206 | 渭南高新区应急避难场所建设项目 | 新建 | 占地130亩，总建筑面积9万平方米，建设内容包括绿化、景观灯、遮阳膜等相关设施 | 2011—2012 | 6000 |  | 5000 | 完成地上主要构筑物主体工程 | 陕西威楠高科公司 | 高新区管委会
207 | 民政设施建设项目 | [7 empty] | 渭南市民政局 | 渭南市民政局
| ①陕西国家救灾储备库项目 | 新建 | 占地120亩，建设总建筑面积1万平方米的国家救灾物资储备库 | 2011 | 7430 |  | 7430 | 建成投用 | 国家民政部 | 渭南市民政局
| ②家庭寄养楼建设项目 | 续建 | 占地15亩，总建筑面积23000平方米 | 2010—2011 | 3900 | 1800 | 1800 | 建成投用 | 渭南市民政局 | 渭南市民政局
| ③敬老院项目 | 新建 | 建设5个敬老院，床位1200张 | 2011 | 2760 |  | 2760 | 全部完成主体工程 | 渭南市民政局 | 渭南市民政局
| ④社区服务中心建设项目 | 新建 | 城市社区27个，农村社区项目180个 | 2011 | 2720 |  | 2720 | 完成部分主体工程 | 渭南市民政局 | 渭南市民政局
| ⑤渭南殡仪馆改扩建项目 | 新建 | 占地80亩，总建筑面积6812平方米 | 2011 | 2100 |  | 2100 | 建成投用 | 渭南市民政局 | 渭南市民政局
| ⑥蒲城殡仪馆搬迁项目 | 新建 | 建设殡仪馆业务楼及配套设施 | 2011 | 1135 |  | 1135 | 建成投用 | 蒲城县民政局 陈宏光 | 蒲城县政府
| ⑦渭南平安金秋苑老年福利中心 | 新建 | 位于双王大街以北，西岳路以西，规划路以东,占地107亩，总建筑面积5.1万平方米，床位1000个 | 2011—2013 | 5440 |  | 2700 | 完成工程量的50% | 渭南市民政局 | 渭南市民政局
208 | 县市学校改扩建项目 | 新建 | 重点改造扩建40所义务教育学校总建筑面积50万平方米 | 2011—2012 | 75000 |  | 75000 | 建成投用 | 各县市区 教育局 | 渭南市教育局
| ①韩城中小学校舍安全项目 | 新建 | 新城四中建设1栋综合教学楼8000平方米，下峪口二小建设1栋综合教学楼8000平方米，职教中心建设1栋综合教学楼9450平方米 | 2011 | 6160 |  | 6160 | 建成投用 | 韩城市教育局 | 韩城市政府
| ②合阳县第三初级中学建设项目 | 续建 | 总建筑面积6.4万平方米，建设容纳4200学生的初级中学一所 | 2010—2012 | 15000 | 5000 | 7000 | 完成教学楼、综合楼等4.5万平方米的主体建设 | 合阳县教育局 | 合阳县政府
| ③合阳县城关第三小学建设项目 | 新建 | 总建筑面积6.6万平方米,建设容纳4000学生的生态小学一所 | 2011—2012 | 15000 |  | 10000 | 完成教学楼、综合楼等5万平方米的主体建设 | 合阳县教育局 | 合阳县政府
| ④临渭区中小学校舍安全项目 | 新建 | 规划建设16所学校23幢校舍总建筑面积29375平方米 | 2011 | 3710 |  | 3710 | 建成投用 | 临渭区教育局 柴新宏 | 临渭区政府
| ⑤潼关县城四知小学建设项目 | 新建 | 占地110亩，总建筑面积3.6万平方米，建设2栋教学楼6000平方米、2栋综合楼7000平方米及4栋学生公寓1.2万平方米等配套设施 | 2011—2012 | 13000 |  | 6000 | 完成教学楼、宿舍楼等设施 | 潼关县教育局 燕崇斌 | 潼关县政府
| ⑥蒲城桥山中学建设项目 | 续建 | 建设能容纳5000名学生的标准化初级中学 | 2009—2011 | 22400 | 15000 | 7642 | 建设2栋宿舍楼和1座餐厅 | 蒲城县教育局 雷林瑞 | 蒲城县政府
| ⑦华阴城关二中、二小建设项目 | 续建 | 占地132亩，总建筑面积45723平方米，建设教学办公综合楼、男女生宿舍楼、食堂、锅炉房及配套设施 | 2010—2012 | 10012 | 1137 | 4036 | 二中完成教学、男女生宿舍、食堂、锅炉房等；二小完成男女生宿舍、食堂等 | 华阴市教育局 | 华阴市政府
209 | 县市医院改扩建项目
| ①临渭区第一院门诊综合楼 | 续建 | 建设总建筑面积3.3万平方米20层框架结构的门诊综合楼 | 2010—2011 | 8800 | 1500 | 6000 | 建成投用 | 临渭卫生局 屈忠敏 | 临渭区政府
| ②蒲城县医院住院大楼项目 | 续建 | 建设总建筑面积2.4万平方米16层的住院大楼一栋 | 2009— 2011 | 7067 | 4496 | 2571 | 建成投用 | 蒲城县医院 万福印 | 蒲城县政府
| ③富平中医医院整体搬迁项目 | 新建 | 占地60亩，总建筑面积2.8万平方米，建设六层框架结构门诊楼、十层框架结构住院楼、医技楼等，共设置床位300张 | 2011—2012 | 10000 |  | 5000 | 完成部分主体工程 | 富平县卫生局 支国正 | 富平县政府
| ④华县人民医院扩建工程 | 续建 | 在南城区建设一座总建筑面积3.6万平方米综合医院 | 2010—2012 | 9800 | 3000 | 5000 | 部分工程建成投用 | 华县人民医院 梁西勇 | 华县 政府
| ⑤潼关县医院整体搬迁项目 | 续建 | 占地70亩，总建筑面积3.6万平方米，设置床位400张 | 2010—2012 | 8500 | 400 | 3300 | 部分工程建成投用 | 潼关县卫生局 汤虎民 | 潼关县政府
| ⑥大荔县医院整体搬迁项目 | 新建 | 新建门诊楼、住院楼、办公楼等设施，总建筑面积32000平方米 | 2010—2012 | 8000 |  | 5000 | 完成门诊楼、办公楼主体工程，建筑面积15000平方米 | 大荔县卫生局 | 大荔县政府
210 | 渭南民生工程十大领域 | 新建 | 全市实施促进就业、收入倍增、全民社保、教育提升、卫生健康、文化惠民、保障住房、消除贫困、改善环境、服务生产十大领域的100类基本建设项目和政策性补助项目。 | 2011—2012 | 1200000 |  |  | 建成投用 | 各县市区 相关部门 | 渭南市发改委渭南市财政局
[5 empty] | 24472201 | 2805529 | 7558826
344414
Note on F120: Administrator:仓程路至金水路939.727米，概算为4104.18万元；金水路至前进路748米，概算批复为3352.22万元
Note on F308: 商业用地，每亩按65万元，建筑成本按 10000元/m2计算