## 建设项目
附件:
渭南市2013年市级领导包联重大项目一览表
标注“★”为公示重大项目共33个，标注“＊”为西洽会签约项目 | [8 empty] | 单位:万元
序 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要内容 | 建设起止年限 | 总投资 | 截止2012年累计完成投资 | 2013年目标任务 |  | 项目建设责任 |  | 项目单位联络员（办公电话或手机） |  | 市级包联领导 | 发改委联络员 | 备注
号 | [6 empty] | 年度计划投资 | 主要建设内容 | 投资主体 | 责任单位及负责人
| 合 计 |  | 105个 |  | 21000000 | 2320000 | 6000000
1★ | 大荔蔡伦纸业生产线项目 | 新建 | 建设20万吨/年造纸生产线及化学制浆9.8万吨/年生产线 | 2009－ 2015 | 450000 | 55000 | 50000 | 建成部分生产车间 | 大荔县蔡伦纸业有限 公司 | 大荔县 政府 杨 林 |  |  | 雷超武 郭志英 | 市发改委副主任 | 省重点项目
2＊ | 大荔光伏农业科技大棚项目 | 新建 | 占地10000亩，分期建设光伏农业大棚项目 | 2013－2016 | 400000 |  | 4000 | 落实到位资金，力争开工 | 中节能太阳能科技有限公司
3 | 澄城烟厂技改项目 | 前期 | 年产30万大箱,生产线6条,产值40亿元,利税30亿元 |  | 150000 |  |  | 完成选址等前期工作，落实资金，力争开工 | 中烟公司 | 澄城县 政府 薛 楠
4★ | 韩城6万吨1,4-丁二醇项目 | 新建 | 占地100亩，以电石、乙炔为原料建设年产6万吨1,4-丁二醇生产线 | 2013－2014 | 98000 |  | 50000 | 完成土建施工及设备安装 | 陕西黄河 矿业公司 | 韩城市 政府 张建中 |  |  |  |  | 原报年计划1.9亿元，新增加0.1亿元
5＊ | 韩城煤层气开发项目 | 新建 | 建设煤层气生产井500口及管道加压站等配套设施 | 2013－2015 | 120000 |  | 20000 | 落实到位资金，力争开工 | 香港龙门 集团
6＊ | 韩城-年产25万吨LNG产销一体化项目 | 新建 | 利用焦炉富余煤气建设年产26万吨LNG生产线 | 2013－2015 | 180000 |  | 30000 | 落实到位资金，力争开工 | 北京中石化新能源有限公司
7 | 西安至南京铁路复线项目 | 续建 | 建设渭南境内铁路总长60公里 | 2012－2014 | 210000 |  | 42000 | 完成路基桥梁等工程 | 西安市 铁路局 | 李县平 朱忠孝 朱福俊 |  |  | 郑光照 | 智西茜
8 | 潼关—华县工业园输气管道项目 | 新建 | 建设3个场站、2个阀室、57.5公里管道 | 2013 | 23000 |  | 23000 | 建成投用 | 渭南西潼燃气管网有限公司 | 王青峰 程 军 朱福俊
9 | 黄陵经韩城至侯马铁路项目 | 续建 | 黄陵－韩城－候马铁路全长 193.5公里，建设渭南境单线70.5公里，增建二线69公里 | 2012－2014 | 437000 | 10000 | 100000 | 完成路基桥梁等工程 | 西安市 铁路局 | 刘振强 高 尚 薛 楠 陈振江 张建中
10 | 神渭管道输煤渭南段项目 | 新建 | 管道全长748公里，全省投资73.1亿元；我市境内300公里，设计年输煤能力1000万吨 | 2013—2014 | 331386 |  | 35568 | 完成部分土建工程 | 陕西神渭煤炭管道运输公司 | 刘振强 高 尚 | [5 empty] | 年可实现销售收入3亿元，提供税3000万元
11＊ | 渭南热电联产项目 | 新建 | 建设2台35万千瓦超临界空冷燃煤热电联产机组，同步建设脱硫脱硝设施 | 2013—2015 | 300000 |  | 10000 | 落实到位资金，力争开工 | 华能陕西发电有限公司 | 李县平 王 勇
12 | 韩城“史记风追司马”文化景区项目 | 新建 | 建设内容主要包括：“耕读苑”安置小区一期工程；景区行政中心项目；民俗博物馆建设项目；文渊阁酒店等 | 2013－2014 | 120300 |  | 70000 | 完成部分主体工程 | 陕西文化产业（韩城）投资有限 公司 | 韩城市 政府 张建中 | [5 empty] | 翟少文2369308
13 | 河渎新农村一期项目 | 续建 | 项目占地202.44亩，总建筑面积24.5万平方米，建设18栋高层住宅楼及商业用房、幼儿园、卫生所、地下车库及配套设施 | 2012－2013 | 62000 | 10000 | 52000 | 建成投用 | 韩城市河渎村委会 |  | 0913-2118012
14＊ | 韩城龙钢金马30万吨合成氨、52万吨尿素项目 | 新建 | 建设年产30万吨合成氨、52万吨尿素生产线 | 2013－2015 | 110000 |  | 10000 | 落实到位资金，力争开工 | 上海奕臻化工工程技术有限公司
15★ | 华县年产10万吨丁二醇扩建项目 | 续建 | 在原年产3万吨1，4丁二醇装置基础上，新征地扩建一条10万吨/年生产线，总产能达到13万吨 | 2011－2013 | 260000 | 60000 | 200000 | 部分建成投产 | 陕西比迪欧化工有限公司 弥永丰 | 华县 政府 朱福俊 | 王栋0913-4725506 |  | 郭勇格 | 市发改委副主任
16★ | 华县神光精细氟化工基地项目 | 新建 | 一期年产300吨七氟环戊烷生产线；二期2500吨七氟环戊烷；三期建设50000吨氟化工生产线，配套建设办公楼等附属设施 | 2013－2015 | 210000 |  | 80000 | 部分建成投产 | 陕西神光 集团
17＊ | 华县钼产业持续发展项目 | 新建 | 新建王家坪尾矿库和栗西尾矿库扩容，延长服务年限26年 | 2013－2015 | 120000 |  | 30000 | 落实到位资金，力争开工 | 金钼股份 有限公司
18＊ | 华县华州老年人养生产业基地项目 | 新建 | 利用秦岭北麓宜居环境和医疗保健技术优势、新建体检中心、老年人疗养中心、康复中心、娱乐中心、温泉保健中心及观光农业 | 2013－2015 | 50000 |  | 10000 | 落实到位资金，力争开工 | 北京中铁集团宏达资产管理中心
19★ | 华阴太华湖综合整治工程 | 新建 | ①长涧河蓄滞洪区项目，占地6000亩，沿干沟两侧不规则建设应急分洪利用工程；②太华湖生态旅游示范区项目，占地7950，其中开发用地3500亩，绿地2000亩，湖面1500亩，主要建设别墅区、风情街、内湖及水上设施等 | 2012－ 2015 | 533500 | 48400 | 329500 | 完成主体工程。 | 中海集团渭南投资分公司 裘旭涛 | 华阴市 政府 程 军 |  |  | 程 勉 贵 | 王斌
20★ | 杨氏文化产业园项目 | 新建 | 建设位于东到四医大华阴基地，西至五方管区干道，拟占地600亩，主要建设杨氏宗祠及杨氏文化创意区、影视传播中心、五星级大酒店等 | 2013－2017 | 150000 |  | 40000 | 完成杨氏宗祠及杨氏文化创意区等工程 | 常州铭泰 公司 | [5 empty] | 原报年计划4亿元，新增加1亿元
21＊ | 华阴开卷陕西大型生态文化旅游景区项目 | 新建 | 占地约2000亩，建设以展示、体验、演艺、休闲、养生的复合型大型生态文化旅游景区 | 2013－2017 | 200000 |  | 35000 | 落实到位资金，力争开工 | 陕西华山文化旅游投资管理有限 公司
22＊ | 华阴新能源发电厂项目 | 新建 | 占地95亩，建设装机总容量30MW的发电厂，建成后年发电量2.16亿度 | 2013－2014 | 42000 |  | 15000 | 落实到位资金，力争开工 | 陕西奥本能源开发有限公司
23★ | 富平煤层气综合利用项目 | 新建 | 建设30万吨/年煤层气制甲醇生产装置及配套辅助生产设施、公用工程，年利用煤层气3亿立方米 | 2013－2015 | 118000 |  | 50000 | 完成土建施工及设备订购 | 陕西省天然气有限公司 | 富平县 政府 王建平 |  |  | 王爱民 | 白沧荣
24★ | 富平新兴产业示范园基础设施项目 | 续建 | 规划面积86.35平方公里，建设道路、供排水、电力、通讯、供气、供暖等基础设施和标准化厂房、斯特林太阳能发电装置总装试验厂及示范电站、高新技术节能环保水处理设备生产线、新型节能木门窗等产业项目 | 2011－2015 | 500000 | 30000 | 65000 | 完成部分土建工程 | 富平新兴产业示范园 | [6 empty] | 年生产化学制浆9.8万吨
25★ | 富平热电联产项目 | 新建 | 建设2×350MW超临界空冷供热机组及供热管网。 | 2013－2015 | 340000 |  | 100000 | 完成土建施工及设备安装 | 神华神东电力有限责任公司
26＊ | 富平天然气气化二期工程项目 | 续建 | 建设①庄里工业园至新兴产业示范园高压管线30KM；②新兴产业示范园合建站1座（城市门站和可以为汽车加气的加气母站）；③现代农业示范基地城市门站1座；④各乡镇减压站约17座；⑤各区域内各种中压天然气管道约370KM；⑥天然气用户工程 | 2013－2015 | 58000 |  | 35000 | 落实到位资金，力争开工 | 北京中民天然气有限 公司
27 | 信达广场改造项目 | 续建 | 东至解放办事处西墙，西至前进路，南至五里铺村二组老村，北至东风大街。涉及涉拆面积8.6万平方米 | 2011－2016 | 100800 | 7500 | 20000 | 完成部居民房屋拆迁 | 临渭区 杜桥办 | 临渭区 政府 李县平 |  | 史建峰13892314806 | 王春阳 | 张王俊
28 | 东入口区域改造项目 | 续建 | 位于滨河大道以东，东至老城街与310国道交汇处，北起胜利大街，南到华山大街，总用地面积约117公顷，拆迁面积约5万平方米 | 2010－2014 | 128500 | 47500 | 56000 | 完成10万平方米及6栋高层主体 | 临渭区 向阳办 |  |  | 胡婷13892351828
29＊ | 临渭区年产5万吨聚羧酸减水剂项目 | 新建 | 年生产5万吨聚羧酸减水剂 | 2013－2014 | 15000 |  | 3000 | 落实到位资金，力争开工 | 陕西清华建材有限公司
30＊ | 临渭区CNG、LNG综合站项目 | 新建 | 日加工销售煤层气20万立方米，建设加气区、工艺装置区站房和办公区，总建筑面积33500平方米 | 2013－2014 | 32006 |  | 2000 | 落实到位资金，力争开工 | 陕西长盛中信油气集团有限公司
31★ | 经开区光大农资市场建设管理项目 | 新建 | 该项目占地约350亩，建筑面积20万平方米，其中建设仓库及加工车间 、办公楼及服务楼、农业科技大厦、农资商品展示及业务洽谈楼、控温库及其他配套设施 | 2013－2014 | 65000 |  | 25000 | 部分建成投用 | 陕西光大农业科技发展有限公司 | 经开区 管委会 王 勇 |  |  | 潘 洁 | 唐娴
32★ | 青啤迁建项目 | 新建 | 建设年产40万千升啤酒的生产线项目，配套建设生产厂房、办公楼及职工宿舍楼等 | 2013－2014 | 60000 |  | 25000 | 完成部分土建工程 | 青啤渭南 分公司
33＊ | 经开区汽车文化博览公园项目 | 新建 | 占地1600亩，建设40家4S店、汽车文化广场、汽车运动商品剧场餐饮、汽车运动娱乐场、办公、休闲设施 | 2013－2016 | 500000 |  | 50000 | 落实到位资金，力争开工 | 上海申华控股股份公司
34＊ | 经开区中国西部农副产业商贸物流示范园 | 前期 | 集市场经营、国际贸易、现代物流、电子商务、休闲娱乐于一体的特大型国际商贸市场集群，共占地1200亩 | 2013－2015 | 200000 |  | 60000 | 落实到位资金，力争开工 | 成都红新国际商业有限公司
35 | 经开区现代农业科技示范园建设项目 | 新建 | 占地5000亩，建设3000亩瓜、果、蔬菜大棚培育基地及2000亩农业观光示范区 | 2013－2015 | 60000 |  | 35000 | 建设部分果品培育基地 | 经开区 建设局 | 经开区 管委会 王 勇 | 姚德俊 13991998689 |  | 于会溪 | 冯朝来
36＊ | 经开区亿丰家居建材城项目 | 新建 | 项目计划用地400亩，建筑面积约35万平方米，其中一期项目总投资6亿元，用地200亩，二期项目预留200亩。主要建设内容包括：五金机电、电子电器、陶瓷、地板、建筑装潢材料、家居、综合商贸物流 | 2013－2015 | 110000 |  | 30000 | 落实到位资金，力争开工 | 上海亿丰企业（集团）有限公司 | [5 empty] | 原报年计划1亿元，新增加0.5亿元
37＊ | 临渭区航天四院渭南项目 | 新建 | 军工制造 | 2013－2015 | 50000 |  | 10000 | 落实到位资金，力争开工 | 航天四院陕西宇航科技工业公司 | 临渭区 政府 李县平
38 | 临渭区--桥南航空基地二级公路建设项目 | 新建 | 建设从城区到桥南航空基地二级公路32公里 | 2013 | 3200 |  | 3200 | 建成投用 | 临渭区 交通局
39★ | 陕西东大门潼关生态旅游长廊建设项目 | 新建 | 建设沿黄河一线生态旅游景点，包括泉湖生态园建设、金三角休闲度假区建设、杨震廉政教育基地培训中心项目等建设项目 | 2013－ 2015 | 446300 |  | 86500 | 完成部分基础设施工程 | 潼关县 旅游局 | 潼关县 政府 王青峰 | 许贵生13709235520 |  | 张建军 | 杨进良
40★ | 潼金矿业中深部整装勘探项目 | 续建 | 对潼金、地质六队等100平方公里区域内黄金资源进行中深部勘探,完成掘进24万米 | 2011－2015 | 300000 | 137367 | 120000 | 掘进24万米,预计获得黄金储量3—5吨 | 三秦矿业 公司 |  | 毕继宁 13992306198
41 | 国道108渭南至汉村一级公路 | 续建 | 建设一级公路65公里 | 2012－2014 | 91921 | 43000 | 40000 | 完成路基、桥梁施工 | 渭南市 交通局 | 李县平 杨林
42＊ | 潼关黄金科技产业园项目 | 新建 | 建设日处理难选冶金矿1000吨冶炼选厂 | 2013－2016 | 150000 |  | 10000 | 落实到位资金，力争开工 | 北京中国 黄金集团 | 潼关县 政府 王青峰
43＊ | 潼关中金黄金尾矿及综合治理项目 | 新建 | 对6000余万吨尾矿资源进行综合治理和回收利用 | 2013－2014 | 15000 |  | 5000 | 落实到位资金，力争开工 | 北京中国 黄金集团
44★ | 湖南中钢挖掘机配套件生产线项目 | 续建 | 建设年产1.5万台挖掘机配套结构件、2000台套推土机配套件生产线 | 2012－2013 | 65600 | 30600 | 35000 | 生产厂房主体建成，安装调试生产设备 | 湖南中钢投资有限公司 | 高新区 管委会 朱忠孝 |  |  | 雷 孟 斌 | 李化民
45★ | 中联重科推土机及特大型挖机生产基地 | 新建 | 建设年产3000台推土机、2000台特大型挖机生产基地 | 2013 | 67720 |  | 67720 | 建设投产 | 中联重科股份有限公司渭南分公司 |  | 周庆文 | 李成伟
46＊ | 西安交大渭南科技产业园项目 | 新建 | 总建筑面积73.8万平方米，建设研发基地、工程中心、重点实验室等公共服务平台及成果转化、企业孵化、院士工作站、博士后工作站、留学人员及大学生创业基地等 | 2013－2015 | 231600 |  | 50000 | 落实到位资金，力争开工 | 西安交大科技园管理 办公室
47＊ | 万达商贸中心建设项目 | 新建 | 占地面积约123亩，总建筑面积约20万平米，建设13万平米的大型商业中心、3万平米的五星级酒店及其他相关商业设施 | 2013－2015 | 250000 |  | 50000 | 落实到位资金，力争开工 | 大连万达 集团
48★ | 富平西部农业机械及配件交易市场建设项目 | 续建 | 占地500亩，建设农机配件交易区、农业机械、农用运输车辆交易区、农机补贴超市、二手农机交易区、精品农资交易区、农业机械售后服务及培训中心、商务功能区等，建筑面积45万平方米 | 2012－2014 | 174000 | 20000 | 50000 | 配件市场建成投入使用，开始建设4S店及商业配套设施 | 中农集团陕西实业发展有限公司 | 富平县 政府 王建平 |  |  | 郗 怀 亮 | 孔新建
49＊ | 富平年产3000万平方米石膏板生产线项目 | 前期 | 建设石膏板、龙骨、矿棉板、岩棉及其配套的墙体及吊顶系统产品生产线 |  | 25000 |  | 5000 | 落实到位资金，力争开工 | 北新集团建材股份有限公司
50 | 鸿基世业大厦建设项目 | 续建 | 东邻三贤路，西邻六泉路，北邻车雷大街，南邻人工湖,占地5.3万平方米，总建筑面积10.4万平方米 | 2012－2013 | 49900 | 20724 | 29176 | 建成投用 | 北京鸿基 公司 | 渭南市 城投公司 闫华锋
51 | 渭南市博物馆项目 | 续建 | 占地约90亩，总建筑面积3.6万平方米，建设四层的博物馆主楼 | 2011－2013 | 33972 | 12000 | 21972 | 建成投用 | 市博物馆建设工作领导小组办公室 | 渭南市 文旅局 李东平 |  |  | 胡会维 | 张寅虎
52★ | 渭南市体育中心项目 | 续建 | 占地463亩,总建筑面积约13万平方米，建设全省地市级唯一集训练、比赛和教学为一体可承办省级综合赛事的大型体育场馆群 | 2010－2012 | 72000 | 50000 | 22000 | 建成投用 | 渭南奥林体育发展公司 | 渭南市 体育局 张晓民
53 | 渭南文化艺术中心项目 | 续建 | 总建筑面积3.3万平方米，建设大剧院、文化中心、非物质文化遗产展示馆等 | 2011－2013 | 30000 | 16000 | 10000 | 建成投用 | 渭南市 文化广电局 | 渭南市 文广局 华惠民
54 | 陕化年产20万吨乙二醇生产线项目 | 新建 | 建设年产20万吨乙二醇生产线 | 2013－2015 | 260000 |  | 30000 | 建成投产 | 陕西比迪欧化工有限公司 弥永丰 | 华县 政府 朱福俊 |  |  | 张 海 贵 | 张宏升
55＊ | 华县华州汽车综合商贸城项目 | 新建 | 新建8万平方米的汽车博览园，包括整车销售、维修装潢、汽车美容、二手车交易、汽车零配件销售及检测 | 2013－2014 | 30000 |  | 10000 | 落实到位资金，力争开工 | 新海达实业有限公司
56＊ | 华县高塘小城镇开发项目 | 新建 | 发挥“渭华起义全国红色旅游经典景区”名片效应，进行城镇基础设施商业开发、新型移民社区等建设，新建总建筑面积9万平方米 | 2013－2015 | 51000 |  | 10000 | 落实到位资金，力争开工 | 西岳地产 公司
57★ | 潼关黄河大道建设项目 | 新建 | 建设全长4.9公里、宽56米的城市道路 | 2013－2014 | 25000 |  | 19000 | 部分建成投用 | 潼关县 住建局 | 潼关县 政府 王青峰 | 吴建国15809139969 |  | 王荣举 | 王晓峰
58 | 潼关35吨黄金精炼项目 | 续建 | 建设黄金精炼厂、黄金加工厂及配套办公生活区 | 2013 | 15000 |  | 15000 | 建成投产 | 潼关县 黄金局
59＊ | 潼关华山-黄河旅游精品区项目 | 前期 | 共同开发潼关县境内渭河、黄河沿岸、潼关古城及周边35平方公里区域内累计12个景区（点），形成精品旅游线路 | 2013－2017 | 450000 |  | 30000 | 落实到位资金，力争开工 | 华山景区管委会、陕西地产开发 总公司
60 | 市民文化广场建设项目 | 续建 | 城市公园占地约5公顷、水体面积约13.1公顷，市民广场面积6.1公顷，南邻乐天大街，北侧紧邻主湖，西邻六泉路，东邻三贤路 | 2012－2014 | 30988 | 900 | 18000 | 完成地下车库、商场土建工程 | 北京鸿基 公司 | 渭南市城投公司 闫华锋 |  |  | 薛 东江 | 翁定来
61★ | 渭南解放路北段建设项目 | 新建 | 南起乐天大街，北至双王大街，全长1200米，道路红线宽40米。建设道路、给排水、绿化亮化及综合管线等配套设施 | 2013－2014 | 18000 |  | 6000 | 完成部分土建工程 | 渭南市 住建局 | 渭南市 住建局 陈双牛
62＊ | 白水水煤浆生产线建设项目 | 新建 | 建设年产200万吨水煤浆生产线 | 2013－2014 | 30000 |  | 10000 | 落实到位资金，力争开工 | 上海泰尔友博能源发展有限公司 | 白水县 政府 刘振强
63★ | 合阳秦晋大酒店建设项目 | 续建 | 建设占地35亩，主体建筑21层的星级宾馆一座 | 2012－2014 | 50000 | 20000 | 20000 | 完成部分主体工程 | 山西省河津市腾龙焦化公司 | 合阳县 政府 陈振江 |  |  | 蒋秀侠 | 乔志刚
64＊ | 合阳301智能化康复基地项目 | 新建 | 占地250亩，总建筑面积为10万平方米其中包括老年疫病防护区、老年会展中心区、居民住宅区 | 2013－2015 | 150000 |  | 20000 | 落实到位资金，力争开工 | 河南洛阳居业房地产开发有限公司
65＊ | 合阳新能源生态工业园建设项目 | 新建 | 建筑厂房车间12万余平凡米，建设60台比可比/GPU系统煤制活性炭、天然气生产示范基地及其他附属设备 | 2013－2015 | 300000 |  | 30000 | 落实到位资金，力争开工 | 山东隆基集团陕西中煤投资公司
66★ | 澄城光伏太阳城项目 | 续建 | 规划占地1255亩，建设“六厂一站一校”太阳能产业链，打造太阳能产业园区。一期建设400MW非晶硅太阳电池和日产120吨超白玻璃的生产线 | 2010－2014 | 1980000 | 583847 | 262400 | 建设年产1500吨多晶硅生产线、两条日加工10000平方米在线玻璃钢化镀膜生产线 | 陕西拓日新能源科技 有限公司 | 澄城县 政府 薛 楠 |  |  | 王晓军 | 雷进飞
67★ | 澄城县城至韦庄一级公路建设项目 | 新建 | 占地711亩，建设一级公路，长22.4千米，宽24.5米 | 2013－2014 | 46000 |  | 30000 | 完成征迁，路基土石方、路基底基层和桥涵主体工程 | 澄城县交通运输局
68＊ | 澄城城乡集中供热项目 | 新建 | 计划供热面积200万平方米，主要建设集中供热站、小区供热站、热力管网等 | 2013－2014 | 26000 |  | 2000 | 落实到位资金，力争开工 | 陕西秦尧置业有限公司
69＊ | 澄城华和春城安居小区建设项目 | 新建 | 占地234亩，总建筑面积343440平方米，建设31栋高层住宅楼，包括2012年保障性住房1376套及超市等公共配套设施；建设昌荣路、幸福路，全长共计1000米，配套排水管网、路灯、绿化等 | 2013－2015 | 100000 |  | 26900 | 落实到位资金，力争开工 | 澳门华和集团国际投资有限公司
70★ | 卤泊滩盐碱地综合治理项目 | 新建 | 改造干沟4条长50.75公里，支沟27条长69.26公里，改造各类建筑物432座 | 2013－ 2016 | 98000 |  | 30000 | 完成部分干沟清淤工程 | 卤阳湖开发建设有限 公司 | 卤阳湖 管委会 王 蕾 |  |  | 刘新兴 | 周明延
71★ | 卤阳湖中心医院建设项目 | 续建 | 占地194亩,建筑面积11.7万平方米，建设门诊综合楼、住院部大楼、VIP楼、传染病房、后勤保障楼、社区卫生服务中心等 | 2012－ 2016 | 45000 | 2800 | 5000 | 建成社区服务楼6075平米 | 卤阳湖开发建设有限 公司 | 卤阳湖 管委会 王 蕾
72 | 中石化1000万吨炼油异地搬迁一期项目 | 前期 | 分两期实施,一期规模500万吨,总投资100亿元,税金55亿元,销售收入326亿元；生产汽油柴油各200万吨,项目占地约2000亩,主要建设厂房、设备购置等。 |  | 1000000 |  |  | 与中石化集团沟通衔接,完成园区环境影响评估等基础工作，力争与中石化签订投资协议 | 中石化西安分公司 | 褚锦锋 王 蕾 王建平
73 | 信达广场改造项目 | 续建 | 东至解放办事处西墙，西至前进路，南至五里铺村二组老村，北至东风大街。涉及涉拆面积8.6万平方米 | 2011—2016 | 100800 | 7500 | 20000 | 完成部分居民房屋的拆迁 | 临渭区 杜桥办 | 临渭区 政府 李县平 |  |  | 魏稳柱 | 王兴华
74 | 老货运站幸福城安置小区项目 | 新建 | 占地29.25亩，建设10.6万平方米安置房 | 2013－2015 | 60000 |  | 30000 | 完成3栋759套5万平方米安置主体建设 | 临渭区 解放办
75＊ | 临渭区防水材料生产项目 | 新建 | 防水工程材料生产销售 | 2013－2014 | 24000 |  | 5000 | 落实到位资金，力争开工 | 陕西航建防水工程有限公司
76★ | 市中心广场地下通道及人防工事项目 | 新建 | 前进路与东风大街十字地下环形通道、中心广场升级改造和地下人防工程、实施范围内前进路与东风大街道路部分地下人防工程 | 2013－2015 | 80000 |  | 40000 | 完成部分建设任务 | 渭南市 住建局 | 渭南市 住建局 陈双牛
77★ | 韦庄至罗敷高速公路项目 | 续建 | 建设高速公路53.8公里 | 2012－2014 | 344000 | 160000 | 120000 | 完成路基、桥梁施工 | 渭南市韦罗高速公司 | 渭南市 交通局 陈春明 | 张政峰 4313321 |  | 吴蟒成 | 卢 旭
78 | 渭河综合整治工程 | 续建 | 加宽加高堤防160.9公里，滩区清障184.9平方公里，扩建交通桥七座，新建交通桥2座，建设堤顶道路160.9公里，栽植放浪林137.7公里，行道林160.9公里，防护林164.3公里，修建景观公园7处等配套设施 | 2011－ 2015 | 1059900 | 200000 | 150000 | 赤水河左堤堤防加宽工程2.2公里；大荔、华阴渭河移民围堤加宽23.38公里；新建湭河、赤水河、长涧河 | 渭南市 水务局 | 李县平 朱忠孝 朱福俊 杨 林 程 军 王青峰
79★ | 渭黄高速白水段建设项目 | 新建 | 建设全长36公里，全封闭、全立交双向四车道高速公路 | 2013－2015 | 300000 |  | 50000 | 落实到位资金，力争开工 | 吉林省长城洛桥建工有限责任公司 | 刘振强 高 尚
80 | 渭南—卤阳湖—富平快速干道工程 | 前期 | 建设渭南—卤阳湖—富平双向4车道52.5公里及配套设施。 |  | 153000 |  |  | 完成项目线路走向、可研编报批复 | 中建七局 | 陈春明 石正福 李县平 王 勇 王 蕾 王建平
81 | 抽黄供水工程 | 前期 | 设计年供水总量1.21亿立方米,其中向渭南城区供水0.73亿方,向蒲城清洁煤化工园区供水0.30亿方,向卤阳湖供水0.18亿方。 | 2013－2016 | 176600 |  | 6000 | 落实,资金，加快前期工作，力争开工
82★ | 蒲城清洁能源公司70万吨聚烯烃项目 | 续建 | 建成年产180万吨甲醇、70万吨烯烃生产线及配套设施 | 2009－2014 | 1786500 | 520000 | 600000 | 建设装备区甲醇厂、储煤场供水等主体工程 | 陕煤集团蒲城清洁能源公司 | 蒲城县 政府 高 尚 |  |  | 张 建 华 | 王金良
83＊ | 蒲城300MW机组供热改造项目 | 前期 | 机组改造，铺设长19公里的供热管道 | 2013－2015 | 65000 |  | 19000 | 落实到位资金，力争开工 | 华电能源有限公司
84 | 蒲城煤化工业园配套设施 | 新建 | 建设蒲城煤化工业园建设相关配套设施 | 2013－2015 | 200000 |  | 60000 | 落实到位资金，力争开工 | 上海长九实业集团
85★ | 大荔镍氢电池和锂离子电池项目 | 续建 | 总建筑面积3万平方米，建设日产镍氢电池35万只的生产线 | 2012－2013 | 50000 | 30000 | 20000 | 建成投产 | 陕西德飞新能源科技 公司 | 大荔县 政府 杨 林 |  |  | 王健 | 汤武军
86＊ | 大荔同州国际服装城综合项目 | 前期 | 建设服装城、商业步行街、星级酒店及配套项目等，建筑面积22万平方米 | 2013－2015 | 72000 |  | 20000 | 落实到位资金，力争开工 | 北京鸿基实业有限公司
87 | 渭南民生工程十大领域 | 新建 | 全市实施促进就业、收入倍增、全民社保、教育提升、卫生健康、文化惠民、保障住房、消除贫困、改善环境、服务生产十大领域的100类基本建设项目和政策性补助项目 | 2013 | 1500000 |  | 1350000 | 建成投用 | 各县市区 相关部门 | 发改委 财政局
88★ | 澄城正大36万吨饲料厂及产业养殖项目 | 续建 | 建设36万吨饲料厂及年生产能力3000万只的肉鸡屠宰加工厂、5万吨生产能力的有机肥厂及22万羽存栏的肉鸡养殖园区 | 2012－2016 | 330000 |  | 100000 | 饲料厂建成投产 | 陕西正大食品有限公司 | 澄城县 政府 薛 楠 |  |  | 高 洁 | 冯歌兴
89＊ | 澄城尧头斜井技改项目 | 前期 | 占地130亩，建设主井、风井及地面配套设施（包括调度楼、办公楼、绞车房、职工宿舍、澡堂、食堂、锅炉等）,购置设备并安装 | 2013－2015 | 65000 |  | 30000 | 落实到位资金，力争开工 | 西安曲江有限责任公司
90＊ | 澄城6万吨铝泊加工项目 | 前期 | 占地18.4亩，建设厂房2栋，6万吨铝泊生产线1条 | 2013－2014 | 42000 |  | 16000 | 落实到位资金，力争开工 | 江苏长宏铝业有限公司
91 | 陕煤生态水泥生产项目 | 续建 | 建设两条日产4500吨熟料水泥生产线，年产水泥熟料161万吨，年产水泥177万吨 | 2012－2013 | 189000 | 112000 | 77000 | 建成投产 | 陕西生态水泥有限公司 | 富平县 政府 王建平 | 029-87832173 |  | 贺韧 | 郭文超
92＊ | 富平星极齿轮西北运营中心项目 | 新建 | 建设微型轿车变速器齿轮、齿毂和发动机齿轮的生产线及其辅助设施 | 2013－2015 | 96500 |  | 10000 | 落实到位资金，力争开工 | 重庆星际齿轮有限公司
93＊ | 富平温泉河景观工程项目 | 新建 | 全长约4公里(规划面积约180万平方米),进行河道修缮、建设道路、台地、明月湖心、湿地景观、休闲、林地、生态酒吧街、运动公园7个功能区及其配套设施等 | 2013－2015 | 60000 |  | 10000 | 落实到位资金，力争开工 | 陕西中昊投资有限公司
94★ | 合阳知堡煤化工业园项目 | 续建 | 建设年产300万吨原煤生产能力 | 2009－ 2013 | 200000 | 80000 | 80000 | 主副风井井筒；地面生产系统、办公楼和食堂峻工 | 澄合煤业 集团公司 | 合阳县 政府 陈振江 |  |  | 王民庆 | 张建新 |  | 翟少文2369308
95＊ | 合阳钾长石产业开发项目 | 新建 | 项拟计划用地1600亩，建设钾长石产业开发项目、包括加钾精粉、硫酸钾、陶晶粉生产线 | 2013－2016 | 120000 |  | 10000 | 落实到位资金，力争开工 | 山东爱华磁电科技有限公司
96＊ | 合阳新型全合成润滑油建设项目 | 新建 | 建设占地500亩的全合成润滑油生产线2条 | 2013－2016 | 160000 |  | 15000 | 落实到位资金，力争开工 | 西安艾姆高分子材料 有限公司
97★ | 华山清心温泉项目 | 续建 | 占地面积33公顷，建筑面积1.5万平方米.包括温泉沐浴中心、中华瑶池仙浴等配套设施 | 2011－2013 | 20000 | 9000 | 11000 | 完成主体及景观工程 | 华山风景名胜区管理 委员会 | 华管委 霍文军 |  |  | 徐月凤 | 马瑛娇
98 | 仙峪生态广场项目 | 续建 | 占地100亩，建筑面积9500平方米.包括管理服务中心、停车场、候车廊、给水、绿化等配套设施 | 2011－2013 | 4960 | 1255 | 3705 | 管理服务中心、候车廊及商业用房、绿化景观工程、砼路面、照明排水等工程 | 华山风景名胜区管理 委员会 |  | 0913-2118012
99 | 华山仙峪旅游道路及配套设施项目 | 续建 | 建设旅游道路11KM，10道滚水坝，照明、绿化及配套配套服务设施 | 2012－2013 | 4980 | 1575 | 3405 | 完成斜梁至三耳岔段道路及配套设施 | 华山风景名胜区管理 委员会
100 | 华阴南山支流应急分洪工程项目 | 续建 | 柳叶河建设分洪闸一处、退水闸一处、分洪渠115.2米、挡水堤7.69千米；长涧河建设分洪闸、引水渠、蓄洪渠、挡水堤退蓄闸、干沟整治及长涧河抽排洪站等6部分组成 | 2012－2015 | 51954 | 500 | 19954 | 柳叶河分洪区全部完工，长涧河分洪区完成引水渠退水闸等主体工程 | 华阴市 水务局 | 华阴市 政府 程 军 |  |  | 张志强 | 党晓强
101 | 华阴莲藕基地建设项目 | 续建 | 万亩莲藕基地，莲藕种植及基础设施建设；荷丰现代农业园区，建设现代农业核心示范区6610亩，现代农业观光园区30亩，养殖区20亩 | 2011－2015 | 38095 | 15513 | 4935 | 万亩莲藕基地建设绿化及基础设施，建设现代农业观光园区及研发中心 | 陕西省荷丰生态农业开发有限公司
102＊ | 华阴中地集团企业总部城市综合体项目 | 新建 | 总建筑面积约100亩，主要建设集企业总部、写字楼、酒店公寓、温泉、住宅为一体的城市综合体 | 2013－2015 | 100000 |  | 30000 | 落实到位资金，力争开工 | 香港中地 集团
103 | 白水县农业综合开发产业园建设项目 | 新建 | 建设规划2万亩，核心区域4800亩的设施农业、农业机械和农用物资展示及观光园区建设 | 2013－2015 | 100000 |  | 20000 | 完成核心区征地及4.5公里道路硬化绿化及配套设施 | 白水县 农发办 | 白水县 政府 刘振强 |  |  | 杨文斌 | 王晓丰
104 | 白水雷牙煤矿建设项目 | 新建 | 建设年产300万吨煤矿一座 | 2013－2016 | 180000 |  | 33000 | 主井、风井和地面配套设施开工建设 | 白水县雷公园区办
105＊ | 白水中药材基地及中药饮片深加工建设项目 | 前期 | 建设中药材基地，深加工生产线及配套设施 | 2013－2015 | 50000 |  | 10000 | 落实到位资金，力争开工 | 新疆渡州 中医院
105 | 韩城“史记风追司马”文化景区项目 | 新建 | 建设内容主要包括：“耕读苑”安置小区一期工程；景区行政中心项目；民俗博物馆建设项目；文渊阁酒店等 | 2013－2014 | 120300 |  | 70000 | 完成部分主体工程 | 陕西文化产业（韩城）投资有限 公司 | 韩城市 政府 |  |  |  | 李传华
106 | 河渎新农村一期项目 | 续建 | 项目占地202.44亩，总建筑面积24.5万平方米，建设18栋高层住宅楼及商业用房、幼儿园、卫生所、地下车库及配套设施 | 2012－2013 | 62000 | 10000 | 52000 | 建成投用 | 韩城市河渎村委会 |  | 0913-2118012
107＊ | 韩城龙钢金马30万吨合成氨、52万吨尿素项目 | 新建 | 建设年产30万吨合成氨、52万吨尿素生产线 | 2013－2015 | 110000 |  | 10000 | 落实到位资金，力争开工 | 上海奕臻化工工程技术有限公司
注：共包联市级重大建设项目64个，总投资1509.9亿元，年度计划投资545.5亿元；西洽会签约项目56个，总投资634.1亿元，年度应到位资金114.5亿元。 市重大项目建设推进委员会办公室电话:2158239，总联络员:郭文超13891370056、冯歌兴18909131885。
102
103
104
105 | 23 | 新建 |  |  | #REF! | #REF! | #N/A
106
注：共包联市级重大建设项目65个，总投资1585亿元，年度计划投资521.2亿元；西洽会签约项目40个，总投资515亿元，年度应到位资金78.8亿元。 市重大项目建设推进委员会办公室电话:2158239，总联络员:郭文超13891370056、冯歌兴18909131885。
[5 empty] | 21682282 | 2352981 | 6087935
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
总投资
| 新建 | 45个