## Sheet1
渭南市2017年重点建设项目计划（续建）
注：标"★"为已列入省级重点项目，标☆为 PPP项目 | [8 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 投资主体 | 建设地点 | 建设规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 截止2016年底完成投资 | 2017年计划 |  | 责任单位
[8 empty] | 年度投资 | 主要形象进度
续建项目170个
一、工业转型升级项目
能源化工
1 ★ | 渭南经开区热电联产项目 | 华能陕西发电有限公司 | 经开区 | 该项目占地380亩，建设2×350MW超临界空冷燃煤供热发电机组，规划采暖总建筑面积达3080万平方，配套建设相关辅助工程 | 2016 — 2018 | 330000 | 100000 | 170000 | 完成部分主体工程 | 经开区管委会
2 ★ | 富平神华热电联产项目 | 神华神东电力有限责任公司 | 富平县 | 建设2台35万千瓦超临界空冷热电机组，同步建设高效除尘、高效脱硫、高效脱硝、高效去除PM2.5的先进环保设施等，年供热能力760MW | 2015 — 2017 | 290000 | 200000 | 90000 | 建成投产 | 富平县政府
3 | 蒲城县年产10万吨/年间歇式聚丙烯装置建设项目 | 友泰塑业有限公司 | 蒲城县 | 建设10万吨/年间歇式聚丙烯装置 | 2016 — 2017 | 22000 | 10000 | 12000 | 建成投产 | 蒲城县政府
4 | 韩城龙门公司焦化产业升级技改项目 | 韩城市经开区管委会 | 韩城市 | 对原有装置进行技术改造，主要分为造气工段和深冷液化工段两部分。 | 2016 — 2017 | 38000 | 3000 | 35000 | 建成投产 | 韩城市政府
5 | 韩城新丰清洁能源焦化转型升级改造项目 | 韩城市经开区管委会 | 韩城市 | 建设生产年产3.2亿立方氨合成气，0.48亿立方水煤气，0.32亿立方变换脱碳气，0.337亿立方甲醇驰放气 | 2016 — 2017 | 45000 | 5000 | 40000 | 建成投产 | 韩城市政府
6 | 延长石油集团富平科技产业园催化剂项目 | 西北化工研究院 | 富平县 | 建设十套催化剂生产装置、5000t/a三甲基苯酚生产装置、10000t/a三甲基氢醌生产装置、300t/a双马来酰亚胺生产装置、1000t/a水煤浆添加剂生产装置、中试装置区以及配套的公用工程和辅助设施 | 2016 — 2019 | 87000 | 5000 | 10000 | 完成办公楼、公寓楼及综合楼装修，进行生产装置建设 | 富平县政府
7 | 蒲城天楹生活垃圾焚烧发电项目 | 蒲城天楹环保能源公司 | 蒲城县 | 建设2条日处理生活垃圾500吨机械炉排炉垃圾焚烧处理线、2套额定连续蒸发量为25t/h垃圾焚烧余热锅炉、2套“SNCR脱硝+半干法+活性炭吸附+干法+袋式除尘”烟气处理设备及1台额定7.5MW凝气式汽轮发电机组 | 2016 — 2018 | 36000 | 6000 | 20000 | 建成一期日处理500吨生活垃圾处理线 | 蒲城县政府
8 | 白水煤矿安全技术改造建设项目 | 白水县各相关煤矿 | 白水县 | 对富山、北关等五处煤矿进行安全技改，年生产力达到300万吨 | 2016 — 2018 | 50000 | 10000 | 30000 | 完成土建工程和设备安装及配套设施建设 | 白水县政府
新能源新材料
9 ★ | 渭南高新区天臣新能源锂电池生产线项目 | 天臣新能源渭南有限公司 | 高新区 | 建设年产9.7GWh锂电池生产线及1.2万组PACK生产线 | 2016 — 2018 | 460000 | 100000 | 200000 | 完成三期厂房土建工程，购置部分生产设备 | 高新区管委会
10★ | 渭南高新区沃特玛10GWh新能源汽车电池生产线项目 | 陕西沃特玛新能源有限公司 | 高新区 | 建设年产10GWh新能源汽车电池生产线 | 2016 — 2020 | 500000 | 155000 | 100000 | 二期年产3GWh电池生产线建成投产 | 高新区管委会
11 | 潼关中广核风力发电项目 | 中广核新能源公司 | 潼关县 | 项目位于城关镇亢家寨村、秦东镇寺角营村一带，建设风力发电站一座，设计安装14台单机容量2200kW的风力发电机组，总装机容量30.8MW | 2016 — 2017 | 75000 | 10000 | 65000 | 建成投产 | 潼关县政府
12 | 渭南华州区电池产业园项目 | 陕西载元派尔森化工有限公司 | 华州区 | 年产1万吨锂离子电池电解液生产线 | 2016 — 2017 | 66300 | 56300 | 10000 | 年产1万吨电池电解液投产 | 华州区政府
13 | 合阳桂花光伏农光互补三期项目 | 陕西合阳桂花清洁能源有限公司 | 合阳县 | 建设150MW光伏发电站及农业综合开发项目 | 2015 — 2017 | 180000 | 130000 | 50000 | 建成投用 | 合阳县政府
14 | 澄城尧头镇权家河20兆瓦分布式光伏电站项目 | 陕西拓日新能源科技有限公司 | 澄城县 | 占地700亩，拟建20兆瓦光伏发电系统；由20个1兆瓦的光伏发电单元组成，使用260瓦的晶硅组件78400片，通过10KV线路接入附近镇吉变电站实现并网 | 2016 — 2017 | 30000 | 10000 | 20000 | 建成投用 | 澄城县政府
15 | 潼关聚泰功能性新材料生产基地二期项目 | 潼关县工业园区办 | 潼关县 | 占地57亩，总建筑面积2.6万平方米，分两期实施，一期占地35亩，总建筑面积11050平方米，建设8000吨/年环保型超细阻燃剂生产线和42000吨/年高效水泥促凝剂生产线；二期在一期的基础上，向高附加值产品延伸 | 2016 — 2018 | 75000 | 30000 | 35000 | 完成部分建设任务 | 潼关县政府
16 | 富平陕煤化新型环保建材基地项目 | 陕煤集团 | 富平县 | 建设400万吨生态白灰、600万吨建筑骨料生产线，分两期实施 | 2016 — 2018 | 200000 | 14000 | 50000 | 建成一期200万吨骨料生产线，启动生态白灰生产线建设 | 富平县政府
食品医药
17 | 渭南高新区石羊集团食用油生产线项目 | 陕西石羊邦淇食品有限公司 | 高新区 | 建设年产15万吨食用植物油生产线 | 2016 — 2017 | 14500 | 2000 | 12500 | 精炼线建成投产 | 高新区管委会
18 | 渭南经开区生物高分子材料与植物胶囊项目 | 包头市凯泰科技有限责任公司 | 经开区 | 项目占地50亩，建筑面积20000平方米，主要建设生产植物胶囊、普罗兰多糖等高分子材料以及其他配套产出的聚谷氨酸、生物菌肥、海藻糖等的生产线及其它配套设施。 | 2016 — 2017 | 30000 | 19226 | 10774 | 建成投产 | 经开区管委会
19 | 澄城卷烟厂易地技术改造项目 | 陕西中烟工业有限责任公司 | 澄城县 | 占地733.99亩，规划建设150亿支（30万箱）/年生产规模，卷接包工艺设备按照100亿支（20万箱）/年生产规模配置 | 2014 — 2018 | 203900 | 83890 | 100000 | 工业区建成试产 | 澄城县政府
20 | 白水杜康酒业酿酒技术设备升级建设项目 | 陕西白水杜康酒业有限责任公司 | 白水县 | 占地77亩，改造提升杜康酒业博物馆、装成中心、库房，对配置仪器、设备等进行建设 | 2016 — 2018 | 11043 | 1000 | 5000 | 主体工程完工 | 白水县政府
装备制造
21 | 渭南高新区3D打印研发应用平台建设项目 | 渭南高新区火炬科技发展有限责任公司 | 高新区 | 建设安泰科技雾化粉末、扩散焊、再制造等产业化应用平台 | 2016 — 2017 | 46700 | 1700 | 45000 | 真空气雾化粉末平台、增材院再制造、扩散焊等项目建成投产 | 高新区管委会
22 | 渭南高新区科尼乐混凝土搅拌站生产线建设项目 | 陕西科尼乐机械设备有限公司 | 高新区 | 建设年产260台套商品混凝土搅拌设备零部件生产线 | 2016 — 2017 | 22300 | 2300 | 20000 | 6栋生产厂房及综合研发楼主体框架完工 | 高新区管委会
航空航天
23 | 渭南卤阳湖力控航空产业集团生产基地基础设施项目 | 西安元创磁动力有限公司 | 卤阳湖 | 规划用地面积约1011亩，总建筑面积13.7万平方米。建设直升机项目厂区、无人机项目厂区、发动机项目厂区、固定翼飞机项目厂区等 | 2016－ 2019 | 161000 | 1000 | 40000 | 完成直升机交付中心、直升机培训中心、海关仓库3个基建项目的建设 | 卤阳湖管委会
工业园区基础设施和生产性服务业
24 | 渭南华州区省煤化院工业化试验生产基地项目 | 陕西煤业化工技术研究院有限责任公司 | 华州区 | 1.研究院：建设2套1500吨/年催化剂生产装置、3套百吨级中试试验装置、2套千吨级工业化试验装置、1套万吨级工业化试验装置及配套设施等 2.工程技术中心：新建千吨级二苯甲烷二异氰酸酯试验生产装置、百吨级甲苯二异氰酸酯和已二异氰酸酯试验生产装置及精细化学试验生产装置 | 2014 — 2018 | 90919 | 13108 | 16000 | 催化剂工业化开发项目投入使用，单身宿舍投入使用 | 华州区政府
25 | 渭南华州区省级高新技术园区创建项目 | 华州区工业园区管位会 | 华州区 | 企业孵化服务中心、全国黄药和煤精细化工研发中心、国家钼产品质检中心、水电路气和物流基础设施配套工程、新材料高新技术产业化项目等 | 2016 — 2020 | 100000 | 2000 | 20000 | 部分工程 | 华州区政府
26 | 蒲城煤化工业园产业服务区建设项目 | 蒲城县高新区管委会 | 蒲城县 | 建设2万平方米企业综合服务中心 | 2016 — 2017 | 30000 | 10000 | 20000 | 建成投用 | 蒲城县政府
27 | 蒲城高新区标准化厂房及基础设施建设项目 | 蒲城县高新区管委会 | 蒲城县 | 建设8万平方米的标准化厂房及3万平米的行政生活用房；对经三路，对纬三路进行延伸 | 2016 — 2017 | 26000 | 4000 | 22000 | 建成投用 | 蒲城县政府
28 | 渭南城区新能源汽车充电设施建设项目 | 渭南产业投资公司 | 渭南城区 | 该项目规划建设新能源汽车充电场站8个，占地面积80m * 50m∕个;集中式充电塔2座，占地面积60m * 50m∕座;其它分散式充电设施共计1200套 | 2016 — 2019 | 30000 | 1000 | 10000 | 完成部分基础设施建设及部分设备安装 | 市产投集团
传统产业升级
29 | 渭南华州区金钼股份接续尾矿库(王家坪)项目 | 金钼集团 | 华州区 | 设计有效库容2亿立方米，年处理原矿1320万吨，年入库尾矿量823.66万立方米 | 2014 — 2017 | 99604 | 87629 | 11975 | 建成投产 | 华州区政府
30 | 潼金矿业日处理3000吨选厂建设项目 | 潼金公司 | 潼关县 | 竖井提升工程、选矿工程及尾矿库及配套辅助、公用设施建设。一期规模为3000t/d,二期规模为6000t/d | 2016 — 2018 | 40273 | 10000 | 15000 | 部分建成 | 潼关县政府
31 | 大荔诺贝丰公司年产60万吨新型肥料项目 | 由金正大集团与诺贝丰（中国）化学有限公司 | 大荔县 | 建设10万吨复合肥生产线2条，10万吨硝酸钙生产线1条，以及15万吨微生物菌剂生产线和15万吨黄腐酸钾生产线 | 2016 — 2017 | 100000 | 35000 | 65000 | 建成投产 | 大荔县政府
32 | 韩城腾龙陶瓷二期项目 | 韩城市经开区管委会 | 韩城市 | 建设综合利用铁矿、尾矿、矿渣及粉煤灰，年产7000万平米喷墨渗花砖生产线及配套公辅设施 | 2016 — 2017 | 220000 | 10000 | 210000 | 建成投产 | 韩城市政府
二、中心城市和城镇化提升项目
棚户区综合改造开发
1 ★ | 渭南临渭区中心广场南路区域综合改造项目 | 临渭区杜桥街道办事处 | 临渭区 | 项目占地约260亩，涉征1000余户居民及11个企事业单位约21万平方米房屋，总建筑面积97.4万平方米 | 2016 — 2020 | 380000 | 121975 | 100000 | 部分建成交付使用 | 临渭区政府
2 | 渭南临渭区杜桥片区改造项目 | 临渭区杜桥街道办事处 | 临渭区 | 含海兴城二期、骏景园和、秦川华府、苏园风景二期、乐天聚等项目 | 2014 — 2018 | 103770 | 40000 | 51000 | 部分完工交付使用 | 临渭区政府
3 | 渭南临渭区人民片区城中村改造项目 | 临渭区人民办事处 | 临渭区 | 含民生景园项目广青绿城都市花园、曙光机电园项目、民生景园二期、一青里棚户区改造、古依市巷片区、南塘社区 | 2012 — 2020 | 405000 | 75000 | 50000 | 部分完工并交付使用 | 临渭区政府
4 | 渭南临渭区站南城中村改造项目 | 临渭区站南办事处 | 临渭区 | 贠张二组城中村改造项目、贠张六七组城中村改造项目、华山大街东段片区改造（百兴花园）、鑫城商务大厦等5个项目 | 2010 — 2018 | 178000 | 40000 | 45000 | 部分工程建成 | 临渭区政府
5 | 渭南临渭区二院片区棚户区改造项目 | 临渭区城投公司 | 临渭区 | 项目占地79.3亩。涉拆面积约12万平方米，建设14.9万平方米、1038套安置房 | 2016— 2018 | 49320 | 21000 | 9000 | 建成2栋安置楼 | 临渭区政府
6 | 渭南高新区张东棚户区改造项目 | 高新区保障性住房中心 | 高新区 | 建设7栋26层高层，总建筑面积175439平方米 | 2016— 2018 | 52600 | 1800 | 18000 | 2.5万平方米安置楼土建完工 | 高新区管委会
7 | ①渭南经开区西区城市棚户区改造项目 | 陕西经开建设有限责任公司 | 经开区 | 该项目用地面积约70.8亩。拆迁安置570户，拆迁面积19.3万平方米，新建安置房总建筑面积14.8万平方米，1140套 | 2014— 2018 | 45360 | 20000 | 15000 | 完成建设4、5、6、13、14号楼及商业、幼儿园 | 经开区管委会
| ②渭南经开区东区城市棚户区改造项目 | 陕西经开建设有限责任公司 | 经开区 | 拆迁安置1523户，新建安置区占地面积45.89亩，拆迁安置补偿户数495户，安置房536套，新建总建筑面积6万平方米，其中安置房建筑面积5.5万平方米、地下室建筑面积5332.55平方米，货币化安置1028户 | 2014— 2018 | 124792 | 9240 | 32000 | 完成拆迁350户，8栋安置楼封顶 | 经开区管委会
| ③渭南经开区马渡城市棚户区改造项目 | 陕西经开建设有限责任公司 | 经开区 | 该项目计划拆迁安置辛市镇马渡村、东四村、里仁村、新冯村共1267户，货币安置1267户 | 2016— 2019 | 100870 | 24120 | 32550 | 完成货币安置542户 | 经开区管委会
8 | 渭南华州区棚户区改造项目 | 华州区相关镇政府 | 华州区 | 瓜坡棚户区改造、城区棚户区改造、柳枝棚户区改造、中铁一局等 | 2016 — 2017 | 309000 | 20000 | 108500 | 建成投用 | 华州区政府
9 | 华阴棚户区改造项目 | 华山城投公司、太华办、罗敷镇 | 华阴市 | ①中心棚改一期，占地458亩，新建安置住房建筑面积8.4万平方米；二期工程征收面积32.1万平方米。货币安置1643套，实物安置347套；②西岳庙棚改占地131亩，新建安置住房建筑面积5.2万平方米；③罗敷镇敷水街棚改占地150亩，总建筑面积约11.6万平方米，对敷水街辐射范围内171户居民进行拆迁安置，并配套建设基础设施；④玉泉路棚户区改造实物安置280套，货币安置1120套,新建安置房51800平方米 | 2016 — 2019 | 262698 | 35000 | 105000 | 部分工程建成 | 华阴市政府
10 | 潼关秦东镇棚户区改造项目 | 潼关县秦东镇政府 | 潼关县 | 项目一区占地面积230亩，新建安置房443户，总建筑面积7.8万平方米；项目二区占地面积89.33亩，新建安置房336户，总建筑面积5.9万平方米；项目三区占地面积181亩，新建安置房447户，总建筑面积7.5万平方米 | 2016 — 2018 | 75000 | 500 | 15000 | 完成拆迁等工作 | 潼关县政府
11 | 合阳棚户区改造项目 | 合阳县住建局 | 合阳县 | 200户商住户拆迁，建设商业安置楼，商业综合体，地下停车场及中心广场，涉及学巷、城北官庄等片区 | 2016 — 2018 | 135000 | 15000 | 30000 | 主体施工 | 合阳县政府
12 | 韩城芝川镇四村棚户区改造项目 | 韩城市芝川新区管委会 | 韩城市 | 安置房一号区的建设，包括14幢六层户型为98至124㎡的商住楼，共安置484户，其中，住宅面积4.7万平方米，商业面积1.4万平方米 | 2016 — 2018 | 16073 | 6073 | 10000 | 建成投用 | 韩城市政府
13 | 蒲城城南棚户区改造项目 | 蒲城城南新区管委会 | 蒲城县 | 包括4个棚户区改造，分别为城南泰和苑二期、城南双酒二期、城南祥塬村和紫荆塬片区的棚户区改造，共拆迁2020户，总拆迁面积633209平方米。 | 2016 — 2018 | 221800 | 15000 | 80000 | 完成施工图设计、各项审批手续和招投标等施工前准备工作和400户拆迁工程 | 蒲城县政府
14 | 富平城市棚户改造项目 | 富平县住建局 | 富平县 | 包括东华街道办下庙、上官新社区、上官新社区二期、卧龙福兴苑二期、富民苑、县医院、和谐园小区等棚户区改造项目 | 2015 — 2019 | 166000 | 48000 | 55000 | 主体施工 | 富平县政府
15 | 渭南华州区特色小镇综合开发
| ①华州区瓜坡2017年国家级重点示范镇建设项目 | 华州区瓜坡镇政府 | 华州区 | ①镇段改造；②北新街西延；③北环路西延；④北环路与铁路间绿化带；⑤中环路牌楼（南端、北段）；⑥水景公园；⑦城镇水体景观带；⑧成衣市场（现状提升） | 2016 — 2017 | 42000 | 2000 | 40000 | 建成投用 | 华州区政府
| ②华州区柳枝国家重点示范镇项目 | 柳枝镇人民政府 | 华州区 | 区域内道路、给排水等基础设施配套 | 2016 — 2018 | 80000 | 2000 | 30000 | 完成道路、给排水 | 华州区政府
| ③高塘国家级旅游文化融合型特色小镇项目 | 华州区高塘镇人民政府 | 华州区 | 新建南湖公园、赤水河河道治理暨通勤道路工程、停车场、游客服务中心、高速引线及绿化等基础设施建设 | 2016 — 2019 | 300000 | 1500 | 40000 | 完成南湖公园、绿化、赤水河河道治理、商业开发等 | 华州区政府
| ④赤水市级重点小城镇项目 | 华州区赤水镇政府 | 华州区 | 赤水镇老街改造提升道路、古建、绿化、亮化、基础设施改造。新建环镇路 | 2016 — 2018 | 70000 | 2000 | 39000 | 完成部分工程 | 华州区政府
| ⑤华州区大明旅游古镇建设项目 | 华州区大明镇政府 | 华州区 | 仿古商品房、住宅楼及绿化、道路硬化、亮化、水电网等公共服务设施 | 2016 — 2017 | 28000 | 2000 | 26000 | 建成投用 | 华州区政府
| ⑥金堆工业旅游休闲特色小镇项目 | 华州区金堆镇政府 | 华州区 | 开发工业旅游、休闲避暑、养老养生中心等 | 2017 — 2019 | 200000 | 2000 | 10000 | 部分工程 | 华州区政府
保障房及商品房
16 | 渭南临渭区保障房项目 | 临渭区住建局 | 临渭区 | 含东入口保障性住房项目，东府景园保障房小区、东湖华庭保障性住房小区公租房等项目 | 2014 — 2018 | 362376 | 210000 | 120000 | 部分建成交付使用 | 临渭区政府
17 | 蒲城公租房建设项目 | 蒲城县住建局 | 蒲城县 | 建设民生苑公租房300套，工业园三期公租房200套,续建泰安东区公租房624套 | 2016 — 2018 | 14500 | 500 | 10000 | 部分建成交付使用 | 蒲城县政府
18 | 白水玉鼎佳苑小区二期项目 | 浙江九天集团有限公司 | 白水县 | 占地158亩，建筑面积26万平方米，建设33栋高层商业用房、幼儿园及小学等相关配套设施 | 2015 — 2019 | 58000 | 500 | 13000 | 部分建成投用 | 白水县政府
19 | 白水汇邦中央公馆项目 | 汇邦地产有限责任公司 | 白水县 | 占地77.09亩，总建筑面积15.4万平方米，建设商务、住宅楼19栋 | 2016 — 2018 | 46000 | 1000 | 16000 | 部分建成投用 | 白水县政府
20 | 白水御锦苑建设项目 | 白水城投公司 | 白水县 | 占地10.73亩，建设安置住宅楼2栋，面积3.8万平方米 | 2015 — 2017 | 13592 | 1000 | 8000 | 完成主体工程及相关配套设施建设 | 白水县政府
21 | 华阴同科商业地产项目 | 西安同科实业公司华阴分公司 | 华阴市 | 占地80亩，规划总建筑面积12.85万平方米，其中地上建筑9.7万平方米，地下建筑3.1万平方米，配套建设绿化、道路等设施 | 2016 — 2018 | 28000 | 2000 | 15000 | 部分建成投用 | 华阴市政府
道路管网
22 | 渭南市中心城市建设项目 | 渭南市住建局 | 渭南城区 | 包括前进路北段、六泉路中段、沋河桥及引线、东北部雨水泵站配套设施等 | 2016 — 2018 | 29250 | 20000 | 7550 | 完成部分工程 | 市住建局
23 | 渭南渭水生态城项目 | 渭南市城投公司 | 临渭区 | ①渭水街东段（渭滨街-解放路），全长1200米，红线宽度30米；②老河堤升级改造（宣化路至渭源街）等。③渭源街西段（解放路-前进路，长度1000米，红线宽度50米，渠化宽度60米。④解放路北段（渭华大街-渭源街），全长880米，红线宽度40米。包括道路、雨水、污水、中水、电力管沟、照明及绿化工程 | 2015 — 2018 | 40000 | 3000 | 17000 | 市政道路完成地下管网工程及路床施工，老河提升级改造完成建设 | 渭南城投公司
24 | 渭南市民公园及地下停车场项目（一期、二期） | 渭南东秦停车场有限公司 | 渭南城区 | 一期占地面积约为145亩。主要建设分地下建筑、地上景观两部分，二期占地面积约为150亩，建设内容为60亩的湖面工程、景观园林、广场铺装、夜光跑道、海绵城市及地下商业工程等 | 2015 — 2018 | 84000 | 10000 | 54000 | 完成一期地上景观及配套工程，二期完成所有建设任务 | 渭南城投公司
25 | 渭南高新区道路排水及绿化亮化项目 | 渭南高新区建设局 | 高新区 | 建设胜利大街、丰庆路、朝阳大街西延等12条道路排水及配套工程 | 2016 — 2018 | 55000 | 1000 | 49800 | 完成胜利大街、朝阳大街等10条路道路排水工程 | 高新区管委会
26 | 渭南高新区火车西站站前广场及汽车站建设项目 | 渭南高新区建设局 | 高新区 | 新建渭南火车西站站前广场、长途汽车站及通站道路等配套工程 | 2016 — 2017 | 10000 | 2000 | 8000 | 建成投用 | 高新区管委会
27 | 渭南卤阳湖天信路建设项目 | 渭南卤阳湖投资置业有限公司 | 卤阳湖 | 该项目南起元阳大道，北至向阳大街，全长3777米，规划红线40米。建设内容包括道路、雨水、污水、给水、照明、绿化等工程 | 2016 — 2017 | 10000 | 1000 | 9000 | 建成通车 | 卤阳湖管委会
28 | 韩城太史大街西延桥项目 | 韩城市住建局 | 韩城市 | 桥长约1780m，景观大桥长236m，桥宽25.6m，道路平面线形为直线，索塔高114.5m，桥面以上高76.6m，桥面以下高37.9m，主线高架桥标准段为预制简支变连续小箱梁，长1058.5m，桥宽22.6m | 2016 — 2018 | 73928 | 1000 | 30000 | 完成桥梁下部基础及40%梁预制工程 | 韩城市政府
28 | 富平温泉河综合治理二期项目 | 富平县住建局 | 富平县 | 全长2公里，建设内容为运动公园、特色林带、富昌路北延（含富昌大桥、莲湖大街至怀德大街）、荆山大桥、温泉南路及温泉北路 | 2016 — 2018 | 68700 | 15000 | 30000 | 主体建成 | 富平县政府
29 | 富平城市集中供热管网项目 | 富平城南热力公司 | 富平县 | 城市集中供热一期工程供热站建设,敷设一级供热管网单程41.45公里，热力站70个，供热面积732万平方米 | 2016— 2018 | 78200 | 30000 | 20000 | 主管网铺设，供热站、调控中心建设 | 富平县政府
三、基础设施保障能力建设项目
铁路机场
1 ★ | 蒙西至华中铁路韩城段建设项目 | 西安铁路局 韩城市发改委 | 韩城市 | 蒙西至华中铁路韩城段全长22公里，其中隧道15.5公里，桥梁4.5公里，建设货运车站 | 2015 — 2018 | 404000 | 100000 | 90000 | 完成桥梁施工 | 韩城市政府
2 | 韩城合阳机场建设项目 | 韩城市发改委 | 韩城市、合阳县 | 建设1条长1200米、宽45米的跑道，航站楼及其他辅助设施等 | 2016 — 2017 | 20000 | 5000 | 15000 | 建成投用 | 韩城市政府
高速公路
3 ★ | 渭南韦罗高速公路项目 | 陕西韦罗公司 | 渭南市 | 建设高速公路54公里 | 2013 — 2017 | 343000 | 310000 | 33000 | 建成通车 | 渭南交通局
4 ★ | 渭黄高速公路蒲白段项目 | 陕西蒲白黄高速公路建设管理有限公司 | 蒲城、白水 | 建设高速公路34公里 | 2014 — 2019 | 170000 | 49225 | 40000 | 完成路基、桥涵工程 | 渭南交通局 蒲城县政府 白水县政府
公路
5 | 310国道渭南至华阴一级公路一期项目 | 渭南市公路建设处 | 渭南市 | 规划建设一级公路60公里，一期建设少华山至渭南310国道拓宽华州区段一级公路27公里 | 2016 — 2019 | 111000 | 36848 | 30000 | 完成90%路基、桥涵工程，完成50%路面工程 | 渭南交通局
6 | 108国道韩城禹门口黄河公路大桥项目 | 韩城市交通运输局 | 韩城市 | 路线全长3.9公里，桥梁全长约1664米，一级公路技术标准 | 2016 — 2017 | 85000 | 6000 | 79000 | 建成通车 | 韩城市政府
7 | 韩城G327龙门至象山公路建设项目 | 韩城市交通运输局 | 韩城市 | 26.4公里路基路面，一级公路技术标准 | 2016 — 2018 | 95000 | 15000 | 60000 | 完成部分工程 | 韩城市政府
8 | 韩城东旅游路拓宽改造工程 | 韩城市交通运输局 | 韩城市 | 路线全长7.226公里，按一级公路技术标准设计 | 2016 — 2017 | 18340 | 1000 | 17340 | 建成通车 | 韩城市政府
9 | 渭南-桥南二级公路提升改造项目 | 临渭区交通运输局 | 临渭区 | 建设二级公路20.8km | 2016 — 2018 | 28800 | 3000 | 20000 | 全线路基贯通，控制性桥涵工程主体竣工 | 临渭区政府
10 | 渭南临渭区道路提升项目 | 临渭区交通运输局 | 临渭区 | 提升省道210小什—下邽镇、桥南平和—天刘道路。三级提升为二级全长19公里 | 2016 — 2017 | 15000 | 5000 | 10000 | 建成通车 | 临渭区政府
11 | 国道342白水段公路建设项目 | 白水县交通运输局 | 白水县 | 建设全长43.093公里，路基宽12米双向二车道二级公路一条 | 2016 — 2018 | 54000 | 1000 | 16000 | 完成路面桥涵洞等 | 白水县政府
12 | 渭南市华州区2017中心城市基础设施项目 | 华州区住建局 | 华州区 | 城市8条路网、水系水景、污水处理、垃圾填埋、停车场、集中供热、智慧城市、综合管廊、生态公园等 | 2016— 2019 | 897562 | 2000 | 279500 | 部分建成 | 华州区政府
13 | 少华山至南山大道环山公路二期和绿化项目 | 华州区交通运输局 | 华州区 | 道路工程、雨污排水工程、绿化工程及照明工程 | 2016 — 2017 | 29000 | 15000 | 14000 | 部分建成通车 | 华州区政府
14 | G242大荔县城过境段一级公路建设项目 | 大荔县交通运输局 | 大荔县 | 全线按照一级公路标准设计，建设17.6公里道路工程及516米洛河大桥，设计车速80km/h，路基宽度24.5米，路面类型为沥青路面，桥梁设计荷载公路Ⅰ级 | 2016 — 2018 | 37500 | 7000 | 15000 | 完成路基及洛河桥主体 | 大荔县政府
15 | 富平庄里镇道路建设项目 | 富平庄里试验区 | 富平县 | 包括富安一路东延、富安二路西延、工业三路南延、东北环线、南环线、幸福一路北延、幸福二路北延、友谊路北延等工程 | 2016 — 2017 | 45000 | 25000 | 20000 | 建成通车 | 富平县政府
16 | 富平-耀州红色旅游公路项目 | 富平交通运输局 | 富平县 | 起点位于富平县刘集镇曹管村顺接现有旧路，终点位于富耀界接G210，路线全长41.1公里 | 2016 — 2018 | 95000 | 5000 | 40000 | 基础施工 | 富平县政府
17 | 富平县乡公路建设项目 | 富平交通运输局 | 富平县 | 包括美原至杨窑、S313蒲城龙阳至刘集曹管、由典至康桥等改建公路，总里程35.8公里 | 2016 — 2017 | 15000 | 3000 | 12000 | 建成通车 | 富平县政府
18 | 合阳沿黄公路北段项目 | 合阳县交通运输局 | 合阳县 | 二级公路16.5公里 | 2015 — 2018 | 48000 | 19500 | 10000 | 完成部分工程 | 合阳县政府
19 | G108蒲城县过境公路及西出入口改建项目 | 蒲城县交通运输局 | 蒲城县 | 过境公路全长约17.5公里；西出入口路线全长约1.85公里，城市主干路I级标准 | 2016 — 2017 | 41000 | 19000 | 22000 | 完成桥陵至蒲富界10公里路基，铺设全段油面 | 蒲城县政府
20 | S313蒲城龙阳至富平曹管段公路建设项目 | 蒲城县交通运输局 | 蒲城县 | 全长约34公里 | 2016 — 2017 | 28000 | 10000 | 18000 | 完成15公里路基，全线铺设油面 | 蒲城县政府
四、文化旅游、现代服务业发展项目
文化旅游开发
1 | 渭南临渭区桃花源生态农业产业园区建设项目 | 临渭区文物旅游局 | 临渭区 | 桃花源民俗文化园生态农业休闲 占地5000亩，主要建设健康中心，温泉度假村及配套服务设施（道路、绿化、亮化）等 | 2016 — 2018 | 37200 | 27900 | 12000 | 部分建成投用 | 临渭区政府
2 | 渭南少华山国家森林公园旅游开发续建项目 | 少华山管委会 | 华州区 | 升级5A景区，少华峰、祖师山、少华山漂流、密林谷景区、山前综合开发、山外华州古府旅游文化开发、华州印象演艺、景区内旅游小火车、少华峰滑道等建设 | 2016 — 2019 | 160000 | 2000 | 40000 | 部分工程建成 | 华州区政府
3 | 渭南华州区渭华起义红色景区项目 | 文物旅游局民政局 高塘镇政府 | 华州区 | 旅游路景观带、滨河景观带、柿村至桥峪森林道路，纪念馆至东川至毛沟道路拓宽、渭华起义纪念区改造、三教堂、药王洞、郭家庄小庙、东峪、西峪原生态休闲旅游、禅修寺、蕴空禅院、过水洞庙、过街门楼、湿地公园、猕猴桃采摘园、东峪、西峪原生态休闲旅游景区 | 2016 — 2020 | 346800 | 2000 | 10000 | 完成部分工程 | 华州区政府
4 | 渭南华州区桥峪森林公园项目 | 华州区大明镇政府 | 华州区 | 二期道路、拆迁、水库观景台、休闲湖泊娱乐设施、景点等 | 2016 — 2019 | 80000 | 10000 | 5200 | 完成部分工程 | 华州区政府
5 | 华阴华山龙柏行古镇项目 | 华山世知置业有限公司 | 华阴市 | 占地233亩，规划总面积13.1万平方米，打造黄河金三角度假第一镇，东府民俗体验圣地，江湖侠义文化探秘小镇 | 2015 — 2018 | 60000 | 15000 | 22000 | 完成A区、B区、C区及演艺舞台等主体工程 | 华阴市政府
6 | 华阴华山医疗养生中心项目 | 华山旅游集团有限公司 | 华阴市 | 占地742亩，建筑面积8.8万平方米。项目主要由一心四园构成：分别是中央绿岛区、运动养生区、休闲养生区、道教养生区、医疗养生区 | 2016— 2020 | 98000 | 15000 | 20000 | 建设医院主体工程，配套绿化工程；体检中心建成 | 华阴市政府
7 | 华阴华山清心温泉项目 | 陕西清心温泉有限责任公司 | 华阴市 | 占地约201亩，建筑面积1.5万平方米，主要建设温泉沐浴中心、中华瑶池仙浴等及配套设施 | 2015— 2017 | 35000 | 25000 | 10000 | 建成投运 | 华阴市政府
8 | 华阴华山古柏行景观恢复项目（南段） | 华山旅游集团有限公司 | 华阴市 | 占地约300亩，总建筑面积6.3万平方米，分为古柏行景观恢复区和中央生态缓冲区两大部分，以古柏行景观恢复为核心，配套建设室外工程等相关设施，主要建设内容包括旅游文化步行街、景观廊道、啤酒街等 | 2016 — 2019 | 70000 | 7500 | 20000 | 建成一期古柏行景观恢复工程 | 华阴市政府
9 | 潼关东山景区建设项目 | 潼关县古城办 | 潼关县 | 规划占地面积1347亩，总建筑面积为16.7万平方米。包括城楼景区、军事文化体验区、部分潼关八景、十二生肖广场、商务酒店、女娲文化区、麒麟山庄、时光隧道等八大部分 | 2012 — 2018 | 100000 | 20000 | 18500 | 完成部分主体工程 | 潼关县政府
10★ | 大荔同州文化小镇建设项目 | 陕西同州红实业有限公司 | 大荔县 | 主要建设一条集餐饮、休闲、文化、生态为一体的新中式风格的综合性街区 | 2016 — 2018 | 117342 | 20000 | 50000 | 建成中影影院、簪花驿酒店及临湖广场 | 大荔县政府
11 | 大荔沙苑文化旅游观光度假区建设项目 | 陕西皇家沙苑旅游开发有限公司 | 大荔县 | 占地面积约150公顷，建设沙漠文化广场、沙苑风情小镇、皇家御马苑等项目 | 2015 — 2018 | 100000 | 30000 | 30000 | 完成部分主体工程 | 大荔县政府
12 | 大荔沙苑生态休闲旅游景区道路基础设施建设项目 | 沙苑景区管委会 | 大荔县 | 建设“一纵、一横、一环”景区主干道路25公里，并配套管网及亮化等设施，路面为沥青混凝土 | 2016 — 2017 | 12300 | 7000 | 5300 | 完成剩余路段路基路面及配套设施建设工程 | 大荔县政府
13 | 大荔黄河多彩渔村建设项目 | 范家镇美丽乡村投资有限公司 | 大荔县 | 以“绿色、休闲、娱乐、体验”为主题，以打造黄河多彩渔村为抓手，集中发展黄河多彩渔村、福佑古寨、同洲福原、药王庙、休闲娱乐区、乡土文化展示区、西部山坡乡村度假村、现代农业采摘区等旅游项目，总占地面积3850亩，共有35个景点 | 2016 — 2017 | 32000 | 6400 | 25600 | 建设以守望苍生为主题的塑雕群，建设闲娱乐区、乡土文化展示区、西部山坡乡村度假村、现代农业采摘区、空中滑索、攀岩体验区等项目 | 大荔县政府
14 | 澄城尧头窑二期基础设施建设项目 | 澄城县文体广电局 | 澄城县 | 占地7500亩，建设游客调度中心、精品酒店、车马大店、咖啡餐饮区、生态景观平台2处及铺设给水、排水、绿化等配套设施 | 2016 — 2018 | 38000 | 5000 | 20000 | 完成部分主体工程 | 澄城县政府
15 | 合阳黄土印象-徐水塬项目 | 合阳县文旅局 | 合阳县 | 新建民俗博物馆，放牛娃乐园及配套设施 | 2016 — 2018 | 40000 | 15000 | 10000 | 建成投用 | 合阳县政府
16 | 韩城史记城建设项目 | 韩城市芝川镇 | 韩城市 | 占地348亩，规划建筑面积6.1万平方米，主要建设韩城映像、韩塬世家、达生胜境三大主题功能区 | 2016 — 2017 | 35200 | 10000 | 25200 | 建成投用 | 韩城市政府
17★ | 蒲城槐院里历史文化街区改造项目 | 华山旅游集团蒲城有限公司 | 蒲城县 | 一期开发槐院巷、药王庙巷、达仁巷三个片区，开发王鼎、林则徐纪念馆和岳西峰故居，恢复王鼎家祠，打造变压器文化创意产业园，二期连接旅游资源和历史遗迹，三期连接文庙、市民广场、东府路块区 | 2016 — 2021 | 154000 | 20000 | 50000 | 征收达仁片区房产，对已征收回的房屋进行复兴改造，建设一期内主要节点 | 蒲城县政府
18 | 蒲城万亩牡丹园建设项目 | 蒲城中资国业牡丹生物科技有限公司 | 蒲城县 | 建设11000亩油用牡丹基地，集科学种植、示范推广、旅游观光、牡丹文化推介、休闲度假体验、提升生态环境等为一体的大型牡丹园区 | 2016 — 2018 | 50000 | 5000 | 20000 | 二期建成观光区基础设施及整个园区道路硬化 | 蒲城县政府
19 | 蒲城国际酒店建设项目 | 陕西蒲城嘉德实业有限公司 | 蒲城县 | 占地40亩，总建筑面积5万平方米，按照四星级标准建设 | 2016 — 2017 | 18000 | 8000 | 10000 | 酒店大楼主体封完工并进行部分装修 | 蒲城县政府
20 | 蒲城唐桥陵国家考古遗址公园建设项目 | 蒲城县文旅局 | 蒲城县 | 按照4A级景区规划建设唐桥陵国家考古遗址公园，实施桥陵朱雀门及两边局部陵墙、南门阙及蕃酋殿遗迹保护展示工程；完成515亩流转土地的绿化工作；惠陵南门广场建设、围墙修建、绿化及游客服务中心、博物馆布展等工作 | 2016 — 2018 | 40000 | 5000 | 10000 | 完成部分工程 | 蒲城县政府
21 | 白水两山一湖生态旅游景区建设项目 | 白水县城投公司 | 白水县 | 建设山庄酒店、水上乐园、景区房车营地、苹果小镇及山地跑马场工程 | 2016 — 2018 | 71796 | 2000 | 36000 | 部分建成投用 | 白水县政府
商贸物流
22 | 渭南经开区凯泰汽配五金机电城建设项目 | 渭南凯泰尚庄商业发展有限公司 | 经开区 | 该项目占地约134亩，总建筑面积13.37万平方米。主要建设展示交易会展服务区和配套功能区。其中：展示交易会展服务区分为五金交易区、汽车配件交易区、机电交易区及汽车装饰交易区；配套功能区分为办公、公寓及酒店 | 2016 — 2017 | 43232 | 30106 | 13126 | 建成展示交易会展服务区和配套功能区 | 经开区管委会
23 | 渭南卤阳湖温泉大酒店项目 | 渭南卤阳湖汇弘餐饮文化有限公司 | 卤阳湖 | 占地约31亩，主楼7层，高30.3米，总建筑面积约2万平方米。其中，负一层为设备安置区，面积1700平方米；一层为商业区，面积3900平方米；二层为餐饮区，面积700平方米；三层至六层为住宿区，客房155套，面积1.3万平方米；七层为娱乐区，面积700平方米 | 2015 — 2017 | 12000 | 1000 | 11000 | 建成投用 | 卤阳湖管委会
24 | 华阴喜来登度假酒店项目 | 陕西华山华瑞实业有限公司 | 华阴市 | 占地104.7亩，总建设筑面积6.43万平方米，按照喜来登五星级酒店标准建设餐厅，客房，温泉中心等 | 2016 — 2018 | 85000 | 6700 | 50000 | 完成酒店主体工程 | 华阴市政府
25 | 澄城华和广场建设项目 | 澄城华和商贸投资有限公司 | 澄城县 | 占地约57亩，规划建筑面积13.47万平方米，其中商业面积5.26万平方米，公寓4.47万平方米，办公0.695万平方米；地下建筑面积3万平方米 | 2014 — 2017 | 40000 | 30000 | 10000 | 建成投用 | 澄城县政府
26 | 澄城荣兴农产品轻工综合市场建设项目 | 陕西荣兴仕鹏置业有限责任公司 | 澄城县 | 占地141.45亩，建设综合交易区和办公服务区，总建筑面积91216.19平方米，其中，商铺建筑面积77558.32平方米，综合楼建筑面积13457.87平方米，公厕建筑面积200平方米，道路硬化面积20924平方米，绿化16846.16平方米，停车位610个 | 2016 — 2017 | 17740 | 8000 | 9740 | 建成投用 | 澄城县政府
27 | 韩城红鑫国际广场建设项目 | 韩城市住建局 | 韩城市 | 项目总占地约122亩，总建筑面积约16万平方米，包括红星美凯龙主体商业4.5万平方米、商铺7万平方米、商品住宅4.5万平方米及配套设施等 | 2015 — 2018 | 63000 | 10000 | 40000 | 建成投用 | 韩城市政府
28 | 韩城老街建设项目 | 韩城市商务局 | 韩城市 | 占地120亩的步行商业街 | 2015 — 2017 | 55000 | 32400 | 22600 | 建成投用 | 韩城市政府
29 | 韩城黄河流域大数据中心建设项目 | 韩城市网信办 | 韩城市 | 规划总建筑面主体5163㎡，包括大数据中心建筑主体工程、大数据支撑平台、市信息化公共平台 | 2016 — 2017 | 17783 | 1293 | 16490 | 建成投用 | 韩城市政府
30 | 白水华夏购物广场建设项目 | 陕西华文城房地产开发有限公司 | 白水县 | 占地40亩，拟建三栋商业综合体，分为地下一层和地上五层，总建筑面积7.9万平方米 | 2016 — 2018 | 26600 | 10000 | 16000 | 完成三栋连体商业综合楼主体工程 | 白水县政府
五、现代农业发展和骨干水利项目
现代农业产业园
1 | 渭南华州区金川现代循环生态农业示范园项目 | 华州区农业局 | 华州区 | 年产20万吨饲料、出栏50万头生猪、5万吨猪肉加工、30万吨复合肥及大型沼气利用 | 2016 — 2018 | 80000 | 8000 | 40000 | 完成部分工程 | 华州区政府
2 | 渭南华州区万亩百合农业园区项目 | 华州区农业局 | 华州区 | 种植面积1.8万亩，鲜百合深加工和农业休闲观光 | 2016 — 2018 | 53000 | 1000 | 20000 | 完成部分工程 | 华州区政府
3 | 合阳奶牛养殖核心区建设项目 | 合阳县畜牧局 | 合阳县 | 流转土地650亩，建设存栏奶牛5000头的养殖园区一个，500头奶牛场一座，改造提升标准化奶牛小区5个 | 2014— 2018 | 200000 | 110000 | 20000 | 完成部分工程 | 合阳县政府
4 | 国家级韩城花椒产业园区建设项目 | 韩城市花椒局 | 韩城市 | 建设全国最大的花椒贸易市场,共分六大中心，分别是：批发交易中心、价格认证中心、信息发布中心、科技研发中心、标准化检测中心、会展服务中心 | 2015 — 2018 | 500000 | 50000 | 100000 | 完成部分工程 | 韩城市政府
5 | 韩城花椒产业综合发展项目 | 韩城市农业局 | 韩城市 | 建设有机花椒种植基地1万亩，花椒精深加工1万吨/年生产线，花椒贸易仓储1.5万吨/年设施，开发生花椒树脂、花椒精油、椒目仁油等系列产品 | 2016 — 2018 | 75000 | 5000 | 50000 | 完成部分工程 | 韩城市政府
6 | 韩城黄河万亩生态渔业园区项目 | 韩城市农业局 | 韩城市 | 项目规划用地1694.9公顷，建设内容包括：少梁古城建筑群、高台度假客栈、荷塘村舍、渔业会所、养殖管理办公中心、教育培训中心等建筑工程、绿化工程、旅游项目工程；整个区域内的道路、桥梁、河道整治工程，排水、供电、通讯、燃气等公用工程 | 2016 — 2020 | 300000 | 30000 | 50000 | 完成部分工程 | 韩城市政府
7 | 大荔牧原年出栏200万头生猪产业化项目 | 牧原实业集团有限公司 | 大荔县 | 建设养殖场14个，年产36万吨饲料厂1个，无害化处理中心1座，有机肥厂1座等。2016年，计划流转土地3500亩，完成官池、韦林、羌白3个养殖场及种公猪站、无害化处理中心、消毒站等建设工作 | 2016 — 2019 | 290000 | 50000 | 100000 | 牧原一场、五场建成投产，建成无害化处理厂、有机肥 | 大荔县政府
8 | 大荔荣珠农牧科技示范园年出栏30万头生猪项目 | 大荔荣珠农牧科技有限公司 | 大荔县 | 建设6万头规模的现代化标准化良种猪养殖场。其中6000套标准化种猪舍5万平方米，育肥舍9.6万平方米，生活用房4000平方米，饲料加工房3000平方米，兽医师、无害化处理室等，沉淀池30个 | 2016 — 2017 | 16800 | 5000 | 11800 | 建成投用 | 大荔县政府
骨干水利项目
9 | 渭南市抽黄供水项目 | 渭南市城投公司 | 临渭区 | 年净供水总量12125万立方米，新建蒲石沉沙池及供水泵站、北湾调蓄池及供水泵站，输水管线39.27公里 | 2014 — 2018 | 176600 | 34000 | 16000 | 全面建成蒲石沉砂池及蒲石泵站 | 渭南城投公司
10 | 渭南华州区中小河流治理项目
| ①华州区石堤河入渭口段堤防加高培厚工程 | 华州区水务局 | 华州区 | 堤防培厚长度6.23km，其中左堤3.13km，右堤3.10km | 2016 — 2017 | 4639 | 1000 | 3639 | 建成投用 | 华州区政府
| ②华州区罗纹河入渭口段堤防加高培厚工程 | 华州区水务局 | 华州区 | 堤防培厚长度7.85km，右堤堤防加宽培厚长度3.96km，左堤堤防加宽培厚长度3.89km | 2016 — 2017 | 6218 | 1000 | 5218 | 建成投用 | 华州区政府
| ③华州区应急分洪蓄滞洪区二期项目 | 华州区水务局 | 华州区 | 水面面积4152亩，蓄水量495万方 | 2016 — 2018 | 15000 | 2000 | 5000 | 完成部分工程 | 华州区政府
11 | 韩城板桥小迷川水库建设项目 | 韩城市水务局 | 韩城市 | 新建库容440万立方米小型水库一座。建设内容包括：大坝、溢洪道、放水设施、道路工程、自动监测系统、管理站工程以及输水管道工程 | 2016 — 2017 | 26740 | 5000 | 21740 | 建成投用 | 韩城市政府
12 | 蒲城农田水利基础设施项目 | 蒲城县水务局 | 蒲城县 | 包括2017年千亿斤粮食、小水重点县项目；水源地管道建设解决剩余2万人的饮水问题 | 2016 — 2017 | 23602 | 9730 | 13872 | 建成投用 | 蒲城县政府
13☆ | 富平石川河二期项目 | 富平县林业局 | 富平县 | 长度约3公里，建设内容包括河堤修筑、滨河路建设、沿河两侧绿化、河道水生植物栽植、滚水坝、水上乐园、荆山大桥等 | 2016 — 2017 | 23000 | 5000 | 18000 | 建成投用 | 富平县政府
14 | 华州区2017年土地复垦整理项目 | 华州区国土局 | 华州区 | 土地复垦整理 | 2016 — 2017 | 6000 | 1000 | 5000 | 建成投用 | 华州区政府
15 | 澄城4万吨气调冷库和果品深加工项目 | 澄城县环球果品有限公司 | 澄城县 | 占地50亩，总建筑面积3.4平方米，主要建设气调保鲜冷库4座、果品交易大厅等辅助配套设施用房；购置制冷、分选、气调等系统设备511台（套） | 2016 — 2018 | 14330 | 2600 | 7000 | 建成冷库4座、库数20个，制冷设备安装到位，正式调试并投入运行 | 澄城县政府
六、社会事业与民生改善项目
脱贫攻坚
1 | 渭南临渭区南塬易地扶贫搬迁安置闫村安置项目 | 临渭区住建局 | 临渭区 | 闫村安置区项目规划占地面积约580亩，总建筑面积21万平方米，主要建设内容包括安置房、旅游商业用房、民俗街、国学书院、鼓楼、古城墙及配套学校、服务中心等 | 2016 — 2018 | 46700 | 8000 | 20000 | 部分建成投用 | 临渭区政府
2 | 渭南临渭区朝阳大街安置小区项目 | 临渭区城投公司 | 临渭区 | 项目位于渭南市朝阳大街东段南侧，拆迁区总面积约230亩，涉及拆迁550户，拆迁面积8平方米，计划建设安置房1050套，户型以120平方米为主。安置小区总建筑面积10万平方米，其中住宅建筑8.2万平方米，商业建筑面积1.8万平方米 | 2016 — 2018 | 38000 | 12500 | 12500 | 部分建成交付使用 | 临渭区政府
3 | 渭南华州区移民脱贫搬迁教育基础配套设施项目 | 华州区教育局 | 华州区 | 吸引省市优质名校资源，在城区西环路附近新建包含幼儿园、小学、初中和高中公立学校及教育基础配套设施，总建筑面积9.4万平方米 | 2016— 2019 | 59700 | 1000 | 20000 | 基础处理 | 华州区政府
4 | 渭南华州区金钼公司南露天矿周边居民搬迁项目 | 华州区金堆镇政府 | 华州区 | 搬迁安置采场周边居民 | 2015 — 2017 | 20000 | 5000 | 15000 | 建成投用 | 华州区政府
5 | 大荔移民脱贫搬迁安置项目 | 大荔县移民脱贫搬迁办公室 | 大荔县 | 建设搬迁安置点5个，其中以旅游产业为依托实施搬迁安置点2个，朝邑古镇安置点1个，下寨沙苑景区安置点1个，以特色产业园为依托实施冯村安置点、惠安小区安置点、两宜安置点 | 2016 — 2018 | 64510 | 3079 | 44398 | 完成4个搬迁安置点 | 大荔县政府
6 | 蒲城扶贫搬迁项目 | 蒲城县国土局 | 蒲城县 | 项目规划350亩，总建筑面积82.8万平方米，搬迁村民户数5591户，搬迁人数为21691人 | 2016 — 2018 | 100000 | 5000 | 95000 | 部分建成投用 | 蒲城县政府
7 | 白水易地扶贫搬迁安置建设项目 | 白水县移民搬迁工程开发投资公司 | 白水县 | 占地144.4万平方米，搬迁安置11047户42853人，其中贫困户10447户40527人，随迁户600户2326人，建设房屋、基础设施及相关配套设施 | 2016 — 2019 | 257400 | 1000 | 80000 | 完成中心集镇 、中心村安置点主体工程 | 白水县政府
8 | 富平移民（脱贫）搬迁安置项目 | 富平县移民（脱贫）工作办公室 | 富平县 | 建设8个移民搬迁安置点，共安置7001户25875人，配套建设水电路等基础设施及幼儿园、医疗卫生所等配套服务设施 | 2016 — 2017 | 161600 | 21600 | 140000 | 建成投用 | 富平县政府
医院改扩建
9 | 渭南市医院改扩建项目 | 渭南市卫计局 | 渭南市 | 中心医院内科住院综合楼、感染病区综合楼、妇幼保健院门急诊综合楼、市疾病预防控制中心业务楼、中心血站业务综合大楼建 | 2016 — 2018 | 46500 | 2000 | 16700 | 部分完工 | 渭南市卫计局
10 | 渭南临渭区第三医院搬迁项目 | 临渭区卫计局 | 临渭区 | 建设门诊、医技、住院和医养中心及附属设施，总面积9.89万平方米。群楼四栋 | 2016 — 2018 | 29000 | 6500 | 12000 | 主体完工 | 临渭区政府
11☆ | 渭南临渭区第二医院搬迁项目 | 临渭区卫生局 | 临渭区 | 项目位于渭南中心医院原址，规划改建门诊综合楼1栋，新建住院综合楼1栋，总建筑面积5.7万平方米 | 2015 — 2017 | 36000 | 10000 | 26000 | 建成投用 | 临渭区政府
12 | 蒲城中医院门诊楼及蒲城二院续建项目 | 蒲城县卫计局 | 蒲城县 | 建设中医院门诊楼一座；二院建设建门诊楼、住院楼、医技楼、行政办公楼，建筑面积5万平方米，设计床位数500张及配套设备 | 2014 — 2018 | 32100 | 15100 | 14700 | 中医院完成主体建设，二院完成综合楼及住院楼内部结构建设 | 蒲城县政府
13 | 蒲城城南高新医院建设项目 | 西安路广医院管理有限公司 | 蒲城县 | 占地101亩，建筑面积14.6万平方米，建设一座三级医院 | 2016 — 2017 | 50000 | 35000 | 24000 | 建成投用 | 蒲城县政府
14 | 蒲城县医院门急诊楼建设项目 | 蒲城县卫生局 | 蒲城县 | 新建门急诊楼计划地下一层，地上四层，建筑总高度16.2米，建筑面积11316.5平方米 | 2016 — 2017 | 5608 | 800 | 4808 | 完成主体工程并进行装修 | 蒲城县政府
15 | 白水卫生基础设施建设项目 | 白水卫计局 | 白水县 | 建设妇幼保健院、宏会医院养老康复中心门诊楼、医技楼、住院楼及配套设施 | 2016-2017 | 35000 | 25000 | 10000 | 全面完成建设任务 | 白水县政府
学校建设
16 | 渭南临渭区瑞泉中学迁建项目 | 临渭区教育局 | 临渭区 | 建设教学及辅助用房等共计8.6万平方米，计划设80个班，招生4000人 | 2016 — 2018 | 51000 | 7000 | 35700 | 完成部分工程 | 临渭区政府
17 | 渭南高新区中驾联驾基地项目 | 陕西中驾联合红旗智能驾驶员培训有限公司 | 高新区 | 建设年产3000台套驾驶员培训智能教学设备及驾驶员考训场 | 2016 — 2018 | 30000 | 3000 | 15000 | 考训场全部建成投用，驾驶教学设备生产基地主要单体建成 | 高新区管委会
18 | 渭南高新区教育基础设施项目 | 渭南高新区社会事业局 | 高新区 | 新建改造幼儿园1所、小学3所、初中1所及青少年活动中心，总建筑面积7.9万平方米 | 2016 — 2018 | 30000 | 5000 | 16000 | 完成部分工程 | 高新区管委会
19 | 合阳县第二高中建设项目 | 合阳县教育局 | 合阳县 | 建设教学楼、综合楼等，建筑面积7.5万平方米 | 2016 — 2018 | 50000 | 1500 | 16000 | 部分建成 | 合阳县政府
20 | 合阳县第四初级中学建设项目 | 合阳县教育局 | 合阳县 | 建设教学楼、综合楼等，建筑面积4.1万余平方米 | 2016 — 2017 | 12000 | 1000 | 11000 | 建成投用 | 合阳县政府
21 | 韩城交大教育产业园区建设项目 | 韩城市教育局 | 韩城市 | 规划用地911亩，建设186个教学班，新建教学及辅助用房、办公用房、学生宿舍、教工宿舍、室内体育馆、国际部、报告大厅、塑胶操场，室外配套、绿化硬化等 | 2015 — 2018 | 150000 | 12000 | 50000 | 完成部分基础工程 | 韩城市政府
22 | 韩城职业技能培训实训基地建设项目 | 韩城市人社局 | 韩城市 | 项目占地67.19亩，总建筑面积3万平方米，包括新建实训楼1栋及室外配套等附属设施建设，相关实训设备购置 | 2016 — 2017 | 19000 | 1000 | 18000 | 建成投用 | 韩城市政府
23 | 大荔同州书院建设项目 | 陕西黄洛文化传播有限公司 | 大荔县 | 建设3个学区标准化小学及1个青少年活动中心，总建筑面积3.1万平方米 | 2016 — 2018 | 30000 | 1000 | 20000 | 完成部分工程 | 大荔县政府
24 | 渭南师院富平校区建设项目 | 渭南师院富平分院 | 富平县 | 主要建设公共教学楼、行政楼、学生实训及创业文化中心、风雨操场及运动场、学生宿舍、学生食堂等，总建筑面积13万平方米 | 2015 — 2017 | 35000 | 15000 | 20000 | 建成使用 | 富平县政府
文化体育民生
25 | 渭南临渭区文化艺术中心项目 | 临渭区文广局 | 临渭区 | 占地面积47.81亩，建设规模为总建筑面积3.5万平方米，包括：公共图书馆、文化馆、博物馆等配套工程及供电、给排水等公用设施 | 2016 — 2017 | 16200 | 7200 | 9000 | 建成投用 | 临渭区政府
26 | 渭南临渭区军事博览园及及基础设施项目 | 临渭区文物旅游局 | 临渭区 | 建设展览陈列区、军事体验区、休闲娱乐区等的场馆建设22400平方米；新建二级公路1.767公里 | 2016 — 2017 | 25800 | 16800 | 9000 | 建成投用 | 临渭区政府
27 | 大荔人民体育运动中心建设项目 | 大荔产投公司 | 大荔县 | 项目占地面积147.3亩，总建筑面积约1.7万平方米。主要建设县级公共体育场、综合体育馆、室外游泳池、室外网球场、室外篮球场及羽毛球场及辅助用房等设施 | 2016 — 2017 | 13600 | 4000 | 9600 | 建成投用 | 大荔县政府
28 | 合阳体育场建设项目 | 合阳县体育运动中心 | 合阳县 | 建设标准草皮体育场（含足球场、看台）一座 | 2016 — 2017 | 28000 | 18000 | 10000 | 建成投用 | 合阳县政府
29 | 韩城福利园区建设项目 | 韩城市民政局 | 韩城市 | 建筑面积3万平米，包括五保户供养区、残疾人托养区、军人休疗区、儿童福利院、城市“三无”对象供养区、社会老人休养区等 | 2016 — 2017 | 30000 | 6000 | 24000 | 建成投用 | 韩城市政府
30☆ | 蒲城民生苑民政福利园区项目 | 蒲城县民政局 | 蒲城县 | 占地100亩，建设民生苑民政福利园区项目 | 2016 — 2017 | 15000 | 4000 | 11000 | 建成投用 | 蒲城县政府
七、生态环境及提升城市品位项目
1 | 渭南湭河湿地公园项目 | 渭南市住建局 | 市区 | 该项目建设内容包括：湭河入渭口、滩区水面治理、河水治理，河道景观廊桥 | 2016 — 2017 | 15000 | 9000 | 6000 | 部分工程 | 市住建局
2 | 渭南市临渭区人和公园项目 | 临渭区住建局 | 临渭区 | 该项目占地约623亩，建设景观、绿化等配套设施 | 2016 — 2018 | 15000 | 5300 | 9000 | 完成公园整体建设 | 临渭区政府
3 | 渭南市临渭区美丽乡村建设项目 | 临渭区各政府 | 临渭区各镇 | 建设美丽乡村示范村16个，重点村36个 | 2016 — 2020 | 216000 | 46500 | 60000 | 1.打造8个标杆村，30个示范村 及200个清洁村提升；2.打造8条最美乡村提升路段; 3.建成15个街镇镇牌，国、省、县道沿线106村村牌；4.继续评选1000户文明户 | 临渭区政府
4 | 渭南市华州区国家级美丽乡村示范区项目 | 华州区农工部 | 华州区 | 依托省农村环境综合整治示范项目，新建美丽乡村示范村和幸福村，创建国家级美丽乡村示范区 | 2016 — 2019 | 50000 | 1000 | 5000 | 部分工程 | 华州区政府
5 | 潼关小秦岭金矿国家矿山公园项目 | 潼关县矿山公园管委会 | 潼关县 | 该项目从西潼峪到蒿岔峪总面积19.33k㎡。以潼金矿业的矿业遗迹为核心，以公园内的自然、人文景观为基础建设景区。17年主要实施：综合服务区、博物馆的内外装饰，2000㎡矿洞景观装饰，旅游观光小火车配套及栈道建设工程 | 2016 — 2018 | 30000 | 5000 | 10000 | 部分建成 | 潼关县政府
6 | 大荔美丽乡村建设项目 | 大荔县美丽办 | 大荔县 | 启动幸福乡村创建，实现“清洁乡村、美丽乡村、幸福乡村”三村共建，完成全县500个涝池建设任务 | 2016 — 2017 | 125000 | 40000 | 85000 | 完成全县500个涝池建设任务 | 大荔县政府
7 | 大荔关中水乡生态综合治理项目 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | 大荔县 | 分三期建设，包含引水工程、景观工程、道路工程 | 2016 — 2019 | 289926 | 20000 | 29000 | 完成主体工程 | 大荔县政府
8 | 韩城西部沿山生态恢复治理项目 | 韩城市国土局 | 韩城市 | 对沉陷影响区域进行全面地质灾害调查，26个旧村庄1.54万亩治理，0.45万亩耕地恢复，10.55万亩原地恢复以及重建彩钢房3650套 | 2016 — 2018 | 190500 | 4000 | 30000 | 完成主体工程 | 韩城市政府
9 | 韩城北湖建设项目 | 韩城市经开区管委会 | 韩城市 | 建设湖面、绿地及生态景观等 | 2016 — 2018 | 150000 | 17000 | 50000 | 完成主体工程 | 韩城市政府
10 | 韩城南湖公园建设项目 | 韩城市住建局 | 韩城市 | 主要建设内容包括500亩水面、160亩绿地及休闲水园林、娱乐沙滩、栖水住宅、演艺广场、五义山庄、房车营地等 | 2016 — 2018 | 53000 | 16000 | 37000 | 完成部分工程 | 韩城市政府
11★ | 渭南市卤阳湖盐碱地综合治理项目 | 卤阳湖文化旅游局 | 蒲城县 | 主要改造干沟4条长50.75公里，支沟27条长69.26公里，改造各类建筑物432座；完成天骄湖连接段、天卤湖挖湖工程；保护和恢复湿地约860公顷 | 2014 — 2018 | 99880 | 30000 | 35000 | 完成天卤湖挖湖和西干沟改造工程 | 卤阳湖管委会
12 | 渭南市卤阳湖天骄湖景区综合开发项目 | 卤阳湖文化旅游局 | 蒲城县 | 主要建设2800亩天骄湖水面，建设文化休闲广场3个，12个旅游景点，1200亩生态林 | 2010 — 2018 | 82600 | 65000 | 22600 | 完成部分湖面开挖工作 | 卤阳湖管委会
13 | 白水沉陷区生态恢复建设项目 | 白水县城投公司 | 白水县 | 对涉煤乡镇沉陷区生态进行修复、农业重建、公路改造 | 2016 — 2017 | 21000 | 10000 | 11000 | 全面完成建设任务 | 白水县政府
14 | 富平污水处理厂项目 | 富平县住建局 富平高新区管委会 | 富平县 | 城南污水处理厂建设规模3万m3/d，其中一期1.5万m3/d，铺设排水管网9.9公里；第二污水处理厂规模1万m3/d，铺设排水管网24.6公里 | 2016 — 2017 | 20000 | 5000 | 15000 | 建成投用 | 富平县政府